附件2

2012年医改地方病防治项目实施方案

根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）》，为进一步做好地方病防治工作，有效落实各项防治措施，加强地方病防治能力建设，建立和完善长效防控机制，确保全面实现《全国地方病防治“十二五”规划》确定的任务目标，2012年中央财政安排医改地方病防治项目资金12181万元，用于支持碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、克山病等重点地方病的防治工作。为切实做好有关工作，特制定项目实施方案。

## 一、项目目标

（一）总目标

1．落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施。

2．建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。

3．加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

（二）年度目标

1．开展地方病监测，掌握病区防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合。

2．在燃煤污染型地方性氟中毒病区省份开展考核验收试点，在大骨节病病区省份开展考核验收自查，为“十二五”期间控制和消除地方病考核验收积累经验。

3．对重病区适宜的大骨节病、克山病患者给予治疗，适时对碘缺乏病高危地区特需人群采取应急补碘措施。

4．重点支持开展地市级、县级地方病防治专业人员的岗位培训，提高基层专业人员工作能力。

5．加强省、市、县级独立地方病防治机构和中国疾病预防控制中心地方病控制中心（简称中国地病中心，设在黑龙江省）的能力建设；补充和更新省、地、县各级地方病防治机构开展重点地方病防治监测工作的必需仪器和设备，保证地方病防治常规工作的正常运转。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

1．地方病监测。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

2. 燃煤污染型地方性氟中毒考核验收试点。山西、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南和陕西11个省（区、市）。

3．大骨节病考核验收自查。河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、西藏、陕西、甘肃和青海13个省（区）。

4．碘缺乏病高危地区重点人群应急补碘。西藏、甘肃、青海、新疆4个省（区）。

5．重点病区适宜患者治疗。内蒙古、吉林、黑龙江、山东、四川、西藏、陕西、甘肃、青海9个省（区）。

6．地方病防治人员岗位培训。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

7．各级地方病防治机构能力建设。全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团及中国地病中心。

（二）项目内容

1．地方性氟中毒防治

（1）燃煤污染型地方性氟中毒监测。按照《燃煤污染型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在8个省（市）的31个县开展监测工作。

（2）燃煤污染型地方性氟中毒考核验收试点。在11个省（区、市）的15个县开展燃煤污染型地方性氟中毒考核验收试点，为“十二五”期间控制和消除重点地方病考核验收积累经验。

（3）饮水型地方性氟中毒监测。按照《饮水型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在28个省（区、市）和新疆生产建设兵团的136个县开展监测工作。

（4）饮茶型地方性氟中毒监测。按照《饮茶型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕7号），在7个省（区）的27个县开展监测。

2．地方性砷中毒防治

（1）燃煤污染型地方性砷中毒监测。按照《燃煤污染型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在贵州和陕西2个省的4个县开展监测工作。

（2）饮水型地方性砷中毒监测。按照《饮水型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在11个省（区）和新疆生产建设兵团的98个村开展监测工作。

3．碘缺乏病防治。按照《碘缺乏病监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团开展碘盐监测；在33个碘缺乏病高危县开展高危监测；根据高危监测结果，对西藏、甘肃、青海、新疆4个省（区）高危地区育龄妇女适时采取应急投服碘油胶囊、碘盐措施，防止出现新发地方性克汀病和儿童智力损伤。

4．水源性高碘地区监测。按照《水源性高碘地区监测方案（试行）》（中疾控地病发〔2012〕6号），在8个省（市）的111个水源性高碘地区和高碘病区县开展居民户不加碘食盐监测；在56个水源性高碘地区和高碘病区县开展生活饮用水水碘与高碘甲状腺肿病情监测。

5．大骨节病防治。在13个省（区）选取185个病区县开展大骨节病考核验收自查，掌握儿童大骨节病病情现状，为“十二五”期间消除大骨节病考核验收工作积累病情数据和资料。对四川5000例、西藏2000例、内蒙古350例及吉林、黑龙江、陕西、甘肃、青海各300例大骨节病患者提供适宜治疗干预，不断总结经验，完善救治措施，最大限度减缓大骨节病患者疾苦。

6．克山病防治。在全国13个省（区、市）的75个病区县开展克山病病例搜索和重点监测。在克山病重点病区对1000例慢型克山病适宜患者实施治疗。

7．地方病防治人员技术培训。根据各地防治地方病工作重点，结合工作需要，开展以地方病监测、现场调查与应急处置、实验室质量控制和地方病诊疗技术为重点的市、县级地方病防治专业技术人员培训，提高地方病防治人员从事岗位工作必备的基础知识、实用技术和操作技能，强化综合业务素质，促进地方病防治工作规范、有序地开展。

8．省、地、县各级地方病防治机构能力建设。加强省、地、县各级地方病防治专业机构能力建设，主要用于开展地方病监测、现场诊断、实验室检测和实验室质量控制所需的仪器设备及试剂耗材等。

9．加强各级独立地方病防治机构能力建设。为目前独立的省级、市级和县级地方病防治专业机构、中国地病中心配置现场防治、实验室检测必需的仪器、设备及防治监测交通工具。

三、项目实施方法

（一）地方性氟、砷中毒及水源性高碘地区防治

按照监测方案有关要求开展监测工作。按照《燃煤污染型地方性氟中毒防制考核验收实施方案》开展考核验收试点，具体内容见附件。

（二）碘缺乏病防治

1．碘盐监测与高危监测。按照《碘缺乏病监测方案》执行。鉴于今年处于新、旧盐碘含量标准的过渡期，合格碘盐的判定标准为：选择盐碘含量平均水平为25mg/kg的省份，盐碘含量在18－50mg/kg之间为合格；选择盐碘含量平均水平为30mg/kg的省份，盐碘含量在20－50mg/kg之间为合格；选择盐碘含量平均水平为25mg/kg和30mg/kg的省份，盐碘含量在18－50mg/kg之间为合格。

2．重点人群应急补碘。按照《在碘缺乏病高危地区采取应急补碘措施的实施意见》（卫办疾控发〔2008〕71号）相关要求，重新确定应急补碘范围，对特需人群开展应急补碘工作。

（三）大骨节病防治

1．考核验收自查

（1）目的。掌握调查点儿童病情和防控措施落实现状，为“十二五”期间消除大骨节病考核验收工作积累数据和资料。

（2）范围。在13个省（区）185个县开展儿童大骨节病病情调查，每个县抽取5个乡，在抽中的每个乡抽取3个村，开展儿童病情现况和防治措施基本状况调查。

（3）调查点抽取原则和方法

1）采取随机抽样方法抽取调查点。

2）如调查县行政区划内病区乡数不足5个时，则全部调查；如调查乡行政区划内病区村数不足3个时，则全部调查。

3）对调查村全部7-12岁儿童（检诊率必须达到95%以上）开展调查。如调查村适龄儿童少于50人时，在调查村附近增加1个病区村，并检查该村的全部7-12岁儿童，如仍不足50人，则继续增加病区村。

（4）病情调查内容

1）对7-12岁儿童开展临床和X线检查，数据填入表2-1。计算临床Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度检出例数/检出率；X线阳性检出例数/检出率；干骺、骨骺、骨端、腕骨、三联征检出例数/检出率，县级和省级汇总后填入表2-4）。

2）调查村和调查县大骨节病防治措施落实情况，结果分别填入表2-2，2-3。

（5）诊断方法

按照《大骨节病诊断》标准（WS/T 207-2010）进行临床和X线诊断, 临床阳性病例必须有X线佐证，X线检查结果先由省级地方病防治机构组织专家作出初步诊断，再由中国地病中心组织专家作出最终诊断。

2．病人治疗

（1）目的。在大骨节病重病区，为贫困的大骨节病患者提供救治服务，缓解患者临床症状，改善生活质量，为科学防治成人大骨节病积累经验。

（2）治疗原则。采取缓解临床症状、改善关节功能的口服药物进行治疗，严禁滥服激素类药物以免造成严重后果，本项目不安排手术治疗。

（3）治疗对象。按照《大骨节病诊断》标准（WS/T207-2010），在历史重病区选择I度重症病例或II、III度病例进行治疗。

（4）治疗方法。各项目省（区）根据本省（区）情况制定治疗实施方法，并由具有临床执业医师资格的医务人员采用具有正规药品批号的药物实施治疗。

（5）临床疗效观察。参照2010年11月卫生部地方病标委会评审通过的《大骨节病治疗效果判定》标准，计算治疗前、后关节功能改善率。原始数据填入表2-5，汇总数据填入表2-6。

1）关节功能障碍指数评分标准

关节功能障碍指数评分标准

| 指 标 | 标 准 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 关节休息痛 | 无 | 0 |
|  | 有疼痛但不影响睡眠 | 1 |
|  | 疼痛难忍影响睡眠需服止痛药 | 2 |
| 关节运动痛 | 无 | 0 |
|  | 上下坡（楼梯）或行走15分钟以上路程有疼痛 | 1 |
|  | 上下坡（楼梯）或行走少于15分钟路程疼痛明显不能坚持 | 2 |
| 晨僵 | 无 | 0 |
|  | 晨起关节屈伸僵硬时间少于15分钟 | 1 |
|  | 晨起关节屈伸僵硬时间15分钟以上 | 2 |
| 最大步行距离 | 正常 | 0 |
|  | 步行1公里以上有困难 | 1 |
|  | 步行小于1公里有困难 | 2 |
| 四肢活动能力 | 正常 | 0 |
|  | 立正下蹲或伸肘有疼痛，但能达到正常活动1/2以上 | 1 |
|  | 立正下蹲或伸肘有疼痛，不能达到正常活动1/2 | 2 |

2）计算方法

①关节功能障碍指数综合评分之和=关节休息痛+关节运动痛+晨僵+最大步行距离+四肢活动能力的每项得分。

②改善率=

治疗前关节功能障碍指数综合评分之和−治疗后关节功能障碍指数综合评分之和治疗前关节功能障碍指数综合评分之和×100%

③疗效判定：

显效：关节功能障碍指数综合评分改善率≥70%；

有效：关节功能障碍指数综合评分改善率≥30%且＜70%；

无效：关节功能障碍指数综合评分改善率＜30%。

（四）克山病防治

1．克山病监测

（1）监测点选取及范围

在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西和甘肃13省（区、市），选取近3年未进行克山病监测的病区县开展病情监测。如满足条件的病区县数少于本省任务县数，应根据近3年监测结果，优先选取病情相对较重的县开展监测工作，同时避免选取的病区乡、村与以往监测重复。

由监测县疾病预防控制机构牵头，在县级医疗机构相关科室医生配合下，查阅县医院和县中医院内科、儿科、急诊科的门诊、住院以及出入院登记的全部心肌疾病病历，起止时间为2009年1月1日-2011年12月31日。根据患者的病史、临床症状和体征、心电图、心脏超声及X线胸片检查结果和来自病区的流行病学线索等，筛选出疑似克山病病例，填写表3-1、3-3。

各项目县成立由县疾病预防控制机构克山病防控人员，以及县级医疗机构内科专家组成的克山病专家诊断组，根据《克山病诊断》（WS/T 210-2011）对筛选出的疑似克山病病例逐一核实诊断，确诊克山病病例填写表3-2，并报送省级疾病预防控制（地方病防治）机构。

每个监测县的县级疾病预防控制机构根据病例搜索结果，选取病例较多的2个病区乡（镇），在每个选中病区乡（镇）选取病例较多的1个病区村作为监测点，每个监测点常住人口以500人左右为宜。

如无满足条件的病区村，则选取近年未开展过病情调查的历史重病区村，或近年监测结果显示病情相对较重的病区村作为监测点。

（2）监测对象及样本量

监测点全部常住人口均为监测对象，检诊率不低于80％，每个监测点检查人数不少于400人，人数不足者从邻近病区村补足。

（3）监测内容和方法

1）按照克山病调查登记表（见表3-4）的内容和要求，对监测对象进行临床查体和十二导联心电图描记，结合病史，对查体或心电图结果可疑的各类型克山病患者进行心脏超声检查、拍摄后前位2米距离胸部正位X光片，依据《克山病诊断》（WS/T 210-2011）进行诊断, 结果填写表3-4、3-5。确诊慢型克山病患者，进一步了解临床症状出现时间以及就诊、确诊的时间，以明确病例性质为历史病例、新发现病例或新发生病例。

2）基本资料收集。按照表3-6的内容和要求，收集监测点人口学、近3年人均年收入、主食种类及比例、预防控制措施落实情况等资料。

3）新发急型、亚急型病人诊断复核

对发现的急型、亚急型克山病病人，省级专家组必须到现场进行复核诊断，并将复核结果报送国家地病中心，确诊病例应迅速向各级卫生管理部门报告，同时提出必要的防控措施。

（4）质量控制

1）项目省（区、市）须按照本方案要求制订实施方案，严格遵循本方案监测点抽取方法确定监测点，并对参加监测工作的业务人员进行技术培训，统一标准和方法。

2）临床体格检查、心电图描记、心脏超声检查及X线胸片拍摄必须由熟悉业务的相关专业技术人员完成。

3）确诊病例必须有充分和准确的诊断依据，包括病史和临床表现、心电图、心脏超声和胸部X光正位片检查结果等。

4）须将确诊病例体格检查调查表（表3-4）、心电图、心脏超声报告单和X光片及其报告单，扫描为JPG格式，按“20xx年+省市县行政区划代码+体检编号+检查项目”命名，建立档案保存，并逐级上报，由省级地方病防治机构统一送中国地病中心审核。另外，心脏超声检查时，对可疑慢型克山病者应录制心动图像，并刻录于DVD光盘上，随其他材料同时上报。

5）监测数据需经县、市、省级地方病防治人员认真审核，确保数据收集来源可靠、数据真实、表格统一，确保监测资料的质量。

2. 病人治疗

（1）目的。在克山病重病区，为贫困的克山病患者提供救治服务，改善患者生活质量。

（2）患者选择。必须选择慢型克山病患者为受治对象，尤其是近年监测中发现的病例，将患者信息填入表3-7。

（3）治疗原则。由当地卫生行政部门组织医疗卫生机构的专家共同制定治疗方案，由具有临床执业医师资格的医务人员施治。亚急型及慢型克山病患者主要采用改善心脏功能的利尿剂、转换酶抑制剂、β受体阻断剂、强心剂或血管扩张剂等药物治疗。

（4）疗效观察。用药6个月后，依据《克山病治疗原则与疗效判定标准》（WS/T 314-2009）进行疗效观察，结果填入表3-7。

（5）建立病例档案。对治疗对象进行临床检查，确定治疗方案，建立病人档案（病人电子档案从中国地病中心网站下载）。

（五）专业人员技术培训

1．目的。为促进地方病防治工作规范、有序的开展，全面提高地方病防治专业队伍素质，使其具备组织开展地方病防治、监测工作必备的专业知识和技能。

2．项目范围。在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展专业人员技术培训。

3．培训对象。地市级和县级地方病防治管理和专业技术人员。

4．培训内容。在掌握本辖区防治人员基本情况的基础上（填写表4-1），组织开展流行病学现场调查技术、疾病监测理论与实践、项目管理、信息统计与分析、地方病诊断、实验室检测技术，以及相关法律、法规、标准和疾病控制技术规范等实用知识与技能的培训。

5．培训时间。每期培训班培训时间原则上不少于5天、 40学时。

6．培训方法。各项目省根据所辖地区地方病流行状况，按照所辖地区地方病防治人员构成情况，有计划地开展地市级和县级地方病专业人员岗位培训，并按照培训内容设立不同种类培训班。采取互动式教学方式，要求理论与现场实践相结合，以案例分析为重点，强化专业技能训练，提高学员实际分析问题和解决问题能力。

流行病学现场调查、数据管理与分析等实用技术培训，既要注重理论学习，又要充分结合实际案例开展教学；地方病诊断技术、技术标准等培训，要注重与现场实际相结合，确保培训效果；地方病实验室检测技术培训要安排在实验室进行，通过演示和实际操作，掌握各种样品检测方法。

培训结束后，各项目省要对学员掌握培训知识情况进行测评，统计培训测评合格率，建立培训档案，包括：培训会议通知、培训教材、教学计划、日程安排、考试试卷、学员成绩单、学员反馈意见、培训班总结和学员考勤登记表等，填写表4-2、4-3、4-4。

（六）能力建设

1．加强省、地、县各级地方病防治机构能力建设。为省、地、县各级地方病防治专业机构购买用于开展地方病监测、现场诊断、实验室检测和实验室质量控制所需的仪器设备及试剂耗材等。在仪器、设备采购前，各项目省级单位要掌握省级、地市级和县级单位的仪器、设备使用需求，根据实际需要，确定仪器的型号、技术参数。项目省负责将省级、地市级和县级防治机构采购设备的生产商、型号、价格及分配数量等信息，填写表5-1。

2．加强各级独立地方病防治机构能力建设。为目前独立的省级、市级和县级地方病防治专业机构、中国地病中心配置现场防治、实验室检测必需的仪器、设备及防治监测交通工具。各单位可根据工作需要确定采购的仪器、设备。仪器、设备配置到位后，将仪器、设备名称、生产商、主要技术指标、型号、价格及数量等信息，填写表5-2。

## 四、项目组织实施

（一）组织形式

1．卫生部负责项目的组织、协调、监督和管理；并根据项目内容统一编制有关项目的实施方案。组织专家提供技术指导。

2．在各级政府领导下，各级卫生行政部门组织成立由相关部门参加的项目领导小组及项目管理办公室，负责项目组织、协调和督导，制定实施方案和工作计划，并认真组织实施。

（二）经费筹集与管理

1．项目实施所需经费由中央财政和地方财政共同承担。2012年中央财政安排医改地方病防治专项资金12181万元，主要用于重点地方病监测、应急干预、患者救治、能力建设和技术培训。各级卫生行政部门要积极协调地方财政部门尤其是省级财政部门安排必要的配套资金，用于支持项目实施所需的启动培训、现场督导、质量验收等工作。

2．各地要严格执行中央财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金监管，确保专项补助资金用于地方病防治工作，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。对故意虚报有关数字骗取专项补助资金，或截留、挤占、挪用专项补助资金者，要按照有关法律法规，除责令改正、追回有关财政资金外，还要按规定追究有关单位和人员责任。

（三）招标采购

1．各项目省（区、市）卫生、财政等部门成立采购工作组，负责本省（区、市）防治工作所需物资、设备的采购工作。

2．各省（区、市）根据本地实际情况，合理制定购买品目、规格和数量计划，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织招标采购工作，并将采购结果报卫生部、财政部备案。

## 五、项目进度

重点地方病监测方案中已明确规定了时间进度的工作，按照监测方案的要求实施，其余工作按表1的时间进度实施。

六、资料管理

（一）建立技术档案。通过完善制度、规范管理，进一步加强项目资料管理和利用，确保项目档案资料的准确性、系统性和完整性。档案内容包括项目文件、实施方案、培训材料、基线调查结果、项目进展报告、督导报告、经费使用情况、项目工作总结、技术报告及原始数据库等。

（二）资料与数据报送。各项目省要按期收集与整理项目启动、培训、实施、督导、验收和总结各阶段的相关管理文件和技术资料。在项目实施过程所形成的管理文件、督导报告、工作总结等，要及时报送卫生部疾病预防控制局；所形成的相关技术方案、督导报告、技术报告和调查数据、工作总结等资料，要及时报送中国地病中心。

本方案有关的数据库录入格式和相关资料将公布在中国地病中心网站上，请各有关单位自行下载。网站地址：http：//www. hrbmu.edu.cn/ crcfedc/index.htm。

## 七、项目监督与评估

（一）各地要加强对项目的组织管理，明确目标，落实责任，切实提高项目执行能力，严格按项目要求和技术规范组织实施。

（二）各地要做好督导、评估计划，定期组织开展对项目执行进度、完成质量等情况的督导和抽查，对所发现问题及时提出整改意见，协调解决，并追踪落实整改情况。受检单位要制定切实可行的整改措施，有效落实整改工作。

（三）项目工作完成后，省级卫生行政部门要及时将项目总结报送卫生部。卫生部会同有关部门适时对项目资金使用、项目执行进度和项目实施效果等情况进行专项抽查。

（四）绩效评价。督导检查和评估过程中形成的资料，采取分散和集中相结合的方式管理，中国地病中心负责组织全国专家定期检查、汇总、分析各省工作进度和资料管理情况，调查评估以下绩效指标：

1. 定性指标。

（1）有项目领导小组和技术指导小组。

（2）有项目实施方案。

（3）有相关工作计划、规定和实施细则。

（4）有技术培训计划和实施方案。

（5）有督导、验收计划及工作记录。

（6）各种原始资料、统计资料分类管理，符合档案管理要求。

（7）有年度工作总结和技术报告。

2．定量指标。

（1）项目完成率。实际完成任务数／项目安排任务数。

（2）项目完成及时率。按期完成项目数／安排项目数。

（3）报送数据合格率。报送数据符合要求的项目数／安排项目数。

（4）报送数据及时率。按时报送数据项目数／安排项目数。

（5）报送技术报告合格率。报送符合要求的项目技术报告数／安排项目数。

（6）报送技术报告及时率。按时报送项目技术报告数／安排项目数。

附件：燃煤污染型地方性氟中毒防制考核验收实施方案

表1 项目时间进度表

| 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 1．下发实施方案。 | 2012年7月上旬 |
| 2．各省制定本省项目实施方案和工作计划，启动项目工作。 | 2012年7月中、下旬 |
| 3．全面落实项目实施计划，完成项目工作。 | 2012年8月-2013年1月 |
| 4．资料汇总分析，撰写工作总结，有关材料上报卫生部；撰写技术报告（包括项目进展情况），与原始数据电子版一起报送中国地病中心。 | 2013年2月 |
| 5．中国地病中心完成数据汇总分析及项目技术总报告并报送卫生部疾病预防控制局。 | 2013年3月 |

表2-1    7-12岁儿童大骨节病现场调查原始数据表

省（区）          县（市、旗）

| 乡名 | 村名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 临床检查 |  |  |  | X线检查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 正常 | 干骺 | 骨骺 | 骨端 | 腕骨 |

填表说明：1.诊断临床Ⅰ度及以上阳性结果必须有X线复核诊断。

2.X线诊断栏正常填“0”、干骺端、骨端、骨骺、腕骨阳性按照严重程度分别在相应位置“+”填“1”、“++”填“2”、“+++”填“3”、三联征者填“4”。

临床诊断人员：				              X线诊断人员：

表2-2     大骨节病病区村级防治措施基本情况调查表

省（区）        县（市、区、旗）         乡（镇）           村

现户数：     户  现人口数：       人    7-12岁：      人

[近三年人均收入]      年：       元；     年：      元；      年：       元

[近三年耕种情况（亩）]总耕地面积：

年 水稻：      小麦：      青稞：      玉米：       经济作物：

年 水稻：      小麦：      青稞：      玉米：       经济作物：

年 水稻       小麦：       青稞：      玉米：       经济作物：

[近三年主食]

年大米食用比例占    %；面粉占    %；其它占    %；主食购入比例    %

年大米食用比例占    %；面粉占    %；其它占    %；主食购入比例    %

年大米食用比例占    %；面粉占    %；其它占    %；主食购入比例    %

[退耕还林（草）] 完成数          亩,占原有耕地比例       %

[改种经济作物] 完成数            亩,占原有耕地比例       %

[易地育人] 上学适龄儿童：        人；易地上学：        人；迁移地点：

[是否补硒] 是    ；否    ；补硒方法：          补硒时间：      年到     年

补硒对象：        ；      受益人口：        人

填表要求：

1．不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

2．主食购入比例指市场购买或国家供应粮占全年食用口粮的百分比；补硒方法指口服硒片、硒碘盐、富硒食物，补硒对象指全体村民或儿童或育龄妇女等；补硒受益人口指实际服硒人员；易地育人指政府统一安排适龄儿童到城镇或非病区学校上学，且不再食用病区自产粮；退耕还林（草）和改种经济作物均填写监测调查以前的情况。

调查人：                      填表时间：        年      月      日

表2-3     大骨节病病区县级防治措施基本情况调查表

省（区）        县（市、区、旗 ）

总乡（镇）数      个；总村数：       个；  总人口数：             万人

病区乡（镇）数     个；病区村数：      个；病区村人口总数：        万人

[近三年病区换粮]

年换粮村数：        ；换粮种类：       ；换粮方式：       ；换粮比例：

年换粮村数：        ；换粮种类：       ；换粮方式：       ；换粮比例：

年换粮村数：        ；换粮种类：       ；换粮方式：       ；换粮比例：

【近三年病区补硒】

年  补硒方法：       ；补硒对象：       ；补硒村数：       ；受益人口：

年  补硒方法：       ；补硒对象：       ；补硒村数：       ；受益人口：

年  补硒方法：       ；补硒对象：       ；补硒村数：       ；受益人口：

[搬 迁] 计划搬迁村数：          ；户数：         ；人口数：

已完成村数：          ；户数：         ；人口数：

[易地育人] 计划村数：        ；学生人数：       ；迁移地点：

已完成村数：       ；学生人数：       ；迁移地点：

[退耕还林（草）]完成数            亩，占原有耕地比例       %

[改种经济作物] 完成数            亩， 占原有耕地比例       %

填表要求：

1.不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

2.换粮方式指国家供应、市场购买；补硒方法指口服硒片、硒碘盐、富硒食物；搬迁、易地育人、退耕还林（草）和改种经济作物均填写监测调查以前的全部数。

调查人：                          填表时间：        年    月    日

表2-4    7-12岁儿童大骨节病现场调查数据汇总表

省（区）          县（市、旗）

| 县名 | 乡名 | 村名 | 7-12岁儿童 人口数 | 调查 人数 | 临床检查 |  | X线检查 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 人数 | Ⅰ度以上人数 (%) | 正常 人数 | 干骺阳性数 (%) | 骨骺阳性数 (%) | 骨端阳性数 (%) | 腕骨阳性数 (%) | 三联征人数 (%) | X线阳性数 (%) |

填表说明：1.7-12岁儿童人口数是指常住人口数。

2.各百分率栏的填写是实有数加括号，括号内是百分数。

3.临床检出病例必须经X线复核证实。

4.以自然村为单位，当自然村人数不足50人时，可以行政村为单位；当行政村人数不足50人时，可以就近病区村合并，但合并的村必须同时给出村名。

5.被评估的病区村受检人数不得少于实有人数的95%。

6.此表为省(区)、县(市、旗)通用。

汇总人：                            汇总时间

表2-5     成人大骨节病药物治疗情况登记表

省            县            乡              治疗时间            月

| 序 号 | 村屯名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 临床诊断 |  |  | 治疗药物名称 | 疗效观察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | Ⅱ | Ⅲ |  | 治疗前评分之和 | 治疗后评分之和 | 改善率 （%） |

填表说明：1. 此表为原始登记表；

2. 治疗时间：指药物实际治疗时间；

3. 临床诊断：按 《大骨节病诊断》标准（WS/T 207－2010），并在所属栏内相应位置打“√”；

4. 疗效观察：按“关节功能障碍指数评分标准”判定治疗前后患者关节功能，计算改善率，并填入表内相应位置。

填表人：										审核人：

填表单位(公章)：              				填报日期：  年    月    日

表2-6      成人大骨节病治疗情况省级汇总表

省

| 序号 | 县名 | 乡名 | 村名 | 药物名称 | 临床诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ度 |  |  |  | Ⅱ度 |  |  |  | Ⅲ度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数 （%） |

填表说明：临床诊断按《大骨节病诊断>标准（ WS/T 207－2010）判定。

填表人：													审核人：

填表单位(公章)：              		 					填报日期：     年    月      日

表3-1  各医疗机构近3年疑似克山病登记表

省（区、市）               县（市、区、旗）

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 职 业 | 家庭住址 | 病区否 | 原诊断疾病名称 | 原诊断医院 | 诊断依据 |  |  |  | 疑似克山病 |  | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临床病史 | ECG | 超声 | X光 | 是 | 否 |  |  |

填表说明：1．职业填农民、学生、教师、工人、干部、其他，农村未上学儿童一律填农民。

2．16岁以下儿童，一律在备注栏填写家长姓名。

填表人：                                         填表时间：        年   月   日

表3-2  确诊克山病病例汇总表

省（区、市）            县	（市、区、旗）

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 （周岁） | 职业 | 现 住 址 | 克山病分型 |  |  | 发病 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 急型 | 亚急型 | 慢型 |  |  |

填表说明：1．职业按表1分类填写。

2．克山病分型，急型、亚急型、慢型在相应位置填“√”。

填表人：                        填表时间：        年   月   日

表3-3  克山病病例搜索县级汇总表

省（区、市）            县	（市、区、旗）

| 年 度 | 县级医疗机构 |  | 心肌病病例数 | 疑似克山病病例数 | 诊断克山病病例数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总个数 | 搜索 个数 |  |  | 急型 | 亚急型 | 慢型 | 合计 |  |
| 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                          填表时间：        年    月    日

表3-4  克山病调查登记表

省（区、市）    县（市、区、旗）     乡（镇）      村          编号

姓名： 男 女 年龄： （周岁） 民族： 本地生：是 否 现住址： 乡 村 新户 老户 由何地迁来： 省 县 来本地居住： 个月 (新户填写) 职业： 家庭年收入： 元 家庭人口： 人

既往史： 心血管疾病史：有 无 患有的心血管疾病是： 诊断时间： 年 月 本人克山病史： 有 无 家族克山病史：有 无 与本人关系

症状： 体征： 血压 mmHg（毫米汞柱） 肺：无改变 可闻及 干啰音 湿啰音 心：第五肋间左锁中线 内 上 外 厘米 心率 次/分 心音：纯 杂音 区 期 样 级 奔马律 有 无 心律 整齐 不齐 其他 心尖区一音 低弱 亢进 正常 肝：不肿大 肿大锁中线肋缘下 厘米剑突下 厘米 脾：不肿大 肿大 腹水：有 无 浮肿：无 全身 面部 下肢 其他 检查医生：

心电图检查结果（附图纸）：心率 次/分 P-R间期 秒 Q-T间期 秒 电心轴 度 结论：正常 异常： 检查医生：

心脏超声检查结果（附报告单）： 左房内径 mm 左室舒张末内径 mm 左室后壁厚度 mm 右房内径 mm 右室舒张末内径 mm 室间隔厚度 mm 左室射血分数 % 诊断： 检查医生：

胸部X线检查结果（附报告单）： 心胸比例： 左四弓延长 三角形 无力状 诊断： 检查医生：

诊断：1.正常 2.克山病 型 心功能 级 症状出现时间： 年 月 就诊时间： 年 月 确诊时间： 年 月 3.其他心血管疾病 检查医生： 诊断日期： 年 月 日

填表人：                   填表日期：        年   月   日

表3-5  克山病病情汇总表

省（区、市）           县（市、区、旗）

| 监 测 乡 （镇）名称 | 监 测 村 名 称 | 临床检查 |  |  | 心电图检查 |  |  | 超声检查 | 胸部X线检查 | 克山病病人数 |  |  |  | 新发病人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应检查人数 | 实际 检查 人数 | 受检率 （%） | 检查例数 | 异常 例数 | 异常率 (%) | 检查 例数 | 拍片 例数 | 急型 例数 | 亚急型例 数 | 慢型 例数 | 潜在型例数 | 急型 例数 | 亚急型例 数 | 慢型 例数 | 潜在型例数 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：新发病人仅为连续监测点在上一年度检查正常者，在本年度检查时诊断为病人的患者。

填表人：                             填报单位：                               填报时间：       年    月    日

表3-6  克山病病情监测点基本资料调查表

省（区、市）        县（市、区、旗）         乡（镇）    　　　村

现户数：        户，户籍人口数：           人，常住人口数：        人，

其中3-75岁常住人口            人。

［近3年人均收入］     年：       元；     年：      元；      年：       元

［近3年主食］

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

［是否补硒］是    ；否    补硒方法：          补硒时间：      年到     年；

补硒对象：  　　　　； 受益人口：　　　　人。

病情—监测点所在县（市、区、旗）基本情况：

总乡（镇）数：      个；总村数：      个；总人口数：         万人。

病区乡（镇）数：     个；病区村数：　　　个；病区村人口数：　　　万人。

［近3年农村人均收入］      年：      元；     年：      元；     年：     元

［近3年病区补硒］

年补硒方法：     ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

年补硒方法：     ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

年补硒方法：     ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

填表要求：1．不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

2．补硒方法指口服硒片、硒碘盐、富硒食物；补硒对象指全体村民或儿童或育龄妇女等；

调查人				            填报日期         年    月    日

表3-7 克山病患者治疗项目健康状况调查表

项目编号：□□□□□□□□□

（项目编号前六位为县的国家行政区划编码，第七至第九位为病例顺序号。）

一、一般情况

1.1姓名           							1.2出生日期   年   月   日

1.3年龄      岁 							    1.4性别  ① 男  ② 女

1.5家庭住址        省       县       乡（镇）      行政村      自然村

1.6现在每年家庭收入      万元				1.7家庭成员数量：      口人

1.8身高           厘米						1.9体重           公斤

1.10收缩压        mmHg（毫米汞柱）		1.11舒张压         mmHg（毫米汞柱）

- 二、诊断

2.1	克山病类型	（治疗前）	①慢型		②亚急型	   ③急型

2.2心功能分级（治疗前）	①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

2.3 克山病类型（治疗后）	①慢型		②亚急型	   ③急型

2.4心功能分级（治疗后）	①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

- 三、心电图

3.1心电图诊断结果（治疗前）：

3.2心电图诊断结果（治疗后）：

- 四、X线胸片

4.1	心胸比例（治疗前）							4.2心胸比例（治疗后）

- 五、心脏彩超

5.1 彩超诊断结果（治疗前）：

5.2 彩超诊断结果（治疗后）：

- 六、劳动能力

6.1治疗前①卧床休息 ②简单的活动	③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

6.2治疗后①卧床休息 ②简单的活动	③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

- 七、治疗用药

7.1用药种类：①利尿剂 ②血管紧张素转换酶抑制剂 ③β受体阻滞剂 ④洋地黄类制剂 ⑤血管扩张剂 ⑥其它        。

7.2 是否按时服药				①是		②否

- 八、疗效观察(治疗后调查患者)

①病情加重	②无明显变化	 ③好转 	④明显好转

治疗前调查日期       年    月    日		治疗后调查日期   年    月    日

填表单位(公章)：                          填报日期：

填表人：                            审核人：

表4-1  省、市、县级地方病防治机构人员现况调查表

| 省 | 市 | 县 | 机构名称 | 从事地方病工作总人数 | 从事地方病工作人员职称情况（人） |  |  |  |  | 从事地方病工作人员学历情况（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 其他 | 研究生 | 本科 | 大专 | 其他 |

填表说明：1.省级地方病防治机构，市、县一栏可以不填；市级地方病防治机构，县一栏可以不填。

2.机构名称填到主管科室。

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表4-2  专业人员技术培训班基本情况

省

| 序号 | 培训班名称 | 培训时间 | 培训天数 | 培训地点 | 培训内容 | 实际培训人数(人) | 考试及格人数（人） | 是否属于继续教育项目 | 学分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表4-3  专业人员技术培训班授课教师情况汇总表

培训班名称：		　　									    举办单位：

举办时间：	 年  月  日—    年  月  日	　　　　　　　      举办地点：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 工作单位 | 授课内容 | 学时数 | 学员评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：学员评价填写优、良、中、差

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表4-4  专业人员技术培训班学员情况汇总表

培训班名称：											　　举办单位：

举办时间：	年  月  日—    年  月  日	　　　　　　　　举办地点：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 工作单位 | 考试成绩 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表5-1  省级、地市级和县级采购仪器情况登记表

省

| 序号 | 招标采购单位 | 仪器使用单位 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 数量（台） | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表5-2  独立地方病防治机构采购仪器情况登记表

省

| 序号 | 招标采购单位 | 仪器使用单位 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 数量（台） | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表6-1   2012年度重点地方病防治项目安排

| 省份 | 目标 | 任务数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核 要求 | 金额 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方病监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急补碘人数（万人） | 大骨节病治疗数（例） | 克山病治疗数(例) |  |  |
|  |  | 地方性氟中毒 |  |  | 地方性砷中毒 |  | 碘缺乏病 |  | 高水碘地区监测 |  | 大骨节病监测(县) | 克山病监测(县) | 地市级质量控制与技术指导(县) | 省级抽查复核、分析汇总(县) |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃煤型(县) | 饮水型(县) | 饮茶型(县) | 燃煤型(县) | 饮水型(村) | 碘盐监测(县) | 高危监测(县) | 高水碘食盐监测(县) | 高水碘病情监测（县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 京 | 开展地方病监测，适时对高危地区特需人群采取应急补碘措施，对重病区适宜的大骨节病、克山病患者给予治疗，开展重点地方病考核验收试点，加强地方病防治体系建设 |  | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  | 达到《2012年地方病防治项目技术方案》和重点地方病监测方案有关要求，在开展监测工作的同时，按照技术方案要求做好地方病防治体系建设 | 50 |
| 天 津 |  |  | 3 |  |  |  | 18 |  | 2 | 1 |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 61 |
| 河 北 |  |  | 10 |  |  |  | 167 | 1 | 30 | 15 | 7 | 3 | 78 | 3 |  |  |  |  | 439 |
| 山 西 |  |  | 6 |  |  | 14 | 119 |  | 10 | 5 | 18 | 3 | 55 | 7 |  |  |  |  | 535 |
| 内蒙古 |  |  | 10 | 6 |  | 38 | 101 |  |  |  | 10 | 5 | 57 | 18 |  | 350 | 200 |  | 710 |
| 辽 宁 |  |  | 6 |  |  |  | 101 |  |  |  | 5 | 1 | 37 | 2 |  |  |  |  | 348 |
| 吉 林 |  |  | 5 |  |  | 9 | 60 |  |  |  | 20 | 6 | 32 | 5 |  | 300 |  |  | 434 |
| 黑龙江 |  |  | 7 |  |  |  | 132 |  |  |  | 40 | 9 | 55 | 2 |  | 300 | 200 |  | 794 |
| 上 海 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 48 |
| 江 苏 |  |  | 3 |  |  | 2 | 107 |  | 6 | 3 |  |  | 41 | 2 |  |  |  |  | 189 |
| 浙 江 |  |  | 2 |  |  |  | 90 | 1 |  |  |  |  | 31 | 1 |  |  |  |  | 145 |
| 安 徽 |  |  | 10 |  |  | 6 | 104 |  | 4 | 2 |  |  | 42 | 8 |  |  |  |  | 400 |
| 福 建 |  |  | 2 |  |  |  | 84 | 2 |  |  |  |  | 30 | 4 |  |  |  |  | 150 |
| 江 西 |  | 2 | 2 |  |  |  | 99 | 1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |  |  |  | 194 |
| 山 东 |  |  | 10 |  |  |  | 120 |  | 38 | 19 | 1 | 5 | 66 | 6 |  |  | 200 |  | 478 |
| 河 南 |  |  | 10 |  |  |  | 156 |  | 20 | 10 | 5 | 1 | 67 | 3 |  |  |  |  | 372 |
| 湖 北 |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 102 |  |  |  |  |  | 37 | 3 |  |  |  |  | 203 |
| 湖 南 |  | 5 | 1 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  | 43 | 2 |  |  |  |  | 223 |
| 广 东 |  |  | 2 |  |  |  | 123 | 2 |  |  |  |  | 42 | 1 |  |  |  |  | 189 |
| 广 西 |  |  | 2 |  |  |  | 109 | 5 |  |  |  |  | 39 | 1 |  |  |  |  | 218 |
| 海 南 |  |  |  |  |  |  | 21 | 2 |  |  |  |  | 8 | 1 |  |  |  |  | 144 |
| 重 庆 |  | 3 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 3 | 18 | 1 |  |  |  |  | 201 |
| 四 川 |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 182 |  |  |  | 18 | 13 | 77 | 3 |  | 5000 | 200 |  | 1110 |
| 贵 州 |  | 6 |  |  | 2 |  | 88 |  |  |  |  |  | 32 | 3 |  |  |  |  | 275 |
| 云 南 |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 129 |  |  |  |  | 11 | 54 | 3 |  |  |  |  | 484 |
| 西 藏 |  |  | 1 | 7 |  |  | 74 | 2 |  |  | 10 |  | 37 | 3 | 6 | 2000 |  |  | 616 |
| 陕 西 |  | 3 | 5 |  | 2 |  | 107 |  | 1 | 1 | 30 | 6 | 47 | 3 |  | 300 |  |  | 586 |
| 甘 肃 |  |  | 6 | 2 |  | 5 | 87 |  |  |  | 20 | 9 | 44 | 4 | 2 | 300 | 200 |  | 551 |
| 青 海 |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 43 |  |  |  | 1 |  | 19 | 4 | 47 | 300 |  |  | 673 |
| 宁 夏 |  |  | 9 | 1 |  | 5 | 22 | 1 |  |  |  |  | 13 | 5 |  |  |  |  | 206 |
| 新 疆 |  |  | 10 | 3 |  | 4 | 94 | 16 |  |  |  |  | 39 | 6 | 56 |  |  |  | 989 |
| 兵 团 |  |  | 4 |  |  | 6 | 31 |  |  |  |  |  | 14 | 3 |  |  |  |  | 166 |
| 合 计 |  | 31 | 136 | 27 | 4 | 98 | 2869 | 33 | 111 | 56 | 185 | 75 | 1211 | 111 | 111 | 8850 | 1000 |  | 12181 |

表6-2   地方病各病种监测范围统计表

| 省 份 | 地方性氟中毒监测县数 |  |  | 地方性砷中毒监测单位数 |  |  | 碘缺乏病监测县数 |  | 高水碘地区监测县数 |  | 大骨节病监测县数 | 克山病监测县数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃煤型 | 饮水型 | 饮茶型 | 燃煤型（县） | 饮水型病区（村） | 饮水型潜在病区（村） | 碘盐监测 | 高危监测 | 高水碘地区食盐监测 | 高水碘地区病情监测 |  |  |
| 北 京 |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 天 津 |  | 3 |  |  |  |  | 18 |  | 2 | 1 |  |  |
| 河 北 |  | 10 |  |  |  |  | 167 | 1 | 30 | 15 | 7 | 3 |
| 山 西 |  | 6 |  |  | 9 | 5 | 119 |  | 10 | 5 | 18 | 3 |
| 内蒙古 |  | 10 | 6 |  | 18 | 20 | 101 |  |  |  | 10 | 5 |
| 辽 宁 |  | 6 |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 5 | 1 |
| 吉 林 |  | 5 |  |  | 4 | 5 | 60 |  |  |  | 20 | 6 |
| 黑龙江 |  | 7 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 40 | 9 |
| 上 海 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 江 苏 |  | 3 |  |  |  | 2 | 107 |  | 6 | 3 |  |  |
| 浙 江 |  | 2 |  |  |  |  | 90 | 1 |  |  |  |  |
| 安 徽 |  | 10 |  |  | 1 | 5 | 104 |  | 4 | 2 |  |  |
| 福 建 |  | 2 |  |  |  |  | 84 | 2 |  |  |  |  |
| 江 西 | 2 | 2 |  |  |  |  | 99 | 1 |  |  |  |  |
| 山 东 |  | 10 |  |  |  |  | 120 |  | 38 | 19 | 1 | 5 |
| 河 南 |  | 10 |  |  |  |  | 156 |  | 20 | 10 | 5 | 1 |
| 湖 北 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 102 |  |  |  |  |  |
| 湖 南 | 5 | 1 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 广 东 |  | 2 |  |  |  |  | 123 | 2 |  |  |  |  |
| 广 西 |  | 2 |  |  |  |  | 109 | 5 |  |  |  |  |
| 海 南 |  |  |  |  |  |  | 21 | 2 |  |  |  |  |
| 重 庆 | 3 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 3 |
| 四 川 | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 182 |  |  |  | 18 | 13 |
| 贵 州 | 6 |  |  | 2 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 云 南 | 4 | 1 |  |  |  | 3 | 129 |  |  |  |  | 11 |
| 西 藏 |  | 1 | 7 |  |  |  | 74 | 2 |  |  | 10 |  |
| 陕 西 | 3 | 5 |  | 2 |  |  | 107 |  | 1 | 1 | 30 | 6 |
| 甘 肃 |  | 6 | 2 |  | 2 | 3 | 87 |  |  |  | 20 | 9 |
| 青 海 |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 43 |  |  |  | 1 |  |
| 宁 夏 |  | 9 | 1 |  | 5 |  | 22 | 1 |  |  |  |  |
| 新 疆 |  | 10 | 3 |  | 2 | 2 | 94 | 16 |  |  |  |  |
| 新疆兵团 |  | 4 |  |  | 5 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 31 | 136 | 27 | 4 | 47 | 51 | 2869 | 33 | 111 | 56 | 185 | 75 |

表6-3   2012年度重点地方病防治项目资金分配总表

| 省 份 | 地方病监测 | 应急补碘、适宜患者治疗及重点地方病考核验收试点 | 地方病防治体系建设 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 京 | 28 |  | 22 | 50 |
| 天 津 | 39 |  | 22 | 61 |
| 河 北 | 370 |  | 69 | 439 |
| 山 西 | 327 | 30 | 178 | 535 |
| 内蒙古 | 410 | 65 | 235 | 710 |
| 辽 宁 | 173 |  | 175 | 348 |
| 吉 林 | 239 | 21 | 174 | 434 |
| 黑龙江 | 423 | 61 | 310 | 794 |
| 上 海 | 26 |  | 22 | 48 |
| 江 苏 | 160 |  | 29 | 189 |
| 浙 江 | 118 |  | 27 | 145 |
| 安 徽 | 195 |  | 205 | 400 |
| 福 建 | 123 |  | 27 | 150 |
| 江 西 | 135 | 15 | 44 | 194 |
| 山 东 | 321 | 40 | 117 | 478 |
| 河 南 | 308 | 15 | 49 | 372 |
| 湖 北 | 148 | 15 | 40 | 203 |
| 湖 南 | 168 | 15 | 40 | 223 |
| 广 东 | 159 |  | 30 | 189 |
| 广 西 | 153 | 15 | 50 | 218 |
| 海 南 | 76 |  | 68 | 144 |
| 重 庆 | 116 | 15 | 70 | 201 |
| 四 川 | 584 | 420 | 106 | 1110 |
| 贵 州 | 135 | 30 | 110 | 275 |
| 云 南 | 359 | 15 | 110 | 484 |
| 西 藏 | 330 | 187 | 99 | 616 |
| 陕 西 | 346 | 51 | 189 | 586 |
| 甘 肃 | 378 | 77 | 96 | 551 |
| 青 海 | 189 | 388 | 96 | 673 |
| 宁 夏 | 136 |  | 70 | 206 |
| 新 疆 | 419 | 437 | 133 | 989 |
| 兵 团 | 121 |  | 45 | 166 |
| 合 计 | 7212 | 1912 | 3057 | 12181 |

表6-4  2012年度重点地方病防治项目各病种监测资金分配表

| 省 份 | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方病监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 县级单位防治监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地市级质量控制与技术指导 |  | 省级抽查复核分析汇总 |  |  |
|  | 地方性氟中毒、碘缺乏病高危地区、高水碘地区病情监测 |  |  | 地方性砷中毒监测 |  |  | 碘盐监测、高水碘地区食盐监测 |  |  | 大骨节病监测 |  |  | 克山病监测 |  |  | 补助标准 0.5万元/县 |  | 补助标准 3万元/县 |  |  |
|  | 监测单位数 | 补助标准（万元） | 补助金额（万元） | 监测单位数 | 补助标准（万元） | 补助金额（万元） | 监测单位数 | 补助标准（万元） | 补助金额（万元） | 监测单位数 | 补助标准（万元） | 补助金额（万元） | 监测 单位数 | 补助标准（万元） | 补助金额（万元） | 县数 | 补助金额（万元） | 县数 | 补助金额（万元） |  |
| 北 京 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 18 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 1 | 3 | 28 |
| 天 津 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 |
| 河 北 | 26 | 3 | 78 |  |  |  | 197 | 1 | 197 | 7 | 5 | 35 | 3 | 4 | 12 | 78 | 39 | 3 | 9 | 370 |
| 山 西 | 11 | 3 | 33 | 14 | 1 | 14 | 129 | 1 | 129 | 18 | 5 | 90 | 3 | 4 | 12 | 55 | 28 | 7 | 21 | 327 |
| 内蒙古 | 16 | 3 | 48 | 38 | 1.5 | 57 | 101 | 1.5 | 152 | 10 | 5 | 50 | 5 | 4 | 20 | 57 | 29 | 18 | 54 | 410 |
| 辽 宁 | 6 | 3 | 18 |  |  |  | 101 | 1 | 101 | 5 | 5 | 25 | 1 | 4 | 4 | 37 | 19 | 2 | 6 | 173 |
| 吉 林 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 9 | 60 | 1 | 60 | 20 | 5 | 100 | 6 | 4 | 24 | 32 | 16 | 5 | 15 | 239 |
| 黑龙江 | 7 | 3 | 21 |  |  |  | 132 | 1 | 132 | 40 | 5 | 200 | 9 | 4 | 36 | 55 | 28 | 2 | 6 | 423 |
| 上 海 |  | 3 |  |  |  |  | 19 | 1 | 19 |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 1 | 3 | 26 |
| 江 苏 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 113 | 1 | 113 |  |  |  |  |  |  | 41 | 21 | 2 | 6 | 160 |
| 浙 江 | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 90 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  | 31 | 16 | 1 | 3 | 118 |
| 安 徽 | 12 | 3 | 36 | 6 | 1 | 6 | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  |  |  | 42 | 21 | 8 | 24 | 195 |
| 福 建 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 84 | 1 | 84 |  |  |  |  |  |  | 30 | 15 | 4 | 12 | 123 |
| 江 西 | 5 | 3 | 15 |  |  |  | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  | 35 | 18 | 1 | 3 | 135 |
| 山 东 | 29 | 3 | 87 |  |  |  | 158 | 1 | 158 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | 66 | 33 | 6 | 18 | 321 |
| 河 南 | 20 | 3 | 60 |  |  |  | 176 | 1 | 176 | 5 | 5 | 25 | 1 | 4 | 4 | 67 | 34 | 3 | 9 | 308 |
| 湖 北 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  | 37 | 19 | 3 | 9 | 148 |
| 湖 南 | 6 | 3 | 18 |  |  |  | 122 | 1 | 122 |  |  |  |  |  |  | 43 | 22 | 2 | 6 | 168 |
| 广 东 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 123 | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  | 42 | 21 | 1 | 3 | 159 |
| 广 西 | 7 | 3 | 21 |  |  |  | 109 | 1 | 109 |  |  |  |  |  |  | 39 | 20 | 1 | 3 | 153 |
| 海 南 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 21 | 3 | 63 |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 76 |
| 重 庆 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 40 | 2 | 80 |  |  |  | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 | 1 | 3 | 116 |
| 四 川 | 10 | 3 | 30 |  |  |  | 182 | 2 | 364 | 18 | 5 | 90 | 13 | 4 | 52 | 77 | 39 | 3 | 9 | 584 |
| 贵 州 | 6 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 88 | 1 | 88 |  |  |  |  |  |  | 32 | 16 | 3 | 9 | 135 |
| 云 南 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 129 | 2 | 258 |  |  |  | 11 | 4 | 44 | 54 | 27 | 3 | 9 | 359 |
| 西 藏 | 10 | 3 | 30 |  |  |  | 74 | 3 | 222 | 10 | 5 | 50 |  |  |  | 37 | 19 | 3 | 9 | 330 |
| 陕 西 | 9 | 3 | 27 | 2 | 2 | 4 | 108 | 1 | 108 | 30 | 5 | 150 | 6 | 4 | 24 | 47 | 24 | 3 | 9 | 346 |
| 甘 肃 | 8 | 3 | 24 | 5 | 2 | 10 | 87 | 2 | 174 | 20 | 5 | 100 | 9 | 4 | 36 | 44 | 22 | 4 | 12 | 378 |
| 青 海 | 8 | 3 | 24 | 3 | 3 | 9 | 43 | 3 | 129 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 19 | 10 | 4 | 12 | 189 |
| 宁 夏 | 11 | 3 | 33 | 5 | 3 | 15 | 22 | 3 | 66 |  |  |  |  |  |  | 13 | 7 | 5 | 15 | 136 |
| 新 疆 | 29 | 3 | 87 | 4 | 3 | 12 | 94 | 3 | 282 |  |  |  |  |  |  | 39 | 20 | 6 | 18 | 419 |
| 兵 团 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2.5 | 15 | 31 | 2.5 | 78 |  |  |  |  |  |  | 14 | 7 | 3 | 9 | 121 |
| 合 计 | 283 |  | 849 | 102 |  | 166 | 2980 |  | 4024 | 185 |  | 925 | 75 |  | 300 | 1211 | 615 | 111 | 333 | 7212 |

表6-5    2012年度重点地方病防治项目应急补碘、适宜患者治疗及考核验收试点资金分配表

| 省 份 | 应急补碘、适宜患者治疗 |  |  |  |  |  | 燃煤污染型氟中毒考核验收试点 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点人群应急补碘 |  | 大骨节病患者治疗 |  | 克山病患者治疗 |  |  |  |  |
|  | 7.8元/人 |  | 补助标准 0.07万元/人年 |  | 补助标准 2000元/人年 |  | 补助标准 15万元/县 |  |  |
|  | 人数 (万人） | 补助 金额 | 治疗人数(人) | 补助 金额 | 治疗人数(人) | 补助 金额 | 试点县数 | 补助金额 |  |
| 北 京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天 津 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河 北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山 西 |  |  |  |  |  |  | 2 | 30 | 30 |
| 内蒙古 |  |  | 350 | 25 | 200 | 40 |  |  | 65 |
| 辽 宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉 林 |  |  | 300 | 21 |  |  |  |  | 21 |
| 黑龙江 |  |  | 300 | 21 | 200 | 40 |  |  | 61 |
| 上 海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 苏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 徽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福 建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 西 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 山 东 |  |  |  |  | 200 | 40 |  |  | 40 |
| 河 南 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 湖 北 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 湖 南 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 广 东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广 西 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 海 南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重 庆 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 四 川 |  |  | 5000 | 350 | 200 | 40 | 2 | 30 | 420 |
| 贵 州 |  |  |  |  |  |  | 2 | 30 | 30 |
| 云 南 |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 | 15 |
| 西 藏 | 6 | 47 | 2000 | 140 |  |  |  |  | 187 |
| 陕 西 |  |  | 300 | 21 |  |  | 2 | 30 | 51 |
| 甘 肃 | 2 | 16 | 300 | 21 | 200 | 40 |  |  | 77 |
| 青 海 | 47 | 367 | 300 | 21 |  |  |  |  | 388 |
| 宁 夏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新 疆 | 56 | 437 |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 兵 团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 111 | 867 | 8850 | 620 | 1000 | 200 | 15 | 225 | 1912 |

表6-6  2012年度重点地方病防治项目防治体系建设资金分配表

| 省 份 | 地方病防治体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补助经费合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非独立地方病防治机构 |  | 地方病独立机构 |  |  |  |  | 技术培训 |  |  |  |
|  | 地市级和县级 | 省级 | 省级及地病中心补助金额 | 地市级 （15万/地市） |  | 县级（10万元/县） |  | 培训人数（人） | 补助标准（元/人） | 补助经费 |  |
|  |  |  |  | 地市级个数 | 补助金额 | 县级个数 | 补助金额 |  |  |  |  |
| 北 京 | 20 |  |  |  |  |  |  | 33 | 600 | 2 | 22 |
| 天 津 | 20 |  |  |  |  |  |  | 33 | 600 | 2 | 22 |
| 河 北 | 30 | 15 |  | 1 | 15 |  |  | 150 | 600 | 9 | 69 |
| 山 西 | 30 |  | 80 | 2 | 30 | 3 | 30 | 133 | 600 | 8 | 178 |
| 内蒙古 | 50 |  | 90 | 5 | 75 |  |  | 167 | 1200 | 20 | 235 |
| 辽 宁 | 30 | 15 |  | 1 | 15 | 11 | 110 | 83 | 600 | 5 | 175 |
| 吉 林 | 30 |  | 140 |  |  |  |  | 67 | 600 | 4 | 174 |
| 黑龙江 | 40 | 15 | 226 |  |  |  |  | 242 | 1200 | 29 | 310 |
| 上 海 | 20 |  |  |  |  |  |  | 33 | 600 | 2 | 22 |
| 江 苏 | 20 |  |  |  |  |  |  | 150 | 600 | 9 | 29 |
| 浙 江 | 20 |  |  |  |  |  |  | 117 | 600 | 7 | 27 |
| 安 徽 | 25 | 20 |  | 3 | 45 | 11 | 110 | 83 | 600 | 5 | 205 |
| 福 建 | 20 |  |  |  |  |  |  | 117 | 600 | 7 | 27 |
| 江 西 | 25 | 15 |  |  |  |  |  | 67 | 600 | 4 | 44 |
| 山 东 | 20 |  | 80 |  |  | 1 | 10 | 117 | 600 | 7 | 117 |
| 河 南 | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 150 | 600 | 9 | 49 |
| 湖 北 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 75 | 600 | 5 | 40 |
| 湖 南 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 75 | 600 | 5 | 40 |
| 广 东 | 20 |  |  |  |  |  |  | 167 | 600 | 10 | 30 |
| 广 西 | 25 | 15 |  |  |  |  |  | 83 | 1200 | 10 | 50 |
| 海 南 | 40 | 25 |  |  |  |  |  | 22 | 1200 | 3 | 68 |
| 重 庆 | 40 | 25 |  |  |  |  |  | 39 | 1200 | 5 | 70 |
| 四 川 | 55 | 30 |  |  |  |  |  | 172 | 1200 | 21 | 106 |
| 贵 州 | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 83 | 1200 | 10 | 110 |
| 云 南 | 40 |  | 55 |  |  |  |  | 128 | 1200 | 15 | 110 |
| 西 藏 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 78 | 1200 | 9 | 99 |
| 陕 西 | 40 |  | 60 | 2 | 30 | 4 | 40 | 161 | 1200 | 19 | 189 |
| 甘 肃 | 50 | 30 |  |  |  |  |  | 133 | 1200 | 16 | 96 |
| 青 海 | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 1200 | 6 | 96 |
| 宁 夏 | 40 | 25 |  |  |  |  |  | 44 | 1200 | 5 | 70 |
| 新 疆 | 50 | 55 |  | 1 | 15 |  |  | 111 | 1200 | 13 | 133 |
| 兵 团 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 83 | 1200 | 10 | 45 |
| 合 计 | 1010 | 450 | 781 | 15 | 225 | 30 | 300 | 3246 |  | 291 | 3057 |

附件

燃煤污染型地方性氟中毒防制考核验收实施方案

为按期实现《全国地方病防治“十二五”规划》目标，从2012年开始，卫生部有计划地组织各燃煤污染型氟中毒病区省份开展防制考核验收工作。特制定本方案。

一、考核验收申报条件

（一）申报考核验收的病区村历史病情资料完整。

（二）申报考核验收地区的防治工作组织管理、防治措施落实等资料齐全。

（三）申报考核验收的病区村自评达到控制或消除标准。

二、考核验收组织形式与考核结果的认可

（一）县级自评

县级卫生行政部门组成考核组，负责所辖病区村控制或消除的考核验收。经县级考核组考评达到控制或消除标准的，由县级卫生行政部门报请同级人民政府给予认可，报市级卫生行政部门备案。

（二）省市级复核

在燃煤污染型地方性氟中毒流行县（市、区），95%以上的所辖病区村达到控制或消除标准时，由县级卫生行政部门向市级卫生行政部门提出考核验收申请，经确认达到申报条件后，省、市级卫生行政部门组成联合考核组进行抽样复核。复核结果与申报材料相符的，省级卫生行政部门给予认可，报国务院卫生行政部门备案。

（三）国家级抽查

在燃煤污染型地方性氟中毒流行省（区、市），95%以上的所辖病区村达到控制或消除标准时，由省级卫生行政部门向国务院卫生行政部门提出考核验收申请，经确认达到申报条件后，国务院卫生行政部门组成考核组进行抽样复核。复核结果与申报材料相符的，国务院卫生行政部门给予认可。

三、考核验收内容

（一）申报考核验收地区自评情况，包括防治工作组织管理、防治措施落实、病情现状和自评结果。

（二）病区村改良炉灶（包括使用清洁能源，如电能、液化气、沼气等）落实和使用情况。

（三）病区村出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病情况。

四、考核验收方法

（一）听取汇报

省、市级复核考核和国家级抽查时，听取被考核地区汇报病情现状、防治工作组织管理、防治措施落实和组织自评的情况。

（二）查阅资料

查阅防治规划或计划、防治工作实施方案、工作记录、工作总结、病情调查资料和数据、疾病监测报告等防治工作相关文件和资料原件，核对自评数据，验证汇报材料。

（三）现场调查

1．县级自评

调查被考核病区村所有居民户改良炉灶和炉灶使用情况，以及该村出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病情况。

2. 省市级复核

每县随机抽取3个燃煤污染型地方性氟中毒流行乡镇（不足3个乡镇的全部收取），每个乡镇随机抽取3个病区村（不足3个病区村的全部收取），每个病区村随机抽取1个自然村（村民组），从调查的第1户开始，依据隔户抽查的原则抽取10户家庭，调查居民户改良炉灶和炉灶使用情况；调查被抽取病区村出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病情况。

3. 国家级抽查

每省（区、市）随机抽取2个燃煤污染型地方性氟中毒流行县（市、区），每县（市、区）随机抽取2个病区乡镇（不足2个乡镇的抽取1个），每个乡镇随机抽取2个病区村（不足2个病区村的抽取1个），每个病区村随机抽取1个自然村（村民组），从调查的第1户开始，依据隔户抽查的原则抽取10户家庭，调查居民户改良炉灶落实和使用情况；调查被抽取病区村出生居住的8-12周岁儿童氟斑牙患病情况。

附件1：地方性氟中毒病区控制标准（GB17017-2010）

附件2：燃煤污染型氟中毒病区消除标准

附件1

GB 17017－2010

地方性氟中毒病区控制标准

- 范围

本标准规定了地方性氟中毒病区控制标准，判定标准指标的检验方法及评价指标的抽样方法。

本标准适用于以行政村或自然村为单位的饮水型、燃煤污染型、饮茶型及其混合氟源引起的地方性氟中毒病区。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 19965  砖茶含氟量

WS/T 106  地方性氟中毒病区饮水氟化物的测定方法

WS 192  地方性氟骨症诊断标准

WS/T 208  氟斑牙诊断

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

地方性氟中毒 endemic fluorosis

人们长期生活在高氟环境中或由于生活习惯，通过饮水、空气、食物及茶叶等介质摄入过量的氟而导致慢性蓄积性中毒。

3.2

氟斑牙 dental fluorosis

在牙齿发育形成期间由于机体摄氟过多而引起牙釉质矿化不全或松网样改变，临床上肉眼可见牙釉质表面失去正常光泽，出现白垩、着色、缺损样表现。

3.3

地方性氟骨症 endemic skeletal fluorosis

地方性氟中毒病区的居民，因摄入过量氟化物而引起颈、腰和四肢大关节疼痛、肢体运动功能障碍以及骨和关节X线征象异常为主要表现的慢性代谢性骨病。

3.4

生活饮用水 drinking water

供人生活的饮水和生活用水。

[GB 5749－2006,3.1]

3.5

集中式供水 central water supply

自水源集中取水，通过输配水管网送到服务用户或者公共取水点的供水方式，包括自建设施供水。为用户提供日常饮用水的供水站和为公共场所、居民社区提供的分质供水也属于集中式供水。

[GB 5749－2006,3.2.1]

在农村分大型集中式供水和小型集中式供水。

3.5.1

农村大型集中式供水 large central water supply for rural areas

日供水量≥1000m3(或供水人口≥1万人)的农村集中式供水。

3.5.2

农村小型集中式供水 small central water supply for rural areas

日供水量＜1000 m3（或供水人口＜1万人）的农村集中式供水。

[GB 5749－2006,3.2.3]

3.6

改炉改灶 improved stove and kitchen

采取将煤烟排放到室外的措施（包括改炉、改灶、改烟囱），改变室内敞炉灶燃煤的方式，或配置专用炉具，使用沼气、液化气、电等清洁能源代替原煤，有效避免室内燃煤污染。

3.7

砖茶 brick tea

包括黑砖茶、茯砖茶、花砖茶、青砖茶、康砖茶、紧茶、金尖茶、米砖茶、沱茶等。又称紧压茶或边销茶。

4  控制指标

4.1基本要求

按照附录A规定的抽样方法评价病区控制指标，饮水型病区应满足4.2.1和4.2.2的要求，燃煤污染型病区应满足4.3.1和4.3.2的要求，饮茶型病区应满足4.4.1、4.4.2和4.4.3的要求，可判定病区达到控制标准。

4.2饮水型病区

4.2.1饮水含氟量：农村大型集中式供水≤1.0mg/L；农村小型集中式供水≤1.2mg/L。

4.2.2当地出生居住的8～12周岁儿童氟斑牙患病率≤30%。

4.3燃煤污染型病区

4.3.1合格改良炉灶率（包括使用清洁能源，如电能、液化气、沼气等）和炉灶正确使用率均在90％以上。

4.3.2当地出生居住的8～12周岁儿童氟斑牙患病率≤30%。

4.4饮茶型病区

4.4.1砖茶含氟量≤300mg/kg。

4.4.2连续3年，30~60周岁当地居民临床氟骨症患病率降低，经X线检查证实无新发中度及以上氟骨症病人。

4.4.3当地出生居住的8 ~ 12周岁儿童氟斑牙患病率≤30%。

5  判定标准指标的检验方法

5.1氟斑牙的诊断分度，按WS/T 208要求执行。

5.2饮水含氟量测定，按WS/T 106要求执行。

5.3砖茶含氟量测定，按GB 19965要求执行。

5.4地方性氟骨症诊断标准，按WS 192要求执行。

附录A

（规范性附录）

评价指标抽样方法

A.1饮水含氟量

采出厂水样1份，末梢水样2份，计算算术平均值。

A.2砖茶含氟量

在评价的行政村或自然村，随机采集30户砖茶样品测定含氟量，计算算术平均值。

A.3合格改良炉灶率

合格改良炉灶指燃煤炉（灶）坚固耐用严密，烟道通畅，燃烧充分，能保证炊事、供暖等热量需要，对于使用沼气、液化气、电等清洁能源的炉（灶），保证无空气污染并符合国家质量技术标准。在评价的行政村或自然村，检查所有居民户的炉灶，计算合格改良炉灶率（%）[见式（A.1）]，如果一个家庭仅使用炉或灶，则单独改良炉或灶；如果同时使用炉和灶，则应同时改良。

合格改良炉灶率=合格改良炉灶户数/全村居民户数×100%  ……………………（A.1）

A.4合格改良炉灶正确使用率

炉（灶）使用期间，正确使用为勤除烟灰，保持烟道通畅，炉（灶）燃烧时必须加盖，避免煤烟逸漏室内；炉（灶）长期闲置时，清除炉渣、烟道灰，将铁部件上油，并放置于干燥处保存。在评价的行政村或自然村，检查所有居民户的合格改良炉灶正确使用情况，计算正确使用率（%）[见式（A.2）]。

合格改良炉灶正确使用率=正确使用炉灶户数/合格炉灶户数×100%  …………（A.2）

A.5儿童氟斑牙患病率

在评价的行政村或自然村，检查所有当地出生居住的8 ~ 12周岁儿童牙齿，计算氟斑牙患病率。

A.6 临床氟骨症患病率

在评价的行政村或自然村，检查所有当地30 ~ 60周岁居民颈、腰和四肢大关节的临床症状与体征，计算临床氟骨症患病率。

A.7 X线检查氟骨症

在评价的行政村或自然村，对检出的临床中度以上氟骨症患者拍摄骨盆、右前臂加肘关节和右小腿加膝关节X线片，观察骨X线改变。

附件2

燃煤污染型地方性氟中毒病区消除标准

根据附录B的方法计算，在排除生活饮用水氟含量超标和工业氟污染的情况下，同时满足a)、 b)、c) 和d)者，可判定病区达到消除。

- 通过改良炉灶（改炉、改灶或改烟囱）或使用沼气、液化气、电等清洁能源有效避免室内燃煤污染，病区合格改良炉灶率达到95%以上。

- 病区群众能够密闭使用炉灶并保持烟道畅通，炉灶长期闲置时及时清除炉渣和烟道灰、给铁部件上油并放置于干燥处保存，病区合格改良炉灶正确使用率达到95%以上。

- 病区群众能够采用避免煤烟污染的方式干燥供人食用的玉米和辣椒，如室外晾晒、烤烟房烘炕、在有完善排烟设施炉灶上方干燥等，病区供人食用的玉米和辣椒正确干燥率达到95%以上。

- 按照WS/T208诊断氟斑牙，当地出生居住的8～12周岁儿童氟斑牙患病率≤15%。

- 附录B

- 评价指标及计算方法

  - 合格改良炉灶率

在调查行政村或自然村改良炉灶情况时,应调查该村所有居民户,计算合格改良炉灶率 [见式(B.1)]。当被调查的居民户所使用的燃煤炉或和灶均有完善排烟设施的，或利用柴草为生活燃料的，或使用沼气、液化气、电等清洁能源的，为合格改良炉灶户。

合格改良炉灶率= 合格改良炉灶户数全村户数×100%…………(B.1)

  - 合格改良炉灶正确使用率

在评价行政村或自然村改良炉灶使用情况时，应检查该村所有合格改良炉灶的居民户,计算合格改良炉灶正确使用率 [见式(A.2)]。当被调查的合格改良炉灶户所使用的燃煤炉或和灶能够有效将煤烟排除室外的，或利用柴草为生活燃料的，或使用沼气、液化气、电等清洁能源的，为正确使用炉灶户。

合格改良炉灶正确使用率= 正确使用炉灶户数合格改良炉灶户数×100%… (B.2)

  - 供人食用的玉米（辣椒）正确干燥率

在评价行政村或自然村供人食用的玉米（辣椒）正确干燥情况时，应检查该村所有食用玉米（辣椒）的居民户,分别计算正确干燥率 [见式(A.3)]。

供人食用的玉米（辣椒）正确干燥率= 正确干燥玉米（辣椒）户数调查户数×100%……(B.3)

  - 8～12周岁儿童氟斑牙患病率

在评价行政村或自然村氟中毒病情时,应检查该村所有出生居住的8～12周岁儿童氟斑牙患病情况,计算氟斑牙患病率[见式(A.4)]。

8～12周岁儿童氟斑牙患病率= 极轻度及以上氟斑牙检出人数全村出生居住的8－12周岁儿童数×100%……(B.4)