2012年全国克山病防治项目技术报告（摘要）

根据2012年医改地方病防治项目实施方案，克山病子项目包括克山病病情监测和克山病病人治疗。项目覆盖了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省（自治区、直辖市）。

一、项目任务

1. 病情监测

根据《2012年重大公共卫生服务地方病防治项目实施方案》的要求，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省份在75个病区县150个病区村进行病情监测。

2. 病人治疗

在甘肃、黑龙江、内蒙古、山东与四川开展为期6个月的克山病病人治疗项目，5省份计划治疗病人数均为200例，共计1000例。在治疗前后对患者身体健康状况进行检查，按心功能分级，评价慢型克山病患者治疗效果。

二、结果

1．病情监测

甘肃成县病例搜索到亚急型克山病1例，经国家和省级专家现场复核确诊，王磨镇王坪村发生1例亚急型克山病，为14岁女性儿童。

13个项目省搜索医疗机构616个，共检出心肌病患者18,043例，其中疑似克山病1,159例，经县级专家组集体确诊慢型克山病231例。确诊病例最多的省份是甘肃省，占确诊总病例数的63.6%；其次为陕西、黑龙江和内蒙古3省，三省确诊病例占病例总数的28.6%。总体上，以西部克山病病区省份检出病人为主。

全国共检诊61,762人，查出506例病人，检出率82/万；其中慢型64例，检出率10/万；潜在型442例，检出率72/万。本次监测甘肃、山西和内蒙古3省慢型克山病检出率较高，分别为36/万、33/万和32/万。河南和山东2省次之，检出率为22/万和14/万，均高于全国慢型克山病平均检出率。甘肃、内蒙古两省检出慢型克山病38例，占全国慢型病例总数59.3%。

2. 病人治疗

甘肃、黑龙江、内蒙古、山东和四川5省份治疗克山病患者966例，平均年龄为55.2岁，最小11岁，最大87岁，按时服药的比例95.7%，治疗后心功能稳定和改善者189例，占96.1%。

三、分析与讨论

1. 病情监测

甘肃省成县王磨镇王坪村发生1例14岁女性儿童的亚急型克山病病例，该县小川镇周旗村和成关镇幸福村2个监测点，慢型和潜在型克山病检出率明显高于全国平均水平。有必要对此类重点病区开展深入调研，全面了解病情。

甘肃、山西和内蒙古3省份监测点慢型克山病检出率较高，均超过30/万，按《克山病病区判定及类型划分》（GB17020-2010）属于克山病中等病区水平。病例搜索确诊231例慢型克山病，主要以甘肃、陕西、黑龙江、内蒙古4个病区省份为多。结合监测点慢型克山病检出率水平，内蒙古和甘肃2个历史重病区省份克山病病情仍较重。

本次监测26例确诊慢型克山病上报了确诊时间，均为1995年后确诊，女性14例，男性12例，主要分布在内蒙古、甘肃、黑龙江、陕西、河南、云南和四川7个病区省，与高发年代发病地区和人群具有一致性。今后可针对典型病例开展个案流行病学调查，为了解可疑危险因素强度、发病诱因等提供线索，进一步指导防控措施的落实。

2. 病人治疗

从心功能改善状况来看，经过6个月的治疗，19.9%的患者病情缓解，与去年的19.2%持平，77.7%的患者病情稳定，略低于去年的78.1%，但总体疗效无较大变化。治疗项目作为三级预防措施效果明显，尤其是甘肃和内蒙古的效果较明显，值得坚持下去并扩大治疗人数。克山病治疗任务完成率为96.6%，较去年的102.4%有所下降。

四、存在的问题与建议

1. 局部地区克山病仍有发生，需建立消除机制。

2. 克山病诊断和治疗难度大，建议加强落实地方病防治工作机制中的“部门配合”，卫生行政管理部门切实地协调辖区内医疗机构派出临床医生参与克山病防治项目。

3．监测数据质量有待提高，建议进一步加大省级核查力度。

五、结论

1. 甘肃省王磨镇王坪村发生1例亚急型克山病，应对此类重点病区的防控工作给予重视。

2. 13个病区省慢型克山病检出率10/万；潜在型克山病检出率72/万。甘肃、山西、内蒙古、河南和山东5个省份的慢型克山病检出率高于全国平均水平。

3. 克山病病人治疗有利于使病情好转和稳定，应予以重视和倡导。