2010年中国/UNICEF合作项目“减轻砷危害”（摘要）

今年是“减轻砷危害”项目实施的第十个年头，地病中心在卫生部疾控局的领导下，在联合国儿童基金会的资助下，取得了阶段性的成果。按照年度计划的要求，圆满地完成了各项工作任务，现做总结如下。
　　1、地方性砷中毒数据整理研讨会
　　2010年6月1日- 4日于陕西省西安市召开。共有17个地方性砷中毒项目省份的三十余名专业技术人员参加了本次会议。开幕式孙殿军主任强调在控制和消除地方病过程中，翔实和准确的病情数据和防治措施落实状况信息是国家制订防治策略、评价防治进展和效果必不可少的基础资料。会上由北京超图软件开发公司的廖华军博士为学员讲解了地方性砷中毒地理信息系统的相关知识、数据入库说明及格式进行了详细的讲解，会上各位代表认真处理数据，在大家共同努力下，本次会议圆满地结束了。部分省份上交了整理后的数据，还有一部分省份由于数据量太大，没有在会上集中处理完，但都表示会尽快整理完毕。
　　2、饮水型砷中毒典型病区居民经济负担调查总结
　　2010年10月份分别在山西省的山阴县和内蒙古自治区的杭锦后旗饮水型地方性砷中毒典型病区进行了居民经济负担调查。本次调查从饮水型砷中毒对健康和社会经济的危害两个方面，综合评价饮水型砷中毒的疾病经济负担基础性数据，为卫生决策提供科学依据。山西省和内蒙古分别进行了重病区村、轻病区村和对照村的问卷调查。在山阴县选定的4个村共调查了199户，涉及人数282人，其中病人包括69人，对照213人。在杭锦后旗选定的4各村共调查了 164户，涉及人数228人，其中包括病人65人，对照163人。经初步分析可以看出，地方性砷中毒病区居民癌症的死亡率较非病区高，病区居民癌症患病率较非病区高，砷中毒导致的经济负担表现为肝癌、肺癌等癌症以及心脏病等砷相 关疾病，砷致皮肤表现导致的经济负担较小。目前，所有调查数据正在后期的处理、分析阶段。
　　3、控制中国砷中毒协作组工作会议
　　2010年11月24日在甘肃省兰州市召开了第三次控制中国砷中毒协作组工作会议。在会上来自协作组各部门的专家总结了在“十一五”期间所取得的工作成绩及出现的问题，同时也提出了在下一五年周期应达到的目标，现将会议内容概述如下：（1）首先由地病中心的高彦辉所长介绍了重点地方病十二五规划的主要内容，主要包括在十二五期间对地方病的控制目标，对于砷中毒防治目标是控制其继续发展，使全国砷中毒病区及高砷区全部完成改水。于光前研究员做了中国高砷饮水的调查报告，详细介绍了2003-2007年儿基会资助下高砷水源筛查和2005-2007年中央补助地方专项资金的国家地方病防治项目水砷筛查结果和改水降砷工程调查结果（2005-2007）。（2）水文地质调查局的安永会主任做了题为“地方病地质环境研究进展与展望”的报告，主要包括中国地质调查局“十一五”地方病区地下水勘查工作概况；地方病区地质环境研究进展和“十二五”工作展望三方面的内容。（3）中国医科大学的公共卫生学院院长孙贵范教授做了“十二五砷中毒防治面临的问题”的报告，孙教授主要介绍了他的科研团队在十一五期间我们的研究工作，在砷中毒发病机制研究方面取得了重要进展。（4）地方性砷中毒防治重点项目省份包括山西省和内蒙古自治区的专家介绍了本省在十一五期间所取得的工作成绩，同时也提出在砷中毒防治方面遇到的问题及可能解决的办法。
　　最后，各位代表针对如何有效地开展砷中毒防治工作进行了热烈的讨论，一致认为这种多部门的协作组会议尤其适合我国的砷中毒防治需要，相信在各部门的共同努力下，会早日达到控制地方性砷中毒的防治目标。
　　4、“水质-减轻砷危害”2006-2010年末总结会会议纪要
　　2010年11月25日在甘肃省兰州市召开了减轻砷危害2006-2010年末总结会工作会议。在开幕式上，地病中心氟病所的高彦辉所长详细总结了前一个五年周期的成果，在总结会上，地病中心于光前研究员对2006-2010年的项目工作做了具体的总结，包括重点工作高砷水源的连续筛查；地砷病病情调查；开发地方性砷中毒防治管理地理信息系统；人员培训工作；社会动员；实验室质量控制；科学研究工作（地砷病病区居民饮水砷含量变化与社会经济发展关系调查；地砷病治疗药物的筛选；改水降砷对地砷病病区居民健康状况影响；地方性砷中毒经济负担调查）。
　　参会的项目省份的专业技术人员向大会汇报了本省在砷中毒防治所取得的成绩，使代表们深切地体会到在儿基会的资助下，2006年-2010年周期确实完成了许多工作，取得了骄人的成绩，同时也发现了在砷中毒防治工作方面的不足之处。在各省汇报工作之后，进行了热烈的讨论，代表们积极发言，纷纷表达对下一周期儿基会工作的建议。