2009年度克山病防治项目技术报告（摘要）

本项目包括两部分内容：①克山病病情监测；②部分克山病现患治疗。项目覆盖了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省（自治区、直辖市）。现将项目执行情况与结果报告如下。

一、项目任务

1. 克山病病情监测

按照卫办疾控发（2009）127号《全国克山病监测方案（试行）》要求实施，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13个省（自治区、直辖市）在120个病区县进行病例搜索，在其中病情较重的50个病区县100个病区村进行病情监测。病例搜索项目县的选取原则为，未达到病区控制标准或近3年未进行过病例搜索。

2. 克山病病人治疗

在甘肃、内蒙古、山东与四川开展为期6个月的克山病病人管理和治疗项目，这4省计划治疗病人分别为100、50、100、100例，共计350例。在治疗前后对患者身体健康状况进行检查，评价慢型克山病患者治疗效果。

二、结果

1. 克山病病情监测

共搜索出近3年确诊心肌疾病患者25663例，其中疑似克山病患者2923例。经县级专家组集体讨论，确诊慢型克山病病例1408例，未搜索出急型、亚急型克山病病例。从时间分布来看，搜索出的近3年确诊慢型克山病病例中，以2007年最多。从地区分布来看，主要分布在北方历史重病区省份。从人群分布来看，主要分布在35～59岁年龄段， 30岁以下确诊病例共121人，占8.6％，其中年龄最小者为8岁。

全国100个监测点检诊47142人，确诊1057名克山病病例，总检出率为2.2%，其中新发急型和亚急型0例；慢型251例，检出率为0.5%；潜在型806例，检出率为1.7%。甘肃省病例检出率最高，为5.5%，检出慢型克山病118例，占全国确诊慢型病例的47.0%。在甘肃省，合水县监测点慢型克山病检出率高达4.6%，西和县监测点潜在型克山病检出率高达8.4%。总体上，女性病例多于男性病例；年龄分布上，40～69岁的6个年龄组病例数量较多，均超过100例，其中55～59岁年龄组病例数最多，为139例。

2. 克山病病人治疗

甘肃、内蒙古、山东和四川4省（自治区）共计治疗克山病患者488例，其中男性220例，女性268例，女性患者居多，合计平均年龄为50.9岁，最小年龄7岁，最大83岁。总体上治疗的慢型和潜在型克山病患者例数分别为455和33例。

所有受治患者按时服药的比例为94.0%，病情稳定和得到改善者占96.9%。卡方检验发现，甘肃、四川省以及总体上治疗前后克山病患者劳动能力差别有统计学意义，说明治疗后克山病患者的劳动能力有所提高。

四、分析与讨论

1. 克山病病情监测

参加本次病情监测几乎覆盖全国所有病区省份，重点监测慢型克山病患者检出率0.5%，潜在型克山病患者检出率1.7%，与2009年监测结果接近。本次监测到的中、重病区县主要分布在甘肃、内蒙古、山东、山西和河北5省。本次监测发现改革开放后出生的病例（年龄〈30岁），表明我国在个别病区仍有新发病例。

2.克山病病人治疗

从心功能分级改善状况来看，14.8%的患者心功能分级降低（病情缓解），82.1%的患者心功能分级保持不变（病情稳定，没有恶化），说明治疗有利于克山病病人病情的稳定与好转。另一方面，从劳动能力评价来看，治疗后慢型克山病患者劳动能力有所提高。治疗项目作为三级预防措施效果明显，值得坚持下去。

五、项目存在的问题与建议

1.加强重点地区防控措施落实；
　　2.开展年龄较轻的克山病病例复核工作；
　　3.通过监测，开展克山病病区消除标准的研究；
　　4.深入调研，进一步完善《监测方案》；
　　5.强化基层人员培训，提高监测质量。

六、结论

1. 甘肃、内蒙古、山东、山西和河北5省是下一步预防、控制、治疗工作的重点。

2. 克山病个别病区存在10岁以下病例，需进一步核实。如属实，表明在部分病区仍有克山病致病因子的存在。

3. 克山病病人治疗有利于使病情好转或稳定，具有重要的社会意义。