2015年度全国克山病防治项目技术报告（摘要）

根据2015年度地方病防治项目实施方案，克山病子项目包括克山病控制消除评价自查和病人治疗。项目覆盖了河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃16个省（自治区、直辖市）。

一、项目任务

（一）克山病病情县级自查

按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号）要求，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃16个省份计划在167个病区县进行病情自查。

（二）克山病病人治疗

在甘肃、黑龙江、内蒙古、山东、山西和四川开展为期6个月的克山病病人治疗项目，甘肃计划治疗病人数400例，黑龙江、内蒙古、山东3省份计划治疗病人数各200例，山西和四川计划治疗分别为50例、100例，共计1150例。在治疗前后对患者身体健康状况进行检查，按心功能分级，评价慢型克山病患者治疗效果。

二、结果

（一） 克山病病情自查

2010-2014年累计搜索县级医疗机构2,973个次，病区乡卫生院8,066个次，病区村卫生所70,861个次，共筛查出心肌病患者42,587例，其中疑似克山病4,628例。经县级专家组集体确诊慢型克山病1,461例。其中2010年搜索确诊病例数最多，达595例。

全国共检诊153,181人，检诊对象男女性别比1:1.2。15个病区省调查村查出836例病人，检出率55/万；其中慢型115例，检出率8/万；潜在型721例，检出率47/万。各病区省中湖北、重庆和贵州三省调查村未检出病例，甘肃病例检出率最高，为385/万，查出克山病447例，其次为河北，检出率106/万。甘肃、内蒙古和河南3省份慢型克山病检出率较高，分别为53/万、20/万和13/万，均高于全国慢型克山病平均检出率。

15个病区省完成185个病区县、346个病区乡的病情自查，共有148个病区县和295个病区乡达到消除指标，分别占全部自查县和乡的80.0%和85.3%，180个县达到控制指标，占97.3%，336个乡达到控制标准，占97.1%。

- 克山病病人治疗

从心功能改善状况来看，经过6个月的治疗，17.4%的患者病情缓解，略低于2014年度的18.1%，79.8%的患者病情稳定，略高于2014年度的78.3%，病情加重的患者比例较去年有所降低，由2014年度的3.6%降低至2.8%，但总体治疗效果比较稳定。克山病治疗任务完成率为102.1，稍高于2014年度的100.4%。

三、分析与讨论

（一） 克山病病情自查

本次调查全国185个病区县完成了病情自查，148个县达到消除指标，180个县达到控制标准。甘肃、河北未达到消除标准的县比例较高，与甘肃省合水等部分病区县近年慢型克山病集中发现有关，河北省是由于自查县潜在型病例多，达标比例较低。

甘肃、河北、陕西、山西和河南5个省份调查村的克山病检出率高于全国平均水平，历史重病区省份的甘肃和内蒙古的慢型检出率明显高于其他省份，河北、陕西、山西和河南等病例检出率高，主要受潜在型检出率影响。本次调查较明显的现象是女性克山病检出率51/万，低于男性克山病检出率59/万。可能与这几个年龄段男性大部分外出打工，只有个别身体状况极差留守，以及克山病在育龄期妇女中高发有关。

在消除标准的考核指标中，自然慢型克山病患病率是一项主要技术指标。自然慢型克山病的定义是无其他类型克山病病史，发病即为慢型的克山病类型。但实际操作中，由于克山病高发年代久远，关键信息常常缺失，以致自然慢型克山病界定难度大，进而导致获取的患病率参考价值降低。

（二）克山病病人治疗

慢型克山病患者治疗项目效果较好，约79.8%左右的患者病情能够得到有效的控制，近17.4%的患者病情好转，值得继续坚持。

四、存在的问题与建议

（一）坚持做好克山病防治工作，巩固防控成果

（二）克山病诊断技术要求较高，建议加强疾控、临床部门间的沟通协调，建立长期稳定的联系

（三） 慢型克山病预后较差，建议在医疗保障和生活救助方面给予政策倾斜。

（四）加强克山病患者治疗工作督导及基层各层医疗机构的参与度。

五、结论

（一）全国完成185个病区县的病情自查，148个病区县达到消除指标，占80.0%；180个县达到控制指标，占97.3%。

（二）13个病区省克山病重点调查检出慢型克山病115例，检出率8/万；检出潜在型克山病721例，检出率47/万。甘肃、内蒙古和河南3省份的慢型克山病检出率高于全国平均水平。

（三）克山病病人治疗属三级预防措施，治疗项目患者79.8%病情稳定，17.4%病情好转，应在以后的克山病防治工作中予以重视和倡导。

（四）为进一步提高克山病防治项目实施的效果，应严格按照项目方案要求，加强质量控制，提高数据质量。