2006年中国/UNICEF合作项目“减轻砷危害”（摘要）

中国/UNICEF合作项目“减轻砷危害”第一个5年工作周期（2001-2005）已经结束，项目在饮水高砷区筛查、课题研究、防治政策的研讨、健康教育和能力建设等方面做了一系列工作，取得了可喜的成果。从2006开始至2010年为该合作项目的第二个5年周期，地方病控制中心仍然是该项目的执行单位。2006年项目除了继续在可疑地区进行饮用水高砷水源筛查外，还包括技术培训与交流、实验室质量控制等工作，总结如下：
　　1.饮用水高砷水源筛查
　　2006年继续在江西、江苏、陕西、湖北、甘肃、云南6省开展饮用高砷水源筛查工作，共在8483个村检测了60000口井的水砷含量，在159个村中查出高砷水源1036处，高砷村检出率为1.83%，高砷井检出率为1.73%。在湖北省长江流域的江汉平原发现面积较大、相对集中的高砷区。11月在云南省大理市召开了高砷水源筛查工作的总结会。会议由中国疾病预防控制中心地方病控制中心地氟病防治研究所主持。6项目省份的代表分别汇报了本省高砷水源筛查工作的实施情况和取得的成果，代表们对存在的问题和如何更好地开展项目工作进行了充分讨论。会议上，对下一年度水砷筛查工作进行了计划和安排。
　　2.人员培训
　　分别在甘肃、陕西、湖北、江西4省举办培训班，对4省参加饮用水高砷水源筛查工作的技术和管理人员讲解了地方性砷中毒流行病学、水砷筛查现场取样和调查方法、饮水砷快速检测试剂盒使用方法等业务知识。在4省共培训各级专业技术人员720名。为4省高质量完成高砷水源筛查工作提供了有效的技术支持。
　　为了提高我国高砷区省份地砷病防治专业队伍的地砷病诊断和鉴别诊断的能力，于2006年11月，在内蒙古自治区呼和浩特市举办了地方性砷中毒现场诊断培训班。全国18个省、区的40多名省级地方病防治技术骨干参加了培训。本次培训采用理论讲解与现场实践相结合的方法，学员们深入地方性砷中毒病区现场，亲自实践砷中毒诊断技术，取得非常好的效果。
　　3.砷中毒协作网络研讨会
　　为了加强我国减轻砷危害主要相关部门及人员之间的合作，共同解决影响我国地方性砷中毒防治的主要科学问题，2006年3月，中国控制砷中毒协作组会议在北京召开。参加会议的有联合国儿童基金会代表、美国哥伦比亚大学流行病学教授、中国从事地方病防治、地质调查、水文水利等领域的代表，共23人。与会者分别报告了在各自领域工作的成果，并围绕如何减轻砷中毒危害，进行了认真讨论和广泛交流。会议决定成立跨部门和跨行业的中国防治砷中毒网络，搭建共同工作平台，实现部门间资源共享。
　　4.健康教育
　　在贵州、陕西燃煤污染型砷中毒省份选择有代表性的病区村，对新改降砷炉灶的使用率和正确使用情况进行了调查，了解防治燃煤污染型砷中毒的关键环节所，以及群众对燃煤污染型砷中毒防治知识的知晓情况，在调查的同时，对当地居民进行了广泛的燃煤污染型砷中毒相关防治知识的健康教育。
　　5.试验室质量控制
　　为了提高国家地方病防治机构实验室氟、砷检测的准确性，增强不同实验室间测定结果的可比性，体在联合国儿基会的支持下，研制了水、尿两种样品不同水平氟含量和砷含量的质量控制样品，共8种样品、800份，发放到各省级实验室，进行实验室氟、砷检测质量考核，并组织编写了《国家地方病防治机构氟、砷检测质量保证》。