2010年度中央补助地方公共卫生专项资金

地方病防治项目总结报告

为保证按期实现《全国重点地方病防治规划（2004－2010年）》确定的任务目标，2010年度中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目和重大公共卫生项目消除燃煤型氟中毒危害项目共安排资金3.4181亿元，以在燃煤污染型病区实施改炉改灶为重点，继续开展重点地方病监测、防治措施落实、病人治疗和健康教育，进一步加强地方病防控专业队伍和机构的能力建设等项工作。按照卫生部办公厅《2010年度艾滋病等重大疾病防治项目管理方案》（卫办疾控发〔2010〕149号）和中国疾病预防控制中心地方病控制中心《2010年度中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目技术实施方案》（中疾控地病发〔2010〕26号）的要求，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展了2010年度项目的各项工作。现将项目完成情况及主要结果总结如下。

一、项目组织实施情况

（一）组织管理

卫生部负责项目的组织、协调、监督等工作。中国疾病预防控制中心地方病控制中心（以下简称地病中心）负责项目实施的技术支持与指导。

依据项目管理方案，有29个省份和新疆生产建设兵团成立了由政府分管领导负责、相关部门参与的项目工作领导小组，所辖各项目市（地、州）、县（市、区）也成立了由政府领导牵头、相关部门参与的项目管理小组。同时，各级项目单位均成立了由疾病预防控制中心（地病所）牵头的技术指导小组。天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、山东、河南、湖南、广西、海南、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃和青海21个省份及新疆生产建设兵团将项目工作纳入政府或部门目标责任管理，签订项目目标责任书，保证完成项目工作。

（二）方案制定

2010年9月，卫生部制定、印发了《2010年度艾滋病等重大疾病防治项目管理方案》，其中包括2010年度地方病防治项目管理方案，2010年11月中国疾病预防控制中心地方病控制中心制定、印发了《2010年度中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目技术实施方案》。

除西藏外，其他30个省份和新疆生产建设兵团在国家项目管理方案和技术实施方案的要求及指导下，根据项目工作的具体内容和本地区的实际情况，分别下发了适合本省的项目技术实施方案和项目实施计划，明确了项目工作的各项要求和各项目市、县的具体工作任务。

（三）项目启动与培训

各省均开展了项目前期准备工作，除西藏外，其他30个省份和新疆生产建设兵团均召开了项目启动会及技术培训会，布置了项目任务，进行了项目实施人员培训。同时，根据项目任务要求，有30个省份和新疆生产建设兵团开展了项目培训及专业技术人员岗位培训。

（四）督导检查

为了掌握各省项目实施进度，动态了解项目进展情况，及时发现项目实施过程中存在的问题，保证项目执行进度和质量。按照卫生部疾病预防控制局要求，地病中心下发了《关于建立中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目联系人制度和动态报告项目进展情况的通知》（中疾控地病函〔2011〕2号），要求各项目省每双月上报项目进展报告。根据各省的进展报告，地病中心撰写了《2010年度中央补助地方公共卫生专项资金地方病防治项目进展报告》（中疾控地病函〔2011〕7号），上报卫生部疾病预防控制局。

同时，卫生部疾病预防控制局和地病中心不定期的通过电话和电子邮件等方式了解各省项目进展，督促项目执行进度。

（五）项目总结

按照项目管理方案和技术方案要求，各项目省应在2011年5月底前完成2010年度项目工作总结报告、技术报告和原始数据库，并上报地病中心，工作总结报告同时报送卫生部疾病预防控制局。截止到2011年9月20日，大部分项目省已经上报了各子项目技术报告和数据库，有25个项目省上报了工作总结。

二、项目完成情况及主要结果

（一）消除燃煤型氟中毒危害项目

2010年度计划在贵州省对55万户病区居民进行改炉改灶，因贵州省在2009年度提前完成此项工作，并已进行总结，因此本年度将不再对改炉改灶工作进行总结。

（二）饮水型地方性氟中毒监测

1、项目完成情况

本年度计划在28个省份和新疆生产建设兵团的136个县开展饮水型氟中毒监测。全国共计监测了134个县的1381个改水工程运行情况，在403个村开展了水氟检测，在365个村开展了儿童氟斑牙病情调查。

2、主要结果

（1）监测县改水工程运行情况

本年度共监测改水工程1381个，覆盖自然村7904个，覆盖人口540.02万人；正常运转工程1287个，占监测工程总数的93.19％。水氟含量合格工程1054个，合格率为76.32％。

（2）监测村改水工程运行情况及水氟检测结果

本年度共计监测了403个村，其中已改水村数319个，未改水村84个。

在319个改水村中，改水工程覆盖人口41.56万人；正常运转工程298个，占监测工程总数的93.42％；水氟含量合格工程234个，合格率为73.35％。

在84个未改水村中，水氟浓度>1.2mg/L且≤2.0mg/L的村有40个，占未改水监测村的47.62％；水氟浓度>2.0mg/L且≤4.0mg/L的村有36个，占未改水监测村的42.86％；水氟浓度>4.0mg/L的村有8个，占未改水监测村的9.52％。

（3）氟斑牙病情监测结果

本年度共监测了212个已改水且水氟合格村的儿童氟斑牙患病情况，共检查8～12岁学生16119人，检出氟斑牙儿童4347例，氟斑牙检出率为26.97%，缺损型氟斑牙检出率为1.94％，氟斑牙指数为0.55，氟斑牙流行强度为边缘流行；另外，在72个改水工程水氟超标或工程不能正常运转甚至报废的村检查了3903名8～12岁学生，检出氟斑牙患者1721例，氟斑牙检出率为44.09%。共监测了81个未改水村的儿童氟斑牙患病情况，检查8～12岁学生6081人，检出氟斑牙病例2802例，氟斑牙检出率为46.08%，缺损型氟斑牙检出率为6.18％，氟斑牙指数为1.04，氟斑牙流行强度为中等流行。

3、主要结论

（1）本年度监测县降氟改水工程1381个，工程正常运转率为93.19％，间歇运转率为4.49％，报废率为2.32％；水氟含量合格率为76.32％。较上一年度相比，改水工程正常运转率基本持平，水氟含量合格率有所升高。

（2）在开展监测的319个改水村中，工程正常运转率为93.42％，间歇运转率为4.08％，报废率为2.51％；水氟含量合格率为73.35％。较上一年度相比，改水工程运行情况有所好转，但水氟合格率有所降低。

（3）在改水工程正常运转且水氟含量合格的212自然村，检查8～12岁学生16119人，氟斑牙检出率为26.97%，较上一年度增加了1.94个百分点。在81个未改水自然村，检查8～12岁学生6081人，氟斑牙检出率为46.08%，较上一年度降低了10.19个百分点。

（三）燃煤污染型地方性氟中毒监测

1、项目完成情况

本年度计划在8个省（市）的31个病区县开展燃煤污染型地方性氟中毒监测。各省完成率均为100%。

2、主要结果

（1）炉灶改良进度

8个燃煤污染型氟中毒病区省份共有143个病区县、16596个病区村，涉及病区村户数726.89万、病区村人口3086.46万。从上一年度监测结束至2011年7月，8个病区省份没有开展改良炉灶工作。8个病区省份累计完成改良炉灶651.04万户，改良炉灶率为89.57％，覆盖13971个病区行政村，累计受益人口为2401.48万人。

（2）改良炉灶使用和相关行为形成情况

1）改良炉灶使用情况

采暖季节，在24个县191个行政村监测了1921户家庭的改良炉灶使用情况，监测覆盖率为77.46%，使用铁炉的有1315户，占68.45％，使用改良灶的有1063户，占55.34％；非采暖季节，在22个县175个行政村监测了1761户家庭的改良炉灶使用情况，监测覆盖率为71.01%，使用铁炉的有550户，占31.23％，使用改良灶的有746户，占42.36％。

2）改良炉灶合格和正确使用情况

本年度共在31个县248个行政村监测了2531户家庭改良炉灶的合格和正确使用情况，监测覆盖率为102.06%。监测的全部家庭中，共有1478户使用铁炉，1264户使用改良灶。铁炉合格户数为1272户，合格率为86.06％，正确使铁炉户数为1325户，正确使用率为89.65％。改良灶合格户数为944户，合格率为74.68％，正确使用改良灶户数为1013户，正确使用率为80.14％。

3）食用玉米和辣椒的相关健康生活行为形成情况

监测的2531户家庭中，玉米的正确干燥率为89.68％，正确保管率为85.33％，烹调前淘洗率为88.03％。辣椒正确干燥率为90.00％，正确保管率为87.48％，烹调前淘洗率为83.84％。

（3）8～12岁学生氟斑牙病情和尿氟水平

本年度在31个监测县93个定点监测村共检查了8～12岁学生14033人，检出氟斑牙病例6960例，检出率为49.60%，其中缺损型氟斑牙543例，检出率为3.87％，氟斑牙指数为0.94。从各省来看，贵州和陕西病区儿童氟斑牙检出率较高，达到60%左右，其次是重庆、云南和湖北，在40-50%之间。

本年度共检测了4829名8～12岁学生的尿氟含量，尿氟几何均值为0.81mg/L，比上一年度减少了0.01mg/L，未超过1.4 mg/L（儿童群体尿氟正常值上限）。

3、主要结论

（1）炉灶改良进度。截止本年度，病区累计改良炉灶完成率为89.57％。

（2）炉灶使用和相关行为形成情况。在采暖季节，铁炉使用率为68.45％，改良灶使用率为55.34％，与上一年度比较，改良炉灶的使用率有所下降。在非采暖季节，铁炉使用率为31.23％，改良灶使用率为42.36％，与上一年度比较，铁炉和改良灶使用率有所下降。改良炉灶的合格率和正确使用率在75-90%之间，与上一年度比较，均呈下降趋势。

（3）8～12岁学生氟斑牙病情和尿氟水平。本年度共检查了8～12岁学生14033人，氟斑牙检出率为49.60%，与上一年度监测结果基本一致。共检测4829名8～12岁学生尿氟，几何均值为0.81mg/L，与上一年儿童尿氟水平持平，低于国家儿童尿氟限值标准，处于氟暴露的安全水平。

（四）饮茶型地方性氟中毒监测

1、项目完成情况

本年度计划在7个省份的27个县开展饮茶型地方性氟中毒监测。除西藏外，其他各省均完成监测工作。

2、主要结果

（1）各监测点饮用砖茶情况

本年度共在100个村采集997份饮用砖茶，经实验室测定，全部样品氟含量范围在104.40mg/kg～1985.90mg/kg之间，均值为600.51mg/kg，其中氟含量达标砖茶87份，占全部样本的8.73%。新疆监测到的砖茶平均氟含量最高，为903.31mg/kg，宁夏所监测到的砖茶平均氟含量最低，为248.09mg/kg。在合格的砖茶样品中，仅内蒙古和四川的部分砖茶样品标注了氟含量且符合国家《砖茶氟含量》标准限值。

（2）氟斑牙病情监测

本年度共监测20个县100个村，检查8～12岁学生3709人，氟斑牙检出率为23.62%，缺损型氟斑牙检出率为1.27％，氟斑牙指数为0.51，氟斑牙流行强度为边缘流行。各省份中内蒙古和青海儿童氟斑牙检出率最高，分别为47.64%和43.09%。在全部受检儿童中，可疑病例700例，占18.87％；极轻度336例，占9.06％；轻度431例，占11.62％；中度102例，占全部受检儿童的2.75％；重度7例，占全部受检儿童的0.19％。

3、主要结论

（1）本年度监测点居民饮用砖茶的氟含量合格率为8.73%；居民日均通过砖茶摄入的氟含量为6.07mg，超过日均3.5mg的摄入量标准。

（2）本年度监测点儿童氟斑牙患病率为23.62%，氟斑牙指数为0.51。

（五）饮水型地方性砷中毒监测

1、项目完成情况

本年度计划在11个省份和新疆生产建设兵团的98个村开展砷中毒病情监测。各省总体完成率为109.2%。

2、主要结果

（1）监测县降砷改水工程运行情况

本年度共在45个县监测降砷改水工程225个，覆盖自然村1349 个，监测覆盖率为100.00%，覆盖人口72.66万人。其中，正常运转工程213个，占监测总数的94.67%，水砷含量合格工程207个，合格率为92.00%。

（2）监测村降砷改水工程运行情况及水砷监测结果

本年度共计监测107个村。其中已改水村数81个（占总监测村的75.70%），改水工程覆盖人口40527人；正常运转工程73个，占全部改水工程的90.12%；水砷含量合格工程70个，合格率为86.42%；水砷含量超标的工程主要分布在内蒙古、新疆和宁夏。监测未改水村26个（占总监测村的24.30%），检测了562户家庭的饮水砷含量，其中水砷超标371户，超标率为66.01%，覆盖人口1168人。

（3）病情监测情况

本年度共监测81个已改水自然村，检查23964人，砷中毒患者检出率为4.43%，其中轻度病例850例，检出率为3.55%；中度病例165例，检出率为0.69%；重度病例45例，检出率为0.19%。尚有425例可疑病例，占检查人数的1.77%。在内蒙古自治区检出皮肤癌1例。监测26个未改水自然村，检查3964人，砷中毒患者检出率为5.98%，其中轻度病例169例，检出率为4.26%；中度病例46例，检出率为1.16%；重度病例21例，检出率为0.53%。尚有可疑病例86例，占检查人数的2.17%。新发病例2例，分布在山西省和江苏省。

3、主要结论

（1）本年度监测县降砷改水工程225个，覆盖病区村数1349个，其中正常运转工程占94.67%，较上一年度增加1.06个百分点；改水工程水砷合格率为92.00%，较上一年度增加0.22个百分点。

（2）本年度共监测已改水村81个，正常运转工程占90.12%，比例较上一年度降低了1.74个百分点；改水工程水砷合格率为86.42%，较上一年度减少了5.44个百分点。监测未改水高砷村26个，水砷超标户数占66.01%，较上一年度增加了30.97个百分点。

（3）本年度共在81个已改水村检查23964人，砷中毒患者检出率为4.43%，较上一年度相比无变化；皮肤癌病例检出1例。在26个未改水村检查3964人，砷中毒患者检出率为5.98%，较上一年度增加2.91个百分点；检出新发病例2例，与去年相比减少18例；皮肤癌病例检出1例。

（六）燃煤污染型地方性砷中毒监测

1、项目完成情况

本年度安排在贵州和陕西2个项目省的各2个县开展监测工作。目前，2个省均按计划完成监测工作。

2、主要结果

（1）高砷煤矿管理情况

本年度2个省份共监测19个高砷煤矿，监测覆盖率为100%。还在开采的高砷煤矿有6个，开采率为31.58%。开采的高砷煤矿均分布在陕西省紫阳县境内。

（2）炉灶使用及相关行为形成情况

本年度在8个行政村监测了80户改良炉灶家庭，监测覆盖率为100%。在采暖季节，贵州未进行监测，陕西监测户中使用铁炉8户，占20.00%；使用改良灶30户，占75.00%。在非采暖季节，除陕西紫阳县未进行监测外，其余3个监测县监测户中使用铁炉3户，占5.00%；使用改良灶10户，占16.67%。

所有监测户中，玉米的正确干燥率为85.00%，正确保管率为86.25%，玉米烹调前淘洗率为100%。辣椒的正确干燥率为91.25%，正确保管率为93.75%，辣椒烹调前淘洗率为87.50%。

本年度共监测了40户家庭煤砷含量，平均为84.42±72.81mg/kg，比上一年度减少48.90 mg/kg。

（3）防治效果

1）病情监测。本年度在8个监测村共体检了10170人，检出砷中毒病例560人，检出率为5.51%。其中轻度病例285例，占总病例数的50.89％；中度病例215例，占总病例数的38.39％；重度病例60例，占总病例数的10.71％。检出可疑病例86例，占检查人数的0.85％。皮肤癌累计病例4例。无新发病例。

本年度陕西省检测了80例高砷暴露人群尿砷含量，几何均值为0.038mg/L。结果见表5。与上一年度比较，增加了0.020mg/L。

2）病区村死亡人口登记。从上一年度监测结束到本次监测，8个村死亡人数为7人，砷中毒病例死亡1人，其他人员死亡6人。

3、主要结论

（1） 病区高砷煤矿管理存在薄弱环节，主要是陕西省紫阳县高砷煤矿仍在开采。

（2）煤砷测定结果在病区控制标准（100mg/kg）以内，其平均含量为84.42±72.81mg/kg，比去年减少48.90 mg/kg。

（3）与上一年度比较，本年度改良灶使用率明显下降；玉米和辣椒的烹调前淘洗率明显增加。

（4）本年度共体检10170人，与上一年度比较，可疑病例检出率增加0.27个百分点，无新发病例，无新增皮肤癌病例。陕西省监测村高砷暴露人群尿砷含量几何均值为0.038mg/L，比上一年度增加0.020 mg/L，但低于非暴露人群尿砷参考值（0.09mg/L）。本年度监测村共死亡7人，其中砷中毒病例死亡1人。

（七）碘缺乏病防治

1、项目完成情况

（1）碘缺乏病高危地区监测

本项目计划在14个省份和新疆生产建设兵团的60个县开展监测。因没有符合要求的高危地区监测点，天津申请取消了高危监测任务，同样的原因，山东、河南、云南和新疆生产建设兵团本年度也未开展高危监测，因此，本年度应开展高危监测的县数为50个。除西藏未上报高危监测结果外，其他9个省份在25个县开展了监测工作。

（2）应急补碘

本年度计划在海南、云南、青海、甘肃、宁夏、西藏、新疆7个省份和新疆生产建设兵团对33万人应急补碘。实际开展应急补碘的省份为宁夏、新疆和新疆兵团。

2、主要结果

（1）碘缺乏病高危地区监测

1）搜索新发克汀病情况

根据各省份项目报告，9个省份开展了新发克汀病病人搜索工作，共搜索了18个县、15个乡、32个村，除青海发现86名线索病人，经省级专家诊断均排除为克汀病的可能，其他各省份均未发现线索、疑似及确诊克汀病病人。

2）地方性甲状腺肿病情

9个省份共对5942名8~10岁儿童进行了B超甲状腺肿大情况的检查，甲肿率为2.4%。除浙江省儿童甲肿率超过了5%外，其余省份均低于5%，北京、海南、甘肃本次未检出甲肿儿童。从县级水平分析，在所有调查的25个县中，仅有4个县儿童甲肿率超过5%，以广西的合浦最高(8.8%)，其次为新疆的且末（6.5%），广东的惠东（5.8%）和浙江的岱山（5.2%）。从乡级水平分析，共有7个乡甲肿率超过5%，其中广东惠东的平海乡甲肿率最高为13.8%，广西合浦的白沙、新疆且末的阔什萨特玛和阿热勒儿童甲肿率分别为8.8%、8.8%和8.6%，广西北海的福成、浙江岱山的秀山和岱东儿童甲肿率分别为7.4%、7.1%和7.0%。

3）尿碘水平

本次共对9个省份25个县70个乡的5905份8～10岁儿童尿样进行了尿碘检测，尿碘中位数为173.5µg/L。所有调查的9个省份儿童尿碘中位数均高于100µg/L，北京、浙江、新疆的儿童尿碘中位数略高于200µg/L，其他省份儿童尿碘中位数均处于100～200µg/L之间。

9个省份共检测了25个县70个乡1588名家庭主妇的尿碘，尿碘中位数为137.8µg/L。福建和广东的家庭主妇尿碘中位数小于100µg/L，分别为95.3µg/L和90.1µg/L；其它省份家庭主妇尿碘中位数均在100～200µg/L。

4）盐碘

9个省份共检测了25个县70个乡2857份盐样，碘盐覆盖率为76.8%。浙江、福建、广东、广西和海南碘盐覆盖率低于80%，分别为17.5%、66.7%、65.0%、7.5%和69.2%；北京、青海和新疆碘盐覆盖率均高于90%，其中青海达到了100%。9个省份的县级碘盐覆盖率情况，在25个县中，有8个县碘盐覆盖率低于80%；2个县碘盐覆盖率介于80～90%之间；15个县碘盐覆盖率>90%。共调查70个乡的碘盐覆盖率，共有23个调查乡的碘盐覆盖率小于80%。

（2）应急补碘

宁夏自治区本年度共有3个市7个县73个乡镇开展了应急补碘工作，应投服碘油人数为25854人，实际投服人数为25403人，报告投服率为98.26%，达到了95%以上的工作目标。除海原（94.57%）外，其它各县区均达到95%以上。新婚育龄妇女、妊娠3个月以内的孕妇、领取生育指标的妇女和哺乳妇女4类目标人群投服比例分别为7.68%、4.92%、14.20%和73.19%，即以哺乳妇女为主。发生副反应过敏性紫癜一例，已痊愈。

新疆自治区目前尚未完成应急补碘工作。原因为，一是组织专家对新疆应急补碘实施方案进行了修订，新修订方案延到7月份下发，影响了应急补碘工作；二是穆斯林民族斋月及脊髓灰质炎突发公共卫生事件等因素的影响。

新疆兵团根据碘盐监测及儿童尿碘结果，对兵团农十四师等5个师育龄妇女及贫困人员采取免费发放碘盐的措施，促进边远贫困地区普及碘盐。兵团卫生局党委下拔38万元用于补贴免费碘盐供应，目前5个师共计免费发放碘盐100.85吨。

3、主要结论

（1）未发现疑似和确诊的新发地克病病例，甲肿率仍然维持在5%以下，较2010年甲肿率有所下降。

（2）儿童和家庭主妇尿碘水平总体适宜，但仍然存在尿碘水平偏高和偏低的局部地区。

（3）碘盐覆盖率与去年相比有所下降，局部地区较低，这类地区主要集中在浙江、福建、广东、广西和海南的几个县。

（4）本年度仅有宁夏自治区在2.54万育龄妇女和哺乳期妇女人群中投服了碘油丸，新疆自治区应急补碘工作尚未开展。

（八）大骨节病防治

1、项目完成情况

（1）儿童病情调查

本项目计划在12个省份50个县的200个病区村开展儿童大骨节病病情监测。各省共完成43个县的监测工作，完成率为86.0%。

（2）现患病人治疗

西藏自治区和青海省均未完成现患病人治疗任务。四川省在7个市（州）25个县的388个历史病区村，采用以硫酸软骨素为主，并用解热镇痛抗炎类药物和/或维生素作为主要配伍用药，治疗5000名临床成人大骨节病病人，其中，Ⅰ度患者3213人、Ⅱ度患者1417人、Ⅲ度患者370人。

2、主要结果

（1）儿童病情调查

1）临床检查结果

11省43个县共监测了172个病区村，临床检查14115名7～16岁儿童，检出Ⅰ度及以上患儿6人，平均检出率为0.04%，显著低于2009年度的监测结果(0.21%)。其中，河北省在张北县大囫囵镇万宝庄村和二道湾村各检出临床Ⅰ度患儿1名，黑龙江省在孙吴县卧牛河乡卧牛河村、甘肃省在渭源县莲峰镇古迹坪村、青海省在同德县巴沟乡卡力岗村和四川省在金川县观音桥镇依生沟村各检出临床Ⅰ度患儿1名。

2）X线检查结果

在172个监测村中共检查7～12岁儿童9536人，检出X线阳性儿童36人，平均检出率为0.38%，显著低于2009年度监测结果（1.65%），其中单纯干骺端（+）检出26人。在172个监测村中，有168个监测村的检出率在3%以下，占本次监测村总数的97.7%。X线检出率＞10%的病区村仅有青海省贵德县新建坪村（2/18）。

（2）成人大骨节病治疗

四川省在阿坝州等7个州（市）25个县实施了成人大骨节病的治疗工作，治疗前、后两次按Lequesne指数检查膝关节功能，治疗后Lequesne指数比治疗前降低10%判定为治疗有效，经统计，总有效率为65.82%。

3、结论

（1）病情调查数据显示，全国儿童病情总体仍稳定在控制水平限以下低位波动，且西部病区（除西藏外）总体也已达到控制水平。

（2）西藏和青海仍未开展现患病人治疗工作。四川试点治疗的总有效率为65.82%。

（九）克山病防治

1、项目完成情况

（1）克山病病情调查

本项目计划在13个省份的120个病区县开展克山病病例搜索，在50个县的100个病区村开展克山病重点监测。

（2）克山病病人治疗

在内蒙古、山东、四川和甘肃开展350人的克山病病人治疗项目。4个省治疗患者的例数分别为52、113、100和126，完成率依次为104.0%、113.0%、100.0%和126.0%。

2、主要结果

（1）病例搜索

13个病区省的120个病区县，近三年累计搜索医疗机构3402个，共检出心肌病患者13365例，其中疑似克山病1492例。经县级专家组集体确诊慢型克山病552例，未搜索出急型、亚急型克山病病例。

（2）重点监测

全国共检诊43538人，查出682例病人，检出率157/万；其中慢型109例，检出率25/万；潜在型573例，检出率132/万。在13个项目省中，甘肃省病例检出率最高，查出慢型克山病31例，占全国确诊慢型克山病病例的28.4%。

本次监测检出率较高的省份是甘肃、内蒙古和山西3省，检出率分别是547/万，325/万和287/万；其次是河北、吉林和山东，检出率分别为193/万、140/万、127/万。患者检出较多的省份有甘肃、内蒙古、吉林和山西，检出的患者数量分别为335、82、48、48例。

在患者的年龄分布上，病例数主要集中在10-14岁1个年龄组和40～74岁的7个年龄组，本次监测共检出15岁以下患者100例。

（3）克山病患者治疗

内蒙古、山东、四川和甘肃4省份共计治疗克山病患者391例，4省份的克山病患者按时服药率分别为100%、91.7% 、98.0%和95.9%，总体按时服药率为95.8%。心功能分级降低（即病情得到改善者）共计70例，占18.2%。

3、结论

（1）本次监测检出率较高的省份有甘肃、内蒙古和山西3省，其次是河北、吉林和山东，克山病历史重病区省份仍是今后防治工作的重点。

（2）重点监测发现100例15岁以下潜在型克山病病人，建议国家组织临床专家进行复核，并高度关注他们的病情转归。

（3）克山病病人治疗项目有利于使病情好转或稳定，值得坚持下去。

（十）健康教育

1、项目完成情况

本年度计划在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团的1028个县开展地方病健康教育活动，实际开展县数1355个。

2、主要结果

（1）各项目省份健康教育活动开展情况

各项目省份均制作并下发了多种形式的健康教育宣传资料。在项目县、乡开展了形式多样的健康教育活动，共播放电视科普节目3884次；电视公益广告5672次，广播宣传8503次，报刊发表文章807篇，发放影像光盘1.38万盘、宣传画103.39万张、宣传单792.39万张、手册129.33万册、折页253.65万册、丛书31.43万册，设立宣传栏1.40万期，张贴悬挂标语7.48万条，开展宣传咨询活动6.17万次，培训家庭主妇111.27万人，在2.73万所学校开设健康教育课，受教育学生272.02万人。

(2)基线调查与效果评价

各项目省在开展健康教育工作前后分别进行了基线调查和效果评价。碘缺乏病防治知识知晓率，小学生由77.39%提高到94.42%，家庭主妇由75.54%提高到91.98%；饮水型地方性氟中毒防治知识知晓率，小学生由65.85%提高到93.23%，家庭主妇由67.20%提高到90.68%；燃煤污染型地方性氟中毒防治知识知晓率，小学生由72.38%提高到93.57%，家庭主妇由63.74%提高到88.74%；饮茶型地方性氟中毒防治知识知晓率，小学生由75.29%提高到89.12%，家庭主妇由76.87%提高到85.32%；饮水型地方性砷中毒防治知识知晓率，小学由65.62%提高到90.62%，家庭主妇由61.34%提高到88.04%；燃煤污染型地方性砷中毒防治知识知晓率，小学生由66.94%提高到92.02%，家庭主妇由64.44%提高到89.56%。

3、结论

（1）本年度目标人群地方病防治知识知晓率，除个别省份外均达到了80%以上。

（2）饮水型和燃煤型地方性氟（砷）中毒病区小学生和家庭主妇知晓率提高幅度最大，上升了21～27个百分点。

（3）饮茶型地方性氟中毒健康教育项目实施前，内蒙古、四川和青海目标人群知晓率偏低，小学生知晓率分别为58.15%、46.85%和40.09%；家庭主妇知晓率分别为59.72%、52.96%和2.78%。

（十一）人员培训

本年度计划在全国31个省份和新疆生产建设兵团对4387人开展项目培训，对3246人开展岗位培训，除西藏外，其他各省均上报了培训情况。

1、项目实施培训

各项目省份举办各类项目实施培训班共计182次，培训各类项目管理人员和专业技术人员共计8403人次，完成率达191.5%。培训内容包括碘缺乏病、氟中毒、砷中毒、克山病、大骨节病、健康教育项目和项目管理等内容。

2、岗位培训

各项目省份举办地市级以上各类岗位培训班共计87次，培训各类专业技术人员共计5246人次，完成率达161.6%。

各类岗位培训班中，地方病防治知识及技术培训班66次，培训3873人次；碘缺乏病防治培训班8次，培训279人次；地氟病防治培训班2次，培训116人次；克山病防治培训班1次，培训32人次；健康教育培训班3次，培训402人次；实验室检测技术培训班7次，培训544人次。

（十二）能力建设

本年度除吉林、黑龙江、山东、广东、广西、重庆、西藏、陕西和甘肃9省份未上报能力建设项目资料外，其他省份均进行了招标采购工作，并上报了项目资料。

1、重点省份能力建设

（1）地市和县级能力建设

目前，开展能力建设招标采购的各省份，共为县级机构配备超声、心电图等现场工作设备6台；电子显微镜、分光光度计、电子天平、离子分析仪、水浴箱等实验室仪器设备752台，烧杯、碘量瓶等实验室耗材1530件；电脑、传真、打印机等办公设备484台。

（2）省级能力建设

开展能力建设招标采购的各项目省份，共配备分光光度计、离子分析计、骨密度仪、电子天平、核酸蛋白测定仪等实验室仪器设备103台；电脑、打印机、相机等办公设备113台。

2、独立机构建设

各省级地方病防治独立机构，共采购X光机、便携式B超等现场设备2台；全自动生化分析仪、原子荧光分光光度计、原子吸收仪、分光光度计等实验室仪器设备18台；电脑、打印机、照相机等办公设备8台。

三、问题及建议

（一）进一步加强项目的管理和协调力度

虽然大多数项目省、市、县成立了项目领导小组，但是一些领导小组的管理和协调力度不够，在项目管理和经费落实等方面仍存在不足，难以充分发挥领导小组的作用，导致项目经费拨付不及时，工作执行进度缓慢，项目完成质量不高等问题的出现，特别是西藏自治区，本年度地方病防治项目尚未开展。建议各级项目工作领导小组要认真履行职责，切实发挥组织、协调和督促作用，解决影响项目进度、质量等方面的实际困难和问题。

（二）各项目省份要及时下拨项目经费

目前，西藏的2010年度项目资金尚未拨付到位，北京、辽宁、黑龙江、广东和陕西的中央财政项目资金也存在拨付迟缓或未足额拨付的情况。另外，河南、广西、四川、云南和新疆生产建设兵团等省级单位经费虽及时下拨，但部分资金长时间滞留在市、县级财政部门，直接影响了卫生部门开展地方病防治项目工作。建议各项目省份在今后的工作中，要及时下拨项目资金，以最快速度到达项目执行单位，国家卫生部和财政部应加强对项目经费到位情况的督导检查，确保项目顺利实施。

（三）增加地方配套资金的投入

本年度项目工作，四川、云南、河南、湖北、新疆、辽宁、安徽、浙江、广西、江西、陕西和宁夏12省份落实了地方配套经费，多数省份地方政府尚未落实项目配套经费。另外，有些省份，虽然省级落实了一定的配套资金，但市、县级项目执行单位并无配套资金，这些都影响了地方病防治项目的执行进度和质量。建议各级卫生行政部门在当地政府的统一领导下，进一步强化政府职责，在省级水平上给予一定项目配套经费，有能力的县（市、区）也应当配套项目经费，确保项目进度和完成质量。

（四）地方病防治队伍建设仍需加强

有河北、山西、内蒙古等十余个省份反映应加强地市级和县级地方病防治能力建设，提高基层队伍的项目执行能力。由于地方病防治队伍不稳定、缺乏后备人才，以及缺少现场诊断和实验室检测设备，影响了项目的顺利实施，也影响了项目的完成质量。建议各项目省份进一步加强对基层地方病防治队伍的技术指导和培训，首先做好本项目的培训和岗位培训，加快本项目的设备招标采购速度，提高其项目执行能力，尤其人员培训落后和设备招标采购较慢省份，更要迎头赶上。各项目省份省级技术指导小组一定要结合当地情况，对项目实施重点和难点地区，给予重点指导和帮扶，同时给予必要的地方病现场诊断设备和实验室检测设备，以利于地方病防治队伍的整体协调发展，也有利于地方病防治项目保质保量按时完成。

（五）加强项目相关部门之间的合作

部分省份的相关部门之间配合不够密切，增加了工作难度，影响了项目进度，如安徽在改水工程进度调查中，与水利部门之间配合存在困难，很难获得准确、完整的数据，其他省份也有反映与盐业、教育等相关部门之间的合作存在难度。建议各级项目领导小组要认真履行职责，切实发挥组织、协调和督促作用，定期组织成员单位召开项目工作会议，通报项目管理和实施情况，加强各成员单位之间的联系沟通，着力解决影响项目进度和质量等方面存在的实际困难和问题。同时，卫生部门也要积极与项目相关部门进行沟通与交流，努力形成部门协作机制，保证项目进度和质量。

（六）进一步加强健康教育宣传力度

一些省份反映应进一步加强地方病健康教育宣传工作，例如，广西一些地区群众不了解食用非碘盐可能造成的危害，导致当地市场受非碘盐冲击严重；江苏反映目前的健康教育形式过于单一，内容应进一步丰富；河北、吉林、福建等省份也建议扩大健康教育宣传面，增强健康教育的整体效果。建议各项目省进一步丰富健康教育的内容和形式，在健康教育的方式、方法及材料制作上勇于创新，拓展和丰富现有的健康教育模式，提高健康教育的效果。

（七）各项目省要严格按照项目方案开展工作

有些项目省份未按照方案要求开展工作，如饮水型氟中毒病情监测，有的省份未按要求选择监测点，导致本年度数据与上一年度数据的可比性降低；大骨节病监测，有的省份只考虑了监测县数和村数，忽略了乡级的覆盖面，导致抽取的监测乡数不足，有的省份将上一年度病情很轻的村仍作为本年度的监测点，还有的省份未按要求对病区村儿童进行普查，这些都影响监测数据的代表性；克山病监测，未按照监测方案选择足够的调查人数，影响了监测质量；碘缺乏病高危地区监测，有的省份因无符合开展高危监测的调查点，本年度不开展监测工作，但也要上报书面材料说明情况，以保证工作的规范性及今后任务分配的合理性。希望各项目省份严格按照项目管理方案、技术方案和监测方案的要求开展工作，保证项目完成质量，达到预期目标。

（八）进一步提高项目数据的质量

本年度数据质量较往年有较大幅度的提高，但部分省份上报的数据仍存在很多不符合要求和逻辑矛盾现象，主要包括以下几个方面：一是没有上报统一下发的EPi Info数据库文件，而上报了Excel表格或Word文档；二是对监测村是否改水填写有误，导致出现一个监测村出现两种改水情况，直接影响数据分析；三是出现病人诊断结论不准确、重要资料填写不全等情况；四是上报的总结报告中数据与数据库数据不相符。原因可能包括基层防治人员的流行病学基础较差，致使数据采集不够准确；也不排除部分防治人员在数据采集及录入过程中不够认真，没有仔细核对。建议进一步加强基层防治人员流行病学、卫生统计学和计算机知识的培训，提高现场工作能力和数据统计分析能力，掌握数据库软件的使用；省级一定要认真负责，把好数据库的质量，不做二传手，认真做好现场督导、数据核查等工作。

（九）按时上报项目数据和报告

目前，仍有7个省份没有上报项目总结报告，另有9个省份未上报能力建设数据库，导致全国项目数据不能按时汇总，严重影响了项目的总体执行进度。希望各项目省份要明确《方案》每年的项目时间安排，严格按照《方案》要求落实年度工作计划。另外，一些省份反映本省的个别项目县工作进度慢，影响了全省的数据汇总。建议省级单位在今后的工作中要对这些项目进度迟缓的县，利用督导检查、通报及技术指导等方式，督促项目县尽快推进执行进度，确保工作质量，不要影响全省，乃至全国的项目资料的汇总、分析。同时，建议卫生部加强对重点省份的督导，针对发现的问题，督促并帮助解决，保证各省（区、市）保质、保量、按时完成本项目的全部任务。

2011年9月30日