附件：

2011年度地方病防治项目实施方案

根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）》，为进一步做好地方病防治工作，有效落实各项防治措施，加强地方病防治能力建设，建立和完善长效防控机制，中央财政安排深化医改地方病防治项目，用于支持碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、克山病等防治工作。为切实做好有关工作，特制定项目实施方案。

## 一、项目目标

（一）总目标

1．落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施。

2．建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。

3．加强防治地方病的健康教育和健康促进工作，显著提高病区群众对地方病防治知识的知晓率。

4．加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

（二）年度目标

1．开展地方病监测，掌握病区防治措施落实进度及病情变化趋势，强化监测与防治干预措施有机结合。

2．对重病区适宜的大骨节病、克山病患者给予治疗，适时对碘缺乏病高危地区特需人群采取应急补碘措施。

3．重点支持开展地市级、县级地方病防治专业人员的岗位培训，提高基层专业人员工作能力。

4．根据重点地方病的分布情况，加强健康教育和健康促进工作，提高病区群众地方病防治知识的知晓率。

5．加强省级独立地方病防治机构、重点省份和中国疾病预防控制中心地方病控制中心（设在黑龙江省）的能力建设；补充和更新省、地、县各级地方病防治机构开展重点地方病防治监测工作的必需仪器和设备，保证地方病防治常规工作的正常运转。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

1．地方病监测。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

2．碘缺乏病高危地区重点人群应急补碘。西藏、甘肃、青海、新疆4个省（区）。

3．重点病区适宜患者治疗。内蒙古、吉林、黑龙江、山东、四川、西藏、甘肃、青海8个省（区）。

4．地方病防治人员岗位培训。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

5．健康教育。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。

6．各级地方病防治机构能力建设。全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团及中国疾病预防控制中心地方病控制中心。

（二）项目内容

1．地方性氟中毒防治。

（1）燃煤污染型地方性氟中毒监测。按照《燃煤污染型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕122号），在8个省（市）的31个县开展监测工作，主要工作内容有：改炉改灶进度、炉灶使用及相关行为形成情况、病情监测等。

（2）饮水型地方性氟中毒监测。按照《饮水型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕131号），在28个省（区、市）和新疆生产建设兵团的136个县开展监测工作，主要内容有：改水工程进度、改水工程运行情况、病情监测等。

（3）饮茶型地方性氟中毒监测。按照《饮茶型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕129号），在7个省（区）的27个县开展监测，主要内容有：砖茶饮用情况、病情监测等。

2．地方性砷中毒防治

（1）燃煤污染型地方性砷中毒监测。按照《燃煤污染型地方性砷中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕122号），在贵州和陕西2个省的4个县开展监测工作，主要内容有：高砷煤矿管理情况、炉灶使用及相关行为形成情况、病情监测、死亡人口登记等。

（2）饮水型地方性砷中毒监测。按照《饮水型地方性砷中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕132号），在11个省（区）和新疆生产建设兵团的98个村开展监测工作，主要内容有：改水工程进度、改水工程运行情况、病情监测等。

3．碘缺乏病防治。在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团开展碘缺乏病病情监测和儿童尿碘水平监测，为各省（区、市）落实《食用盐碘含量》标准提供依据。对40个碘缺乏病高危县进行高危地区监测；根据高危地区监测结果，对西藏、甘肃、青海、新疆4个省（区）高危地区育龄妇女适时采取应急投服碘油胶囊、碘盐措施，防止出现新发地方性克汀病和儿童智力损伤。

4．大骨节病防治。按照《全国大骨节病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕128号），在12个省（区）选取50个病区县开展大骨节病监测，掌握儿童大骨节病新发情况，确定大骨节病活跃病区，评价综合措施防控效果，为进一步采取防治措施提供依据。重点对四川5000例、西藏2000例、青海300例、内蒙古350例及吉林、黑龙江、甘肃各100例大骨节病患者提供适宜治疗干预，不断总结经验，完善救治措施，最大限度减缓大骨节病患者疾苦。

5．克山病防治。按照《全国克山病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕127号）和非病区扩张型心肌病调查方案，在全国13个省（区、市）开展病例搜索、重点监测和非病区扩张型心肌病调查。在重点病区对550例慢性克山病的适宜患者实施治疗。

6．地方病防治人员岗位培训。根据各地防治地方病工作重点，结合工作需要，开展以地方病监测、现场调查与应急处置、实验室质量控制和地方病诊疗技术为重点的市、县级地方病防治专业技术人员岗位培训，提高地方病防治人员从事岗位工作必备的基础知识、实用技术和操作技能，强化综合业务素质，促进地方病防治工作规范、有序地开展。

7．健康教育。开展碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒等重点地方病健康教育工作。项目地区要结合本地情况，按照统筹规划、因地制宜、分类指导原则，充分发挥县级和县级以下基层单位的作用，采取以播放VCD、张贴宣传画和向学生传播防治知识等多种形式，广泛、深入地开展健康教育宣传活动，显著提高病区群众对地方病防治知识的知晓率。

8．省、地、县各级地方病防治机构能力建设。加强省、地、县各级地方病防治专业机构能力建设，主要用于开展地方病监测、现场诊断、实验室检测和实验室质量控制所需的仪器设备及试剂耗材等。

9．加强各级独立地方病防治机构能力建设。为目前独立的省级、西部地区地市级和县级地方病防治专业机构、中国疾病预防控制中心地方病控制中心配置现场防治、实验室检测必需的仪器、设备及防治监测交通工具。

三、项目实施方法

（一）地方性氟中毒防治

1、燃煤污染型地方性氟中毒监测。按照《燃煤污染型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕122号），开展燃煤污染型地方性氟中毒监测工作。

2、饮水型地方性氟中毒监测。按照《饮水型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕131号），开展饮水型地方性氟中毒监测工作。各省（区、市）可根据具体情况只安排一次水样检测。

3、饮茶型地方性氟中毒监测。按照《饮茶型地方性氟中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕129号），开展饮茶型地方性氟中毒监测工作。

（二）地方性砷中毒防治

1、燃煤污染型地方性砷中毒监测。按照《燃煤污染型地方性砷中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕122号），开展燃煤污染型地方性砷中毒监测工作。

2、饮水型地方性砷中毒监测。按照《饮水型地方性砷中毒监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕132号），开展饮水型地方性砷中毒监测工作。各省（区）可根据具体情况只安排一次水样检测。

（三）碘缺乏病防治

1、碘缺乏病监测

（1）内容与方法

1）碘缺乏病病情监测

用于了解全国及各省（区、市）碘缺乏病病情、居民碘营养水平及防治措施落实情况，提供碘盐浓度调整前我国居民碘营养的本底状况。

以省（区、市）为单位，按“人口比例概率抽样方法”（PPS）进行调查。

①每省按PPS方法抽取30个抽样单位。

②在除外水碘大于150μg/L的乡镇后，用单纯随机抽样法，再从上述抽到的每个抽样单位中抽取1所小学，填写表2-1。

③对抽到的小学，随机抽查40名8－10岁学生甲状腺容积，并定量测定这些学生家中食用盐的碘含量。如果学生数量不够，可从最临近的小学补足。填写表2-2。

④从抽到的学生中，再随机抽取12名检测尿碘含量，并测算其家中居民日人均食盐摄入量（表2-3）。

⑤在抽中学校的所在村（居委会），按东、西、南、北、中各抽取1份饮用水水样，如为集中式供水地区，则采集2份末梢水样进行水碘测定，填写表2-3。

⑥在抽中学校附近，选择3个乡（镇、街道办事处），每个乡（镇、街道办事处）抽取孕妇和哺乳妇女各5人，每县（市、区、旗）孕妇和哺乳妇女各15人检测尿碘(填写表2-4)。

以上监测内容中，甲状腺检查、尿碘浓度、盐碘含量为必测指标，水碘、食盐摄入量为自选项目。具体检测方法如下：

a甲状腺检查。采用B超法，按地方性甲状腺肿的诊断标准（WS 276－2007）判定。

b尿碘浓度。采用砷铈催化分光光度方法（WS/T 107－2006）测定。

c盐碘含量。采用直接滴定法，川盐及其它强化食用盐采用仲裁法（GB/T 13025.7－1999）测定。

d水碘含量。采用适合缺碘及高碘地区的水碘检测方法（国家碘缺乏病参照实验室推荐方法）进行测定。

e食盐摄入量。采用3日称量法进行测算。

2）8－10岁儿童尿碘水平监测

对于未开展“碘缺乏病病情监测”项目的县（市、区、旗）开展8－10岁儿童尿碘水平监测。

在每个县（市、区、旗），按东、西、南、北、中5个方位各随机抽取1个乡（镇、街道办事处）（不足5个乡时全部抽取）；在所抽取的每个乡（镇、街道办事处）各随机抽取1所村小学（无村小学时，抽取乡中心小学）；在所抽取小学各随机抽检20名8－10岁儿童（男、女各半）的尿样，每县（市、区、旗）尿样100份（尿碘要在有资质的地市级或省级实验室，按照WS/T107－2006方法检测）。

3）高碘地区尿碘监测

在水源性高碘地区和病区，每个县（市、区、旗）选择5个高碘乡（镇、街道办事处）（不足5个乡时全部抽取）；在所抽取的每个乡（镇、街道办事处）各随机抽取1所村小学（无村小学时，抽取乡中心小学）；在所抽取小学各随机抽检20名8－10岁儿童（男、女各半）的尿样，每个县（市、区、旗）尿样100份（尿碘要在有资质的地市级或省级实验室，按照WS/T107－2006方法检测）。

（2）质量控制

1）人员培训

a监测方案培训。通过对各级监测相关人员的逐级培训，确保监测方法统一、技术规范和协调有序。

b监测技术培训。从事甲状腺B超检查的专业人员，须经国家级专家培训或经国家级专家认可的省级师资培训，受训人员在经考核取得合格资质后，方可上岗；尿碘检测、盐碘检测、数据录入技术统一由省级组织培训，受训人员考核合格后，方可上岗。

2）督导评估

省（区、市）级疾病预防控制（地方病防治）机构要实行科学化、规范化和制度化的监测管理工作。至少对10%的县（市、区、旗）进行现场督导，评估监测质量，及时发现和纠正存在的问题。

督导评估的重点：执行方案的一致性、样本采集和抽样方法的规范性、检测技术的准确性、资料收集的可靠性和完整性、报告与反馈的及时性、信息利用的有效性。

3）实验室检测

省级疾病预防控制（地方病防治）机构负责组织对市（地、州、盟）、县（市、区、旗）级疾病预防控制（地方病防治）机构检测尿碘、盐碘实验室的质控考核；承担尿碘和盐碘检测任务的实验室，须经外质控考核合格后，方可开展实验室检测工作；省级疾病预防控制（地方病防治）机构根据外质控考核情况，统一安排样品检测任务。

各市（地、州、盟）、县（市、区、旗）级疾病预防控制（地方病防治）机构所备份的尿样和盐样应存放5个月以上，以备省级疾病预防控制（地方病防治）机构在现场督导时进行随机抽检复核，并将抽检报告报送中国疾病预防控制中心。

4）数据管理

各级疾病预防控制（地方病防治）机构应设专人负责碘缺乏病监测信息管理，确保监测数据在收集、管理、分析和上报过程的及时性、准确性和完整性；对新上岗的监测信息管理人员要统一安排岗位培训。

各种原始资料要及时分类、归档和备份光盘。

（3）职责与分工

1）中国疾病预防控制中心

制定全国技术实施方案，组织实施碘缺乏病监测工作人员的培训、督导、评估和质量管理工作。负责汇总、分析、上报和反馈全国碘缺乏病的监测信息。

2）各省（区、市）级疾病预防控制（地方病防治）机构

承担碘缺乏病监测人员的培训、督导、评估和质量控制工作。负责实施碘缺乏病病情监测工作。负责汇总、分析、上报和反馈本省（区、市）监测结果。

3）各市（地、州、盟）级疾病预防控制（地方病防治）机构

承担8－10岁儿童尿碘水平调查人员的培训、督导和质量控制工作。负责县（市、区、旗）级8－10岁儿童尿碘水平调查的抽样，及尿碘检测工作，参与碘缺乏病病情监测工作。负责汇总、分析、上报和反馈本市（地、州、盟）监测结果。

4）各县（市、区、旗）级疾病预防控制（地方病防治）机构

具体实施8－10岁儿童尿碘水平调查工作，参与碘缺乏病病情监测工作。负责收集、汇总、分析、上报和反馈本县（市、区、旗）监测结果。

2、碘缺乏病高危地区监测与重点人群应急补碘

各项目省和新疆生产建设兵团根据本年度和上年度碘缺乏病监测结果确定项目县，按照《全国碘缺乏病监测方案（试行）》（卫疾控发〔2007〕197号）开展碘缺乏病高危监测。按照《在碘缺乏病高危地区采取应急补碘措施的实施意见》（卫办疾控发〔2008〕71号）相关要求，重新确定应急补碘范围，对特需人群开展应急补碘工作。

（四）大骨节病防治

1、监测。为掌握儿童大骨节病病情，评价综合防控措施效果，2011年度在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、四川、西藏、陕西、甘肃和青海12个省（区）选取50个病区县开展大骨节病监测。各省（区）按照《全国大骨节病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕128号），开展大骨节病监测工作。

2、病人治疗

（1）目的。在大骨节病重病区，为贫困的大骨节病患者提供救治服务，缓解患者临床症状，改善生活质量，为科学防治成人大骨节病积累经验。

（2）治疗原则。主要采取缓解症状、改善关节功能的药物治疗，严禁滥服激素类药物，以免造成严重后果，本项目不安排手术治疗。

（3）治疗对象。按照《大骨节病诊断标准》（WS/T207-2010），在内蒙古、吉林、黑龙江、四川、西藏、甘肃和青海7省（区）大骨节病病区选取I度重症或II、III度病例进行治疗。

（4）治疗方法。各项目省（区）根据本省（区）情况制定治疗实施方法和选择相应药物，并由具有临床执业医师资格的医务人员实施治疗。

（5）临床疗效观察。参照2010年11月卫生部标委会评审通过的《大骨节病治疗效果判定》标准，计算治疗前、后关节功能改善率。（原始数据填入表3-1，汇总数据填入表3-2）。

1）关节功能障碍指数评分标准

关节功能障碍指数评分标准

| 指 标 | 标 准 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 关节休息痛 | 无 | 0 |
|  | 有疼痛但不影响睡眠 | 1 |
|  | 疼痛难忍影响睡眠需服止痛药 | 2 |
| 关节运动痛 | 无 | 0 |
|  | 上下坡（楼梯）或行走15分钟以上路程有疼痛 | 1 |
|  | 上下坡（楼梯）或行走少于15分钟路程疼痛明显不能坚持 | 2 |
| 晨僵 | 无 | 0 |
|  | 晨起关节屈伸僵硬时间少于15分钟 | 1 |
|  | 晨起关节屈伸僵硬时间15分钟以上 | 2 |
| 最大步行距离 | 正常 | 0 |
|  | 步行1公里以上有困难 | 1 |
|  | 步行小于1公里有困难 | 2 |
| 四肢活动能力 | 正常 | 0 |
|  | 立正下蹲或伸肘有疼痛，但能达到正常活动1/2以上 | 1 |
|  | 立正下蹲或伸肘有疼痛，不能达到正常活动1/2 | 2 |

2）计算方法

①关节功能障碍指数综合评分之和=关节休息痛+关节运动痛+晨僵+最大步行距离+四肢活动能力的每项得分。

②改善率=

治疗前关节功能障碍指数综合评分之和−治疗后关节功能障碍指数综合评分之和治疗前关节功能障碍指数综合评分之和×100%

③疗效判定：

显效：关节功能障碍指数综合评分改善率≥70%；

有效：关节功能障碍指数综合评分改善率≥30%且＜70%；

无效：关节功能障碍指数综合评分改善率＜30%。

（五）克山病防治

1、克山病监测。参照《全国克山病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕127号），开展克山病监测工作。需要说明的是，《全国克山病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕127号）有以下调整的要点。

（1）重点监测项目，包括病例搜索和病情调查，各项目省必须根据病例搜索结果，选取病人较多的乡和村，进行病情调查。病区村常住人口不少于500人为宜，检诊率不低于80％。

（2）表格说明：《全国克山病监测方案（试行）》（卫办疾控发〔2009〕127号）中的表4内容有调整，病例搜索不需填写此表。具体见本方案表4-1。

2、非病区扩张型心肌病调查。各项目省任务数见表4-2，省级疾病预防控制机构至少执行一个县的扩张型心肌病调查任务，具体方案见附件1。

3、病人治疗。

（1）目的。在克山病重病区，为贫困的克山病患者提供救治服务，改善患者生活质量。

（2）患者选择。只选择慢型克山病患者为受治对象，尤其是近年监测中发现的病例，患者信息填入表3。

（3）治疗原则。由当地卫生行政部门组织医疗卫生机构的专家共同制定治疗方案，由具有临床执业医师资格的医务人员施治。亚急型及慢型克山病患者主要采用改善心脏功能的利尿剂、转换酶抑制剂、β受体阻断剂、强心剂或血管扩张剂等药物治疗。

（4）疗效观察。用药6个月后，依据克山病疗效判定标准（WS/T 209）进行疗效观察，结果填入表3。

（5）建立病例档案。对治疗对象进行临床检查，确定治疗方案，建立病人档案（电子档案从http://www.hrbmu.edu.cn/crcfedc/index.htm下载）。

（六）专业人员岗位培训

1、目的。为促进地方病防治工作规范、有序的开展，全面提高地方病防治专业队伍素质，使其具备组织开展地方病防治、监测工作必备的专业知识和技能。

2、项目范围。在全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展专业人员岗位培训。

3、培训对象。地市级和县级地方病防治管理和专业技术人员。

4、培训内容。在掌握本辖区防治人员基本情况的基础上，组织开展流行病学现场调查技术、疾病监测理论与实践、项目管理、信息统计与分析、地方病诊断、实验室检测技术与健康教育，以及相关法律、法规、标准和疾病控制技术规范等实用知识与技能。

5、培训时间。每期培训班培训时间原则上不少于5天，40学时。

6、培训方法。各项目省根据所辖地区地方病流行状况，按照所辖地区地方病防治人员构成情况，有计划地开展地市级和县级地方病专业人员岗位培训，并按照培训内容设立不同种类培训班。采取互动式教学方式，要求理论与现场实践相结合，以案例分析为重点，强化专业技能训练，提高学员实际分析问题和解决问题能力。

流行病学现场调查、数据管理与分析、健康教育等实用技术培训，既要注重理论学习，又要充分结合实际案例开展教学；地方病诊断技术、技术标准等培训，要注重与现场实际相结合，确保培训效果；地方病实验室检测技术培训要安排在实验室进行，通过演示和实际操作，掌握各种样品检测方法。

培训结束后，各项目省要对学员掌握培训知识情况进行测评，统计培训测评合格率，建立培训档案，包括：培训会议通知、培训教材、教学计划、日程安排、考试试卷、学员成绩单、学员反馈意见、培训班总结和学员考勤登记表等。

（七）健康教育

1、 目的。普及相关地方病防治知识，增强病区人群的防病意识，促进不良生活行为和习惯的改变。

2、范围与目标人群。

（1）范围。按照本年度项目的任务安排和考核要求，结合各地区的地方病病种及其防治工作实际，选择病情较重、偏远地区的县，作为健康教育项目县。大众传播要覆盖整个项目县；在每个项目县按病种选择3个项目乡（如果一个乡有2种以上地方病，可以重复选择），每个乡在中心小学校4-6年级的班级开展健康教育活动；在上述项目乡，每乡选择3个村，开展社区健康教育活动。

（2）目标人群。一级目标人群为4-6年级学生和家庭主妇；二级目标人群为乡村干部、乡村医生、小学教师、碘盐及砖茶销售人员、水站管理人员和改炉改灶技工。

3、干预内容与方法

（1）基线调查。根据病种，在每个项目乡的中心小学校随机抽取5年级1个班的30名学生问卷调查（人数不足时，可从邻近班级或上年级学生中补足）；并根据病种，在每所项目学校所在地随机抽取15名家庭主妇问卷调查。

（2）健康教育材料制作。省级执行项目的机构负责设计制作相关病种的健康教育传播资料（如：宣传防治地方病科普知识的VCD或DVD光盘、公益广告、小学健康教育手册、防治地方病核心知识折页等），并逐级下发。

（3）活动形式。县级项目执行机构协调广播、电视、报刊等媒体，在项目县辖区播放有关地方病防治知识的科普片和公益广告3次，宣传报道防治地方病的知识、策略和措施等信息2次以上；协调和配合教育部门在项目乡小学校4-6年级按病种上好1节地方病防治知识健康教育课，要求目标学生结合教学内容写1篇作文，并把所学到的相关知识传递给家庭成员；由村医组织项目村的家庭主妇开展1-2次相关地方病防治知识的培训；在每个项目乡政府、村委会所在地张贴或悬挂相关地方病防治知识的标语2幅，在项目乡卫生院开设2-3期专题宣传栏，在村卫生所（室）张贴宣传画；利用“赶集日”在项目乡开展2-3次健康咨询活动。

4、项目评估

（1）评估方法。项目实施结束后，在每所项目小学校随机抽取5年级1个班的30名学生进行答卷调查（人数不足可从邻近班级或上年级补足），在每所项目小学校所在地抽取15名家庭主妇进行问卷调查。各病种健康教育知识问（答）卷的第1题、第2题和第3题用于计算知晓率；健康教育知识问（答）卷的第4题、第5题用于了解知识来源途径等情况，不用于计算知晓率。

（2）控制指标。小学4年级以上学生及家庭主妇地方病防治知识的知晓率要达到80%以上。

（八）能力建设

2011年度加强省、地、县各级地方病防治专业机构和独立地方病防治机构能力建设。

1、省、地、县各级地方病防治机构能力建设

加强省、地、县各级地方病防治专业机构能力建设，主要用于开展地方病监测、现场诊断、实验室检测和实验室质量控制所需的仪器设备及试剂耗材等。在仪器、设备采购前，各项目省级单位要掌握省级、地市级和县级单位的仪器、设备使用需求，根据实际需要，确定仪器的型号、技术参数。项目省负责将省级、地市级和县级防治机构采购设备的生产商、型号、价格及分配数量等信息填报相应表格。

2、加强独立地方病防治机构能力建设

加强各级独立地方病防治机构能力建设。为目前独立的省级、西部地区地市级和县级地方病防治专业机构、中国疾病预防控制中心地方病控制中心（设在黑龙江）配置现场防治、实验室检测必需的仪器、设备及防治监测交通工具。各单位可根据工作需要确定采购的仪器、设备。仪器、设备配置到位后，将仪器、设备名称、生产商、主要技术指标、型号、价格及数量等信息填报相应表格。

## 四、项目组织实施

（一）组织形式。

1．卫生部负责项目的组织、协调、监督和管理；并根据项目内容统一编制有关项目的实施方案。组织专家提供技术指导。

2．在各级政府领导下，各级卫生行政部门组织成立由相关部门参加的项目领导小组及项目管理办公室，负责项目组织、协调和督导，制定实施方案和工作计划，并认真组织实施。

（二）经费筹集与管理。

1．项目实施所需经费由中央财政和地方财政共同承担。2011年度中央财政安排地方病防治专项资金12181万元，主要用于重点地方病防治监测、应急干预、患者救治、能力建设、岗位培训和健康教育。各级卫生行政部门要积极协调地方财政部门尤其是省级财政部门安排必要的配套资金，用于支持项目实施所需的启动培训、现场督导、质量验收等工作。

2．各地要严格执行中央财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金监管，确保专项补助资金用于地方病防治工作，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。对故意虚报有关数字骗取专项补助资金，或截留、挤占、挪用专项补助资金者，要按照有关法律法规，除责令改正、追回有关财政资金外，还要按规定追究有关单位和人员责任。

（三）招标采购

1．各项目省（区、市）卫生、财政等部门成立采购工作组，负责本省（区、市）防治工作所需物资、设备的采购工作。

2．各省（区、市）根据本地实际情况，合理制定购买品目、规格和数量计划，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织招标采购工作，并将采购结果报卫生部、财政部备案。

## 五、项目进度

2011年7月底前，完成项目计划和启动；2011年8月－11月底前，全面落实项目实施计划；2011年12月资料汇总分析，撰写工作报告，有关材料上报卫生部；项目进展情况、技术报告及原始数据电子版报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心；2012年2月底前，中国疾病预防控制中心地方病控制中心完成项目总结并报送卫生部疾病预防控制局。

项目实施期间，卫生部适时对项目执行情况进行督导、评估和验收。所有项目工作均按时间进度实施，监测工作的内容和方法除在技术方案中特殊说明的，仍按重点地方病监测方案实施。项目时间进度见表1。

六、资料管理

（一）建立技术档案。通过完善制度、规范管理，进一步加强项目资料管理和利用，确保项目档案资料的准确性、系统性和完整性。档案内容包括项目文件、实施方案、培训材料、基线调查结果、项目进展报告、督导报告、经费使用情况、项目工作总结、技术报告及原始数据库等。

（二）资料与数据报送。各项目省要按期收集与整理项目启动、培训、实施、督导、验收和总结各阶段的相关管理文件和技术资料。在项目实施过程所形成的管理文件、督导报告、工作总结等，要及时报送卫生部疾病预防控制局；所形成的相关技术方案、督导报告、技术报告和调查数据、工作总结等资料，要及时报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心。

本方案有关的数据库录入格式和相关资料将公布在中国疾病预防控制中心地方病控制中心网站上，请各有关单位自行下载。网站地址：http：//www. hrbmu.edu.cn/ crcfedc/index.htm。

## 七、项目监督与评估

（一）各地要加强对项目的组织管理，明确目标，落实责任，切实提高项目执行能力，严格按项目要求和技术规范组织实施，定期组织开展对项目执行进度、完成质量等情况的督导和抽查。

（二）各地要做好督导、评估计划，认真组织开展督导、评估，对所发现问题及时提出整改意见，并追踪落实整改情况。受检单位要制定切实可行的整改措施，有效落实整改工作。

（三）在项目实施过程中，各级项目办要制定项目督导和评估细则，定期对改炉改灶工作进展及质量，进行督导检查和评估，召开工作例会，发现问题及时协调解决。

（四）项目工作完成后，省级卫生行政部门要及时将项目总结报送卫生部。卫生部会同有关部门适时对项目资金使用、项目执行进度和项目实施效果等情况进行专项抽查。

（五）绩效评价。督导检查和评估过程中形成的资料，采取分散和集中相结合的方式管理，国家级专家指导组负责定期检查、汇总、分析各省工作进度和资料管理情况，调查评估以下绩效指标：

1. 定性指标。

（1）有项目领导小组和技术指导小组。

（2）有项目实施方案。

（3）有相关工作计划、规定和实施细则。

（4）有技术培训计划和实施方案。

（5）有督导、验收计划及工作记录。

（6）各种原始资料、统计资料分类管理，符合档案管理要求。

（7）有年度总结报告。

2．定量指标。

（1）项目完成率。实际完成任务数／项目安排任务数。

（2）项目及时率。按期完成项目数／安排项目数。

（3）报送数据合格率。报送数据符合要求的项目数／安排项目数。

（4）报送数据及时率。按时报送数据项目数／安排项目数。

（5）报送报告合格率。报送总结报告符合要求的项目数／安排项目数。

（6）报送报告及时率。按时报送项目总结报告数／安排项目数。

附件1：全国非克山病病区扩张型心肌病病情调查方案

表1 项目时间进度表

| 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 1、下发实施方案。 | 2011年7月上旬 |
| 2、各省制定本省项目实施方案和工作计划，启动项目工作。 | 2011年7月中、下旬 |
| 3、全面落实项目实施计划，完成项目工作。 | 2011年8月-2011年11月 |
| 4、资料汇总分析，撰写工作报告，有关材料上报卫生部；项目进展情况、技术报告及原始数据电子版报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心。 | 2011年12月 |
| 5、中国疾病预防控制中心地方病控制中心完成数据汇总分析及项目总结并报送卫生部疾病预防控制局。 | 2012年1-2月 |

表2-1       省(区、市)碘缺乏病病情监测抽样表

| 抽样单位 序号 | 市（地、州、盟） | 县（市、区、旗） | 乡(镇、街道办事处) | 小学名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

抽样人：                            审核人：

抽样单位盖章：                      日  期：       年     月     日

表2-2  8－10岁儿童甲状腺容积及家中盐碘调查表

省（区、市）       市（地、州、盟）        县（市、区、旗）       乡（镇、街道办事处）      村（居委会）      小学

| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | B超甲状腺检查（mm） |  |  |  |  |  | 盐碘 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 左宽 | 右宽 | 左长 | 左厚 | 右长 | 右厚 |  |

检查者：           ，审核者：       ，调查单位盖章：         ，调查日期：       年     月     日

表2-3    8－10岁儿童尿碘及家中盐摄入量调查表

省（区、市）          市（地、州、盟）          县（市、区、旗）          乡（镇、街道办事处）          村（居委会）      小学

水碘（μg/L）：         、      、       、      、

| 学生姓名 | 家庭人口数 | 第1天早餐前 盐罐重量（g） | 第3天晚餐后 盐罐重量（g） | 3天用餐人次 | 尿碘（μg/L） | *盐摄入量 （g/人·天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*人均日盐摄入量=（第3天晚餐后盐罐重量－第1天早餐前盐罐重量）÷ 3天用餐人次 × 3

备注：询问居民做菜时加盐的时间：1. 前期；2. 中期；3. 后期；4. 无规律；5. 不清楚

调查者：           ，审核者：       __，调查单位盖章：        ，调查日期：       年     月     日

表2-4   孕妇、哺乳妇女入户调查表

省（区、市）            市（地、州、盟）           县（市、区、旗）           乡（镇、街道办事处）           村（居委会）   _     村民小组           自然村

| 编号 | 姓 名 | 年龄 （岁） | 本人基本情况 | 本年度是否服用碘油丸 |  | 尿样检测 结果（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |

注：本人基本情况填写：孕妇填1，哺乳妇女填2。碘油丸指标：是填“√”，否填“×”。

调查人：        ， 联系电话：             ，      调查单位盖章：        调查时间：        年     月     日

表3-1  成人大骨节病药物治疗情况登记表

省            县            乡              治疗时间            月

| 序 号 | 村屯名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 临床诊断 |  |  | 治疗药物名称 | 疗效观察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | Ⅱ | Ⅲ |  | 治疗前评分之和 | 治疗后评分之和 | 改善率 （%） |

说明：1. 此表为原始登记表；

2. 治疗时间：指药物实际治疗时间；

3. 临床诊断：按“WS/T 207-2010大骨节病诊断标准”，并在所属栏内相应位置打“√”；

4. 疗效观察：按“关节功能障碍指数评分标准”判定治疗前后患者关节功能，计算改善率，并填入表内相应位置。

填表人：										审核人：

填表单位(公章)：              				填报日期：  年    月    日

表3-2	 成人大骨节病治疗情况省级汇总表

省

| 序号 | 县名 | 乡名 | 村名 | 药物名称 | 临床诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ度 |  |  |  | Ⅱ度 |  |  |  | Ⅲ度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数 （%） |

说明：临床诊断按“WS/T 207-2010大骨节病诊断标准”。

填表人：													审核人：

填表单位(公章)：              		 					填报日期：     年    月      日

表4-1  克山病调查（疑似病例诊断核实）登记表

省（区、市）    县（市、区、旗）     乡（镇）      村 编号

姓名： 男 女 年龄： （周岁） 属相： 民族： 本地生：是 否 现住址： 乡 村 新户 老户 由何地迁来： 省 县 乡 村 来本地居住： 个月 职业： 联系电话： 家庭年收入： 元 家庭人口： 人 外出打工：是 否 外出打工时间： 个月

既往史： 心血管疾病史：有 无 患有的心血管疾病是： 诊断时间： 年 月 本人克山病史： 有 无 发病时间： 年 月 诊断时间： 年 月 兄弟姐妹排行：

体征： 血压 mmHg（毫米汞柱） 肺：无改变 可闻及 干啰音 湿罗音 心：第五肋间左锁中线 内 上 外 厘米正常 可疑 增大 心率 次/分 心音：纯 杂音 区 期 样 级 第三音 有 无 强 奔马律 有 无 心律 整齐 不齐 期前收缩 次／分 其他 心尖区－音 低弱 亢进 正常 肝：不肿大 肿大锁中线肋缘下 厘米剑突下 厘米 压痛 硬 中 软 钝 锐 脾：不肿大 肿大 腹水：有 无 浮肿：无 全身 面部 下肢 其他 检查医生：

心电图检查结果： 检查医生：

胸部X线检查结果： 心脏：正常 轻大 中大 显大 左四弓延长 三角形 无力状 张力低 搏动弱 心胸比例： 肺门阴影：正常 增大 模糊 肺纹理： 正常 增强 减弱 检查医生：

心动超声检查结果： 检查医生：

诊断： 1、正常 2、克山病 型 心功能 级 发病时间： 3、其他 检查医生： 诊断日期： 年 月 日

填表人：                   填表日期：        年   月   日

| 表4-2 各项目省扩张型心肌病调查任务表 |  |
| --- | --- |
| 省 份 | 扩心病调查县数 |
| 河 北 | 5 |
| 山 西 | 5 |
| 内蒙古 | 7 |
| 辽 宁 | 2 |
| 吉 林 | 10 |
| 黑龙江 | 14 |
| 山 东 | 7 |
| 河 南 | 2 |
| 重 庆 | 5 |
| 四 川 | 22 |
| 云 南 | 17 |
| 陕 西 | 10 |
| 甘 肃 | 14 |
| 合 计 | 120 |

表4-3  克山病患者治疗项目健康状况调查表

项目编号：□□□□□□□□□

（项目编号前六位为县的国家行政区划编码，第七至第九位为病例顺序号。）

一、一般情况

1.1姓名           							1.2出生日期   年   月   日

1.3年龄      岁 							    1.4性别  ① 男  ② 女

1.5家庭住址        省       县       乡（镇）      行政村      自然村

1.6现在每年家庭收入      万元				1.7家庭成员数量：      口人

1.8身高           厘米						1.9体重           公斤

1.10收缩压        mmHg（毫米汞柱）		1.11舒张压         mmHg（毫米汞柱）

- 二、诊断

2.1	克山病类型	（初期）	①慢型		②亚急型	   ③急型

2.2心功能分级（初期）	①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

2.3 克山病类型（末期）	①慢型		②亚急型	   ③急型

2.4心功能分级（末期）	①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

- 三、心电图

3.1心电图诊断结果（初期）：

3.2心电图诊断结果（末期）：

- 四、X线胸片

4.1	心胸比例（初期）							4.2心胸比例（末期）

- 五、心脏彩超

5.1 彩超诊断结果（初期）：

5.2 彩超诊断结果（末期）：

- 六、劳动能力

6.1初期 ①卧床休息 ②简单的活动	③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

6.2末期 ①卧床休息 ②简单的活动	③做些家务 ④干较重的农活 ⑤不受影响

- 七、治疗用药

7.1用药种类：①利尿剂 ②血管紧张素转换酶抑制剂 ③β受体阻滞剂 ④洋地黄类制剂 ⑤血管扩张剂 ⑥其它        。

7.2 是否按时服药				①是		②否

- 八、疗效观察(末期调查患者)

①病情加重	②无明显变化	 ③好转 	④明显好转

初期调查日期       年    月    日		末期调查日期   年    月    日

填表单位(公章)：                    填报日期：

填表人：                            审核人：

表5-1  省、市、县级地方病防治机构人员现况调查表

| 省 | 市 | 县 | 机构名称 | 从事地方病工作总人数 | 从事地方病工作人员职称情况（人） |  |  |  |  | 从事地方病工作人员学历情况（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 其他 | 研究生 | 本科 | 大专 | 其他 |

填表说明：1、省级地方病防治机构，市、县一栏可以不填；市级地方病防治机构，县一栏可以不填。

2、机构名称填到主管科室。

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表5-2  专业人员岗位培训班基本情况

省

| 序号 | 培训班名称 | 培训时间 | 培训天数 | 培训地点 | 培训内容 | 实际培训人数(人) | 考试及格人数（人） | 是否属于继续教育项目 | 学分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表5-3  专业人员岗位培训班授课教师情况汇总表

培训班名称：		　　									    举办单位：

举办时间：	 年  月  日—    年  月  日	　　　　　　　      举办地点：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 工作单位 | 授课内容 | 学时数 | 学员评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：学员评价填写优、良、中、差

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表5-4  专业人员岗位培训班学员情况汇总表

培训班名称：											　　举办单位：

举办时间：	年  月  日—    年  月  日	　　　　　　　　举办地点：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 工作单位 | 考试成绩 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表6-1  小学生碘缺乏病健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄         岁，性别         ，班级

1．人体缺碘的主要危害有哪些？（只选1个答案）

（1）影响智力和生长发育  （2）腹泻（拉肚子） （3）头痛 （4）不知道

2．预防缺碘最好的方法是什么？（只选1个答案）

（1）吃肉    （2）吃碘盐   （3）吃蔬菜、水果    （4）吃药

3．你知道市场上袋装盐上的（亦可使用各省盐袋上的标志）图案是什么含义？（只选1个答案）

（1）没有任何含义   （2）表示是合格碘盐    （3）不知道

4．你是从哪里获得碘缺乏病防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长 （2）学校健康教育课  （3）电视     （4）其他途径

5．你向父母讲过碘缺乏病知识吗？

（1）讲过   （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-2  小学生饮水型氟中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级

1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）饮用高氟水（2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道

2．地氟病会对人体造成哪些危害？（只选1个答案）

（1） 心脏病　 （2）氟斑牙、氟骨症　（3）粗脖子 （4）耳聋

3．预防饮水型氟中毒最好的措施是什么？（只选1个答案）

（1）改水  （2）多吃蔬菜、水果  （3）经常户外运动 （4）吃药

4．你是从哪里获得饮水型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课  （3）电视   （4）其他途径

5．你向父母讲过饮水型氟中毒知识吗？

（1）讲过   （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-3  小学生燃煤污染型氟中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级

1．燃煤污染型氟中毒有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病   （2）氟斑牙、氟骨症  （3）拉肚子   （4）不知道

2．如何预防燃煤污染型氟中毒？（只选1个答案）

（1）改水   （2）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋  （3）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）

（1）不用敞煤火烘烤  （2）利用太阳晒干  （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净  （5）不知道

4．你是从哪里获得燃煤污染型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课  （3）电视   （4）其他途径

5．你向父母讲过燃煤污染型氟中毒知识吗？

（1）讲过   （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-4  小学生饮茶型氟中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级

1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）盐里没有碘（2）喝砖茶（3）营养不够 （4）不知道。

2．饮茶型氟中毒有哪些表现？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）牙齿发白、发黄，关节疼痛、变形  （3）拉肚子

（4）不知道

3．怎样喝茶才不会得氟中毒（可选多个答案）

（1）每次喝的茶不要太浓 （2）每天喝茶不要太多（3）喝质量好的茶叶

（4）不知道

4．你是从哪里获得地方性氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课   （3）电视   （4）其他途径

5． 你向父母讲过饮茶型氟中毒的知识吗？

（1）讲过  （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-5  小学生饮水型砷中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级

1．你知道地方性砷中毒是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）饮用高砷水  （2）盐里没有碘  （3）营养不够  （4）不知道

2．饮水中含砷量高，有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌 （3）身材矮小（4）不知道

3．如何预防饮水型砷中毒？（只选1个答案）

（1）改水 （2）改炉改灶 （3）多吃蔬菜水果 （4）经常活动

4．你是从哪里获得饮水型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长  （2）学校健康教育课  （3）电视、广播    （4）其他途径

5． 你向父母讲过饮水型砷中毒中毒知识吗？

（1）讲过   （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-6  小学生燃煤污染型砷中毒健康教育现况调查答卷

（五年级小学生）

调查说明： 1.调查时，请老师回避。 2.调查结束后，向学生宣传正确答案。 3.本次调查不是考试，不记名次，对你的成绩没有影响。 4.在你认为正确的答案上划“√”。

省         县         乡         学校

年龄       岁，性别       ，班级

1．燃煤污染型砷中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌  （3）身材矮小　（4）不知道

2．如何预防燃煤污染型砷中毒（可选多个答案）

（1）改水 （2）不使用高砷煤 （3）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋

（4）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）

（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净 （5）不知道

4．你是从哪里获得地方性砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）家长   （2）学校健康教育课   （3）电视   （4）其他途径

5．你向父母讲过燃煤污染型砷中毒知识吗？

（1）讲过  （2）没讲过

（3）如讲过，是什么内容，请举例

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-7  家庭主妇碘缺乏病健康教育现况调查问卷

（18－40岁育龄妇女）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学    ②小学    ③初中    ④高中    ⑤大专及以上

1．人体缺碘的最主要危害是什么？（只选一个答案）

（1）影响智力和生长发育  （2）腹泻（拉肚子） （3）头痛  （4）不知道

2．预防缺碘最好的方法是什么？（只选1个答案）

（1）吃肉  （2）吃碘盐  （3）吃蔬菜、水果   （4）吃药  （5）不知道

3．你知道市场的袋装盐上有图案是什么含义吗？（只选1个答案）

（1）没有任何含义  （2）表示是合格碘盐   （3）不知道

4．你是从哪里获得碘缺乏病知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸   （9）商店（食杂店） （10）学校

（11）其他

碘盐半定量检测结果：      （1）有碘食盐  （2）无碘食盐

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-8  家庭主妇饮水型氟中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学   ②小学   ③初中    ④高中   ⑤大专及以上

1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）饮用高氟水 （2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道。

2．地氟病会对人体造成哪些危害？（只选1个答案）

（1） 心脏病　 （2）氟斑牙、氟骨症　（3）粗脖子 （4）耳聋

3．预防饮水型氟中毒最好的措施是什么？（只选1个答案）

（1）改水  （2）多吃蔬菜、水果  （3）经常户外运动   （4）吃药

4．你是从哪里获得饮水型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）水站（管水员） （10）学校

（11）其他

5．你家饮用什么水？

（1）自来水  （2）压把井水 （3）窖水  （4）其他

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-9  家庭主妇燃煤污染型氟中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学   ②小学   ③初中    ④高中   ⑤大专及以上

1．燃煤污染型氟中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病    （2）氟斑牙、氟骨症     （3）拉肚子  （4）不知道

2．如何预防燃煤污染型氟中毒？（只选1个答案）

（1）改水    （2）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋  （3）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）

（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净  （5）不知道

4．你是从哪里获得燃煤污染型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）改炉改灶安装和维护人员

（10）学校   （11）其他

5．你家使用什么炉灶？

（1）烟囱出屋的炉灶  （2）无烟囱炉灶

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-10  家庭主妇饮茶型氟中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学   ②小学   ③初中    ④高中   ⑤大专及以上

1．我们这里流行的地氟病是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）盐里没有碘（2）喝砖茶（3）营养不够 （4）不知道。

2．地氟病会对人体造成哪些危害？（只选1个答案）

（1） 心脏病　 （2）氟斑牙、氟骨症　（3）粗脖子 （4）耳聋

3．怎样喝茶才不会得氟中毒（可选多个答案）

（1）每次喝的茶不要太浓 （2）每天喝茶不要太多（3）喝质量好的茶叶

（4）不知道

4．你是从哪里获得饮水型氟中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）学校   （10）其他

5．你知道什么样的砖茶是合格的吗？（可以选多个答案）

（1）有定点生产企业的标识  （2）氟含量符合国家标准 （3）价格便宜

（4）不知道

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-11  家庭主妇饮水型砷中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学    ②小学     ③初中     ④高中   ⑤大专及以上

1．你知道地方性砷中毒是什么原因引起的？（只选1个答案）

（1）饮用高砷水 （2）盐里没有碘 （3）营养不够 （4）不知道

2．饮水中含砷量高，有哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病 （2）皮肤过度角化、皮肤癌；（3）身材矮小（4）不知道

3．如何预防饮水型砷中毒？（只选1个答案）

（1）改水  （2）改炉改灶 （3）经常活动 （4）多吃水果蔬菜

4．你是从哪里获得饮水型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子   （2）医生   （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播；

（6）宣传栏    （7）宣传单    （8）报纸    （9）水站（管水员）

（10）学校   （11）其他

5．你家饮用什么水？

（1）自来水  （2）压把井水 （3）窖水 （4）其他

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-12  家庭主妇燃煤污染型砷中毒健康教育现况调查问卷

（家庭主妇）

入户调查说明： 1.采用调查员入户询问的方式进行。 2.用当地群众可以理解的语言解释问题和选项。 3.调查结束后，向群众宣传正确答案。

省        县        乡        村

姓名        ，年龄    岁 ，职业

文化程度：①没上过学    ②小学     ③初中     ④高中   ⑤大专及以上

1．燃煤污染型砷中毒会造成哪些危害？（只选1个答案）

（1）心脏病（2）皮肤过度角化、皮肤癌（3）拉肚子　（4）身材矮小

2．如何预防燃煤污染型砷中毒？（可选多个答案）

（1） 改水    （2）不是用高砷煤     （3）改变敞烧炉灶的习惯、烟囱出屋

（4）不知道

3．避免食用的玉米和辣椒遭受煤烟污染的方法是：（可选多个答案）

（1）不用敞煤火烘烤 （2）利用太阳晒干 （3）干燥后的食物，用箱、袋、仓保存 （4）烹调前一定要淘洗干净 （5）不知道

4．你是从哪里获得燃煤污染型砷中毒防治知识的？（可选多个答案）

（1）孩子  （2）医生  （3）亲戚朋友   （4）电视  （5）广播

（6）宣传栏  （7）宣传单  （8）报纸  （9）改炉改灶安装和维护人员

（10）学校   （11）其他

5．你家使用什么炉灶？

（1）烟囱出屋的炉灶  （2）无烟囱炉灶

调查人         ，联系电话         ，调查日期     年   月   日

表6-13  目标人群地方病防治知识问卷（基线调查）统计表

省        市                                                                         病种：

| 项目县名 | 乡(镇)名 | 五年级小学生 |  |  |  | 家庭主妇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查人数(人) | 每人应答 问题数 | 正确答题数之和 | 知晓率 （%） | 调查人数(人) | 每人应答 问题数 | 正确答题数之和 | 知晓率 （%） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 调查结果统计方法：防治知识知晓率＝[被调查者正确答题数之和 /（调查人数×每人应答问题数）]×100%。

2. 知晓率统计只用第1、第2、第3题统计，第4、第5题不做知晓率统计。

填表单位（公章）：	                     填报日期：                         填表人：	          审核人：

表6-14  开展地方病健康教育活动情况统计表

省        市

| 项目 县名 | 病种 | 电视播放 |  | 广播 次数 | 报刊发表篇数 | 发放健康教育资料 |  |  |  |  |  | 宣传栏 |  | 张贴悬挂标语 |  |  | 宣传咨询活动 |  | 家庭主妇培训 |  |  | 小学校健康教育 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科普节目次数 | 公益广告次数 |  |  | 影像光盘 (盘) | 宣传画 (张) | 宣传单 (张) | 手册(册) | 折页(册) | 丛书 (册) | 乡 数 | 期数 | 乡 数 | 村数 | 条数 | 乡 数 | 次数 | 乡 数 | 村数 | 人数 | 学校数（所） | 人数 |

填表单位（公章）：				              填报日期：                            填表人：             审核人：

表6-15  目标人群地方病防治知识问卷（效果评价调查）统计表

省           市                                                                         病种：

| 项目县名 | 乡(镇)名 | 五年级小学生 |  |  |  | 家庭主妇 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查人数(人) | 每人应答 问题数 | 正确答题数之和 | 知晓率 （%） | 调查人数(人) | 每人应答 问题数 | 正确答题数之和 | 知晓率 （%） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 调查结果统计方法：防治知识知晓率＝[被调查者正确答题数之和 /（调查人数×每人应答问题数）]×100%。

2. 知晓率统计只用第1、第2、第3题统计，第4、第5题不做知晓率统计。

填表单位（公章）：				              填报日期：                            填表人：             审核人：

表7-1  省级、地市级和县级采购仪器情况登记表

省

| 序号 | 招标采购单位 | 仪器使用单位 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 数量（台） | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表7-2  独立地方病防治机构采购仪器情况登记表

省

| 序号 | 招标采购单位 | 仪器使用单位 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 数量（台） | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                         审核人：

表8-1  2011年度地方病防治项目安排

| 省份 | 目标 | 任务数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 考核 要求 | 金额 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方病监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急补碘人数（万人） | 大骨节病治疗数（例） | 克山病治疗数(例) | 地方病体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地方性氟中毒 |  |  | 地方性砷中毒 |  | 碘缺乏病 |  |  | 大骨节病监测(县) | 克山病 |  |  |  |  | 仪器设备 | 岗位培训(人) | 健康教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃煤型(县) | 饮水型(县) | 饮茶型(县) | 燃煤型(县) | 饮水型(村) | 病情及尿碘监测(县) | 高碘地区尿碘监测(县) | 高危监测(县) |  | 扩心病调查(县) | 重点监测(县) |  |  |  |  |  | 碘缺乏病(县) | 饮水氟(县) | 燃煤氟(县) | 饮茶氟(县) | 饮水砷(县) | 燃煤砷(县) |  |  |
| 北 京 | 开展地方病监测，适时对高危地区特需人群采取应急补碘措施，对重病区适宜的大骨节病、克山病患者给予治疗，加强地方病防治体系建设 |  | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 | 2 |  |  |  |  | 达到《2011年地方病防治项目技术方案》、重点地方病监测方案、《在碘缺乏病高危地区采取应急补碘措施的实施意见》、《大骨节病治疗效果判定》、《克山病治疗原则与疗效判定标准》有关要求 | 57 |
| 天 津 |  |  | 3 |  |  |  | 18 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 65 |
| 河 北 |  |  | 10 |  |  |  | 167 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | 150 | 29 | 21 |  |  |  |  |  | 462 |
| 山 西 |  |  | 6 |  |  | 14 | 119 | 10 |  | 2 | 5 | 2 |  |  |  |  | 133 | 20 | 11 | 3 |  | 3 |  |  | 397 |
| 内蒙古 |  |  | 10 | 6 |  | 38 | 101 | 1 |  | 5 | 7 | 3 |  | 350 | 150 |  | 167 | 32 | 27 |  | 6 | 8 |  |  | 774 |
| 辽 宁 |  |  | 6 |  |  |  | 101 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 83 | 33 | 8 |  |  |  |  |  | 293 |
| 吉 林 |  |  | 5 |  |  | 9 | 60 |  |  | 5 | 10 | 4 |  | 100 |  |  | 67 | 10 | 3 |  |  | 1 |  |  | 304 |
| 黑龙江 |  |  | 7 |  |  |  | 132 |  |  | 5 | 14 | 6 |  | 100 | 100 |  | 242 | 20 | 5 |  |  |  |  |  | 480 |
| 上 海 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 2 |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 江 苏 |  |  | 3 |  |  | 2 | 107 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 7 | 6 |  |  | 1 |  |  | 209 |
| 浙 江 |  |  | 2 |  |  |  | 90 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 170 |
| 安 徽 |  |  | 10 |  |  | 6 | 104 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 18 | 7 |  |  | 1 |  |  | 271 |
| 福 建 |  |  | 2 |  |  |  | 84 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 8 | 6 |  |  |  |  |  | 173 |
| 江 西 |  | 2 | 2 |  |  |  | 99 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 17 | 4 | 1 |  |  |  |  | 221 |
| 山 东 |  |  | 10 |  |  |  | 120 | 38 |  |  | 7 | 3 |  |  | 100 |  | 117 | 46 | 19 |  |  |  |  |  | 519 |
| 河 南 |  |  | 10 |  |  |  | 156 | 20 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 150 | 26 | 19 | 1 |  | 1 |  |  | 413 |
| 湖 北 |  | 3 | 2 |  |  | 3 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 13 | 6 | 3 |  |  |  |  | 230 |
| 湖 南 |  | 5 | 1 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 20 | 2 | 4 |  |  |  |  | 262 |
| 广 东 |  |  | 2 |  |  |  | 123 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 8 | 6 |  |  |  |  |  | 218 |
| 广 西 |  |  | 2 |  |  |  | 109 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 36 | 4 | 1 |  |  |  |  | 292 |
| 海 南 |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  | 147 |
| 重 庆 |  | 3 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 5 | 2 |  |  |  |  | 39 | 13 | 2 | 4 |  |  |  |  | 235 |
| 四 川 |  | 5 | 1 | 4 |  |  | 182 |  |  | 6 | 22 | 9 |  | 5000 | 100 |  | 172 | 60 | 5 | 9 | 4 |  |  |  | 1099 |
| 贵 州 |  | 6 |  |  | 2 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 29 |  | 12 |  |  | 4 |  | 383 |
| 云 南 |  | 4 | 1 |  |  | 3 | 129 |  |  |  | 17 | 7 |  |  |  |  | 128 | 43 | 5 | 5 |  | 4 |  |  | 657 |
| 西 藏 |  |  | 1 | 7 |  |  | 74 |  | 19 | 7 |  |  | 6 | 2000 |  |  | 78 | 24 | 2 |  | 7 |  |  |  | 713 |
| 陕 西 |  | 3 | 5 |  | 2 |  | 107 |  |  | 7 | 10 | 4 |  |  |  |  | 161 | 36 | 18 | 3 |  | 1 | 2 |  | 617 |
| 甘 肃 |  |  | 6 | 2 |  | 5 | 87 |  | 2 | 7 | 14 | 6 | 2 | 100 | 100 |  | 133 | 29 | 19 |  | 2 | 2 |  |  | 567 |
| 青 海 |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 43 |  |  | 3 |  |  | 47 | 300 |  |  | 50 | 14 | 6 |  | 4 | 1 |  |  | 728 |
| 宁 夏 |  |  | 9 | 1 |  | 5 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 10 | 7 |  | 1 | 2 |  |  | 233 |
| 新 疆 |  |  | 10 | 3 |  | 4 | 94 |  | 4 |  |  |  | 18 |  |  |  | 111 | 32 | 20 |  | 3 | 2 |  |  | 766 |
| 兵 团 |  |  | 4 |  |  | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 17 | 8 |  |  | 2 |  |  | 177 |
| 合 计 |  | 31 | 136 | 27 | 4 | 98 | 2852 | 114 | 40 | 50 | 120 | 50 | 73 | 7950 | 550 |  | 3246 | 664 | 256 | 46 | 27 | 29 | 6 |  | 12181 |

表8-2  地方病各病种监测范围统计表

| 省 份 | 地方性氟中毒监测县数 |  |  | 地方性砷中毒监测单位数 |  |  | 碘缺乏病监测县数 |  |  | 大骨节病监测县数 | 克山病监测县数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃煤型 | 饮水型 | 饮茶型 | 燃煤型（县） | 饮水型病区（村） | 饮水型潜在病区（村） | 病情及尿碘监测 | 高碘地区尿碘监测 | 高危监测 |  | 扩心病调查 | 重点监测 |
| 北 京 |  | 1 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 天 津 |  | 3 |  |  |  |  | 18 | 2 | 0 |  |  |  |
| 河 北 |  | 10 |  |  |  |  | 167 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 山 西 |  | 6 |  |  | 9 | 5 | 119 | 10 |  | 2 | 5 | 2 |
| 内蒙古 |  | 10 | 6 |  | 18 | 20 | 101 | 1 |  | 5 | 7 | 3 |
| 辽 宁 |  | 6 |  |  |  |  | 101 |  |  | 1 | 2 | 1 |
| 吉 林 |  | 5 |  |  | 4 | 5 | 60 |  |  | 5 | 10 | 4 |
| 黑龙江 |  | 7 |  |  |  |  | 132 |  |  | 5 | 14 | 6 |
| 上 海 |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 江 苏 |  | 3 |  |  |  | 2 | 107 | 6 |  |  |  |  |
| 浙 江 |  | 2 |  |  |  |  | 90 |  | 1 |  |  |  |
| 安 徽 |  | 10 |  |  | 1 | 5 | 104 | 4 |  |  |  |  |
| 福 建 |  | 2 |  |  |  |  | 84 |  | 2 |  |  |  |
| 江 西 | 2 | 2 |  |  |  |  | 99 |  | 1 |  |  |  |
| 山 东 |  | 10 |  |  |  |  | 120 | 38 |  |  | 7 | 3 |
| 河 南 |  | 10 |  |  |  |  | 156 | 20 |  | 1 | 2 | 1 |
| 湖 北 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 102 |  |  |  |  |  |
| 湖 南 | 5 | 1 |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 广 东 |  | 2 |  |  |  |  | 123 |  | 1 |  |  |  |
| 广 西 |  | 2 |  |  |  |  | 109 |  | 5 |  |  |  |
| 海 南 |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 3 |  |  |  |
| 重 庆 | 3 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 5 | 2 |
| 四 川 | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 182 |  |  | 6 | 22 | 9 |
| 贵 州 | 6 |  |  | 2 |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 云 南 | 4 | 1 |  |  |  | 3 | 129 |  |  |  | 17 | 7 |
| 西 藏 |  | 1 | 7 |  |  |  | 74 |  | 19 | 7 |  |  |
| 陕 西 | 3 | 5 |  | 2 |  |  | 107 |  |  | 7 | 10 | 4 |
| 甘 肃 |  | 6 | 2 |  | 2 | 3 | 87 |  | 2 | 7 | 14 | 6 |
| 青 海 |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 43 |  |  | 3 |  |  |
| 宁 夏 |  | 9 | 1 |  | 5 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 新 疆 |  | 10 | 3 |  | 2 | 2 | 94 |  | 4 |  |  |  |
| 新疆兵团 |  | 4 |  |  | 5 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 31 | 136 | 27 | 4 | 47 | 51 | 2852 | 114 | 40 | 50 | 120 | 50 |

表8-3  2011年度地方病防治项目资金分配表(单位：万元)

| 省 份 | 地方病监测 | 应急补碘及适宜患者治疗 | 地方病防治能力建设 | 岗位培训 | 健康教育 | 总 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 京 | 25 |  | 20 | 2 | 10 | 57 |
| 天 津 | 33 |  | 20 | 2 | 10 | 65 |
| 河 北 | 297 |  | 30 | 9 | 126 | 462 |
| 山 西 | 215 |  | 80 | 8 | 94 | 397 |
| 内蒙古 | 331 | 55 | 185 | 20 | 183 | 774 |
| 辽 宁 | 150 |  | 35 | 5 | 103 | 293 |
| 吉 林 | 157 | 7 | 100 | 4 | 36 | 304 |
| 黑龙江 | 256 | 27 | 105 | 29 | 63 | 480 |
| 上 海 | 22 |  | 20 | 2 | 5 | 49 |
| 江 苏 | 144 |  | 20 | 9 | 36 | 209 |
| 浙 江 | 115 |  | 20 | 7 | 28 | 170 |
| 安 徽 | 165 |  | 35 | 5 | 66 | 271 |
| 福 建 | 111 |  | 20 | 7 | 35 | 173 |
| 江 西 | 131 |  | 30 | 4 | 56 | 221 |
| 山 东 | 249 | 20 | 80 | 7 | 163 | 519 |
| 河 南 | 250 |  | 35 | 9 | 119 | 413 |
| 湖 北 | 139 |  | 30 | 5 | 56 | 230 |
| 湖 南 | 162 |  | 30 | 5 | 65 | 262 |
| 广 东 | 153 |  | 20 | 10 | 35 | 218 |
| 广 西 | 149 |  | 30 | 10 | 103 | 292 |
| 海 南 | 76 |  | 60 | 3 | 8 | 147 |
| 重 庆 | 122 |  | 60 | 5 | 48 | 235 |
| 四 川 | 452 | 370 | 60 | 21 | 196 | 1099 |
| 贵 州 | 170 |  | 90 | 10 | 113 | 383 |
| 云 南 | 378 |  | 120 | 15 | 144 | 657 |
| 西 藏 | 344 | 187 | 90 | 9 | 83 | 713 |
| 陕 西 | 275 |  | 170 | 19 | 153 | 617 |
| 甘 肃 | 317 | 43 | 60 | 16 | 131 | 567 |
| 青 海 | 181 | 388 | 90 | 6 | 63 | 728 |
| 宁 夏 | 117 |  | 60 | 5 | 51 | 233 |
| 新 疆 | 365 | 140 | 105 | 13 | 143 | 766 |
| 兵 团 | 69 |  | 30 | 10 | 68 | 177 |
| 合 计 | 6120 | 1237 | 1940 | 291 | 2593 | 12181 |

表8-4  2011年度地方病防治项目各病种监测、重点人群应急补碘及适宜患者治疗资金分配表(单位：万元)

| 省 份 | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补助 经费 小计 | 需方补助 |  |  |  |  |  | 补助 经费 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地方病监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重点人群应急补碘 |  | 大骨节病患者治疗 |  | 克山病患者治疗 |  |  |
|  | 县级单位防治监测 |  |  |  |  |  |  |  | 地市级质量控制与技术指导 |  |  | 补助标准 7.8元/人 |  | 补助标准 0.07万元/人年 |  | 补助标准 2000元/人年 |  |  |
|  | 地方性氟中毒、碘缺乏病高危地区、大骨节病、克山病监测 |  | 地方性砷中毒监测 |  |  | 碘缺乏病病情监测、尿碘监测和高碘地区尿碘监测 |  |  | 补助标准 0.5万元/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测 单位数 | 补助金额 （万元） | 监测单位数 | 补助 标准 （万元） | 补助 金额 （万元） | 监测单位数 | 补助标准 （万元） | 补助 金额 （万元） | 县数 | 补助金额 （万元） |  | 补碘 人数(万人） | 补助金额（万元） | 治疗人数 (人) | 补助 金额（万元） | 治疗人数 (人) | 补助 金额（万元） |  |
| 北 京 | 1 | 3 |  |  |  | 18 | 1 | 18 | 7 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天 津 | 3 | 9 |  |  |  | 20 | 1 | 20 | 8 | 4 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河 北 | 20 | 60 |  |  |  | 200 | 1 | 200 | 73 | 37 | 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山 西 | 15 | 45 | 14 | 1 | 14 | 129 | 1 | 129 | 53 | 27 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内蒙古 | 31 | 93 | 38 | 1.5 | 57 | 102 | 1.5 | 153 | 56 | 28 | 331 |  |  | 350 | 25 | 150 | 30 | 55 |
| 辽 宁 | 10 | 30 |  |  |  | 101 | 1 | 101 | 37 | 19 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉 林 | 24 | 72 | 9 | 1 | 9 | 60 | 1 | 60 | 31 | 16 | 157 |  |  | 100 | 7 |  |  | 7 |
| 黑龙江 | 32 | 96 |  |  |  | 132 | 1 | 132 | 56 | 28 | 256 |  |  | 100 | 7 | 100 | 20 | 27 |
| 上 海 |  |  |  |  |  | 19 | 1 | 19 | 6 | 3 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 苏 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 113 | 1 | 113 | 39 | 20 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江 | 3 | 9 |  |  |  | 90 | 1 | 90 | 31 | 16 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 徽 | 10 | 30 | 6 | 1 | 6 | 108 | 1 | 108 | 41 | 21 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 福 建 | 4 | 12 |  |  |  | 84 | 1 | 84 | 29 | 15 | 111 |  |  |  |  |  |  |  |
| 江 西 | 5 | 15 |  |  |  | 99 | 1 | 99 | 34 | 17 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
| 山 东 | 20 | 60 |  |  |  | 158 | 1 | 158 | 61 | 31 | 249 |  |  |  |  | 100 | 20 | 20 |
| 河 南 | 14 | 42 |  |  |  | 176 | 1 | 176 | 64 | 32 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖 北 | 5 | 15 | 3 | 1 | 3 | 102 | 1 | 102 | 37 | 19 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖 南 | 6 | 18 |  |  |  | 122 | 1 | 122 | 43 | 22 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广 东 | 3 | 9 |  |  |  | 123 | 1 | 123 | 42 | 21 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广 西 | 7 | 21 |  |  |  | 109 | 1 | 109 | 38 | 19 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海 南 | 3 | 9 |  |  |  | 21 | 3 | 63 | 7 | 4 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重 庆 | 11 | 33 |  |  |  | 40 | 2 | 80 | 17 | 9 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 川 | 47 | 141 |  |  |  | 182 | 1.5 | 273 | 76 | 38 | 452 |  |  | 5000 | 350 | 100 | 20 | 370 |
| 贵 州 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 88 | 1.5 | 132 | 32 | 16 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 云 南 | 29 | 87 | 3 | 2 | 6 | 129 | 2 | 258 | 54 | 27 | 378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西 藏 | 34 | 102 |  |  |  | 74 | 3 | 222 | 40 | 20 | 344 | 6 | 47 | 2000 | 140 |  |  | 187 |
| 陕 西 | 29 | 87 | 2 | 2 | 4 | 107 | 1.5 | 161 | 46 | 23 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘 肃 | 37 | 111 | 5 | 2 | 10 | 87 | 2 | 174 | 43 | 22 | 317 | 2 | 16 | 100 | 7 | 100 | 20 | 43 |
| 青 海 | 11 | 33 | 3 | 3 | 9 | 43 | 3 | 129 | 20 | 10 | 181 | 47 | 367 | 300 | 21 |  |  | 388 |
| 宁 夏 | 10 | 30 | 5 | 3 | 15 | 22 | 3 | 66 | 12 | 6 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新 疆 | 17 | 51 | 4 | 3 | 12 | 94 | 3 | 282 | 39 | 20 | 365 | 18 | 140 |  |  |  |  | 140 |
| 兵 团 | 4 | 12 | 6 | 2.5 | 15 | 14 | 2.5 | 35 | 14 | 7 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 454 | 1362 | 102 |  | 166 | 2966 |  | 3991 | 1186 | 601 | 6120 | 73 | 570 | 7950 | 557 | 550 | 110 | 1237 |

表8-5  2011年度地方病防治项目重点省份能力建设、岗位培训以及健康教育资金分配表(单位：万元)

| 省 份 | 能力建设与人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 健康教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补助经费小计 |
|  | 能力建设 |  |  |  |  |  |  |  | 岗位培训 |  |  | 碘缺乏病 |  |  | 饮水型地方性 氟中毒 |  |  | 燃煤污染型 地方性氟中毒 |  |  | 饮茶型地方性 氟中毒 |  |  | 饮水型地方性砷中毒 |  |  | 燃煤污染型 地方性砷中毒 |  |  |  |
|  | 非独立地方病防治机构 |  | 地方病独立机构 |  |  |  |  | 补助经费小计 | 技术培训 |  |  | 补助标准省级1万元/县，县级1.5万/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地市级和县级 | 省级 | 省级及地病中心补助金额 | 地市级（15万元/市） |  | 县级(10万元/县） |  |  | 培训 人数（人） | 补助标准（元/人） | 补助 经费 | 县数（个） | 补助经费 |  | 县数（个） | 补助经费 |  | 县数（个） | 补助经费 |  | 县数（个） | 补助经费 |  | 县数（个） | 补助经费 |  | 县数（个） | 补助经费 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级 | 县级 |  | 省 级 | 县 级 |  | 省级 | 县级 |  | 省 级 | 县级 |  | 省 级 | 县级 |  | 省 级 | 县级 |  |
|  |  |  |  | 地市级个数 | 补助金额 | 县级个数 | 补助金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 京 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 33 | 600 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 天 津 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 33 | 600 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 河 北 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 150 | 600 | 9 | 29 | 29 | 44 | 21 | 21 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 山 西 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 80 | 133 | 600 | 8 | 20 | 20 | 30 | 11 | 11 | 17 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 94 |
| 内蒙古 | 40 |  | 70 | 5 | 75 |  |  | 185 | 167 | 1200 | 20 | 32 | 32 | 48 | 27 | 27 | 41 |  |  |  | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 |  |  |  | 183 |
| 辽 宁 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 35 | 83 | 600 | 5 | 33 | 33 | 50 | 8 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 吉 林 | 20 |  | 80 |  |  |  |  | 100 | 67 | 600 | 4 | 10 | 10 | 15 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 36 |
| 黑龙江 | 20 | 15 | 70 |  |  |  |  | 105 | 242 | 1200 | 29 | 20 | 20 | 30 | 5 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
| 上 海 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 33 | 600 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 江 苏 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 150 | 600 | 9 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 36 |
| 浙 江 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 117 | 600 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 安 徽 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 35 | 83 | 600 | 5 | 18 | 18 | 27 | 7 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 66 |
| 福 建 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 117 | 600 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 江 西 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 67 | 600 | 4 | 17 | 17 | 26 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 山 东 | 20 |  | 60 |  |  |  |  | 80 | 117 | 600 | 7 | 46 | 46 | 69 | 19 | 19 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |
| 河 南 | 20 | 15 |  |  |  |  |  | 35 | 150 | 600 | 9 | 26 | 26 | 39 | 19 | 19 | 29 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 119 |
| 湖 北 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 75 | 600 | 5 | 13 | 13 | 20 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 湖 南 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 75 | 600 | 5 | 20 | 20 | 30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 广 东 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 | 167 | 600 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 广 西 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 83 | 1200 | 10 | 36 | 36 | 54 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |
| 海 南 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 60 | 22 | 1200 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 重 庆 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 60 | 39 | 1200 | 5 | 13 | 13 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 四 川 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 60 | 172 | 1200 | 21 | 60 | 60 | 90 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 196 |
| 贵 州 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 90 | 83 | 1200 | 10 | 29 | 29 | 44 |  |  |  | 12 | 12 | 18 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 113 |
| 云 南 | 40 |  | 55 | 1 | 15 | 1 | 10 | 120 | 128 | 1200 | 15 | 43 | 43 | 65 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 |  |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 144 |
| 西 藏 | 40 | 50 |  |  |  |  |  | 90 | 78 | 1200 | 9 | 24 | 24 | 36 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 7 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  | 83 |
| 陕 西 | 40 |  | 60 | 2 | 30 | 4 | 40 | 170 | 161 | 1200 | 19 | 36 | 36 | 54 | 18 | 18 | 27 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 153 |
| 甘 肃 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 60 | 133 | 1200 | 16 | 29 | 29 | 44 | 19 | 19 | 29 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 131 |
| 青 海 | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 90 | 50 | 1200 | 6 | 14 | 14 | 21 | 6 | 6 | 9 |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 63 |
| 宁 夏 | 40 | 20 |  |  |  |  |  | 60 | 44 | 1200 | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 11 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 51 |
| 新 疆 | 40 | 50 |  | 1 | 15 |  |  | 105 | 111 | 1200 | 13 | 32 | 32 | 48 | 20 | 20 | 30 |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 143 |
| 新疆 兵团 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 30 | 83 | 1200 | 10 | 17 | 17 | 26 | 8 | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 68 |
| 合 计 | 880 | 370 | 505 | 9 | 135 | 5 | 50 | 1940 | 3246 |  | 291 | 664 | 664 | 1002 | 256 | 256 | 390 | 46 | 46 | 73 | 27 | 27 | 42 | 29 | 29 | 47 | 6 | 8 | 9 | 2593 |

附件1：

全国非克山病病区扩张型心肌病病情调查方案

克山病的临床表现难以与扩张型心肌病（简称扩心病）鉴别，为查清克山病病区的病情是否达到了控制以至消除的水平，有必要调查非克山病病区扩心病的流行状况，作为病区扩心病流行状况比较的参考。特制定本方案。

- 一、调查目的

根据非克山病病区调查点扩心病患病和发病情况，为克山病病区病情控制评估，修订克山病控制标准，制订克山病消除标准提供依据。

- 二、调查范围及调查点选取

- （一）调查范围

在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃13省（市、自治区）随机选取自然环境和生产生活方式与克山病病区相似的非克山病病区县，进行扩心病调查。

- （二）调查点选取

在每个项目县中，随机选取2个自然环境和生产生活方式与克山病病区相似的非克山病病区乡（镇），每个乡（镇）随机选取1个村作为调查点。

- 三、调查对象及数量

对村的全部常住人口进行整群调查，以村常住人口不少于500人为宜，人数不足者从邻近村补足，检诊率不低于80％。

四、调查内容和方法

1．按照表1的内容和要求，对研究对象进行临床查体和十二导联心电图描记，对疑似扩心病患者和类潜在型克山病患者进行心动超声检查及拍摄后前位2米距离胸部正位X光片。按照类潜在型克山病诊断指标进行诊断，填写表1、2。类潜在型克山病诊断指标见附录1。

2．基本资料收集。按照表3的内容和要求，收集人口学、地理位置、近三年度人均年收入、主食粮食种类等资料。按照表4内容和要求进行重点调查点的人口资料收集工作。

五、质量控制

（一）项目省省级疾病预防控制机构至少执行一个县的调查任务。

（二）相关省严格遵循本方案抽取调查点，并对参加调查工作的业务人员进行技术培训，统一标准、方法。

（三）临床体格检查、心电图、心脏超声及X线胸片摄片应由熟悉业务的相关专业技术人员完成。

（四）调查数据由省级地方病防治人员认真审核、清洁后上报中国疾病预防控制中心地方病控制中心克山病防治研究所。

六、资料报送与利用

- （一）资料报送

省级调查单位应将调查的原始数据，按中国疾病预防控制信息系统基础编码手册填写相应的县、乡、村代码后，以电子文档保存。在10月31日前将全省调查资料以Epi Info格式，连同总结报告，报送中国疾病预防控制中心地方病控制中心克山病防治研究所。

- （二）资料利用

调查省对调查结果进行综合分析，以技术报告形式报送同级卫生行政部门，由卫生行政部门报送地方政府，并向相关部门通报；中国疾病预防控制中心地方病控制中心对各省报送的调查数据和调查报告进行汇总、分析，提出病情评估意见和重点病区防治措施建议，以技术报告形式报送卫生部疾病预防控制局。

七、调查管理

（一）中国疾病预防控制中心地方病控制中心

1、负责培训省级扩心病调查技术骨干，并为各省调查提供技术指导和咨询服务，评估全国调查工作质量。

2、负责收集、整理、分析全国调查资料，建立全国扩心病调查资料数据库。

3、撰写全国调查工作总结，报送卫生部疾病预防控制局。

（二）省级疾病预防控制（地方病防治）机构

1、按照本方案的要求确定调查县，培训技术骨干，评估本省工作质量。

2、组织省级扩心病专家诊断组，对调查的扩心病和类潜在型克山病病人进行复核，并提出诊断结论。

3、收集、汇总、审核、分析调查资料，撰写省级扩心病调查工作总结，按时报送中国疾病预防控制中心以及本省卫生行政部门。

附录1：类潜在型克山病诊断方法

附录2：调查报告提纲

表1  扩张型心肌病调查体检表

省（区、市）    县（市、区、旗）     乡（镇）      村 编号

姓名： 男 女 年龄： （周岁） 属相： 民族： 本地生：是 否 现住址： 乡 村 新户 老户 由何地迁来： 省 县 乡 村 来本地居住： 个月 职业： 联系电话： 家中年总收入： 元 家庭人口： 人 外出打工：是 否 外出打工时间： 个月

既往史： 心血管疾病史：有 无 患有的心血管疾病是： 诊断时间： 年 月 本人扩心病史： 有 无 发病时间： 年 月 诊断时间： 年 月 兄弟姐妹排行：

体征： 血压 mmHg（毫米汞柱） 肺：无改变 可闻及 干啰音 湿罗音 心：第五肋间左锁中线 内 上 外 厘米正常 可疑 增大心率 次/分 心音：纯 杂音 区 期 样 级 第三音 有 无 强 奔马律 有 无 心律 整齐 不齐 期前收缩 次／分 其他 心尖区一音 低弱 亢进 正常 肝：不肿大 肿大锁中线肋缘下 厘米剑突下 厘米 压痛 硬 中 软 钝 锐 脾：不肿大 肿大 腹水：有 无 浮肿：无 全身 面部 下肢 其他 检查医生：

心电图检查结果： 检查医生：

胸部X线检查结果： 心脏：正常 轻大 中大 显大 心胸比例： 肺门阴影：正常 增大 模糊 肺纹理： 正常 增强 减弱 检查医生：

心动超声检查结果： 检查医生：

诊断： 1、正常 2、扩心病 心功能 级 发病时间： 3、类潜在型克山病 4、其他 检查医生： 诊断日期： 年 月 日

调查人：                   调查日期：        年   月   日

表2  扩心病重点调查县级（省级）汇总表

省（区、市）           县（市、区、旗）

| 调查乡（镇）名称 | 调查村名称 | 临床检查 |  |  | 心电图检查 例数 | 胸部X线检查例数 | 心动超声检查例数 | 检出例数 |  | 新发扩心病病人检出例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应检查 人数 | 实际检查 人数 | 检诊率 （%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 扩心病 | 类潜在型克山病 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：新发病人为上一年度检查正常者，在本年度检查时诊断为病人的患者。

填表人：             填报单位：          填报时间：       年    月    日

表3  扩心病重点调查点基本资料调查表

省（区、市）        县（市、区、旗）         乡（镇）    　　　村

［人口学］

现户数：     户，户籍人口数：        人，常住人口数：         人。

［地理位置］

是否与克山病病区县的病区村相邻  是/否。

是否与克山病重点调查村相邻   是/否。

［近3年人均收入］

年：       元；      年：      元；      年：       元。

- ［近3年主食］

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

年大米食用比例占   %；面粉占   % ；其他占   %；主食购入比例  　%。

重点调查点所在县（市、区、旗）基本情况：

总乡（镇）数：      个；总村数：      个；总人口数：         万人。

病区乡（镇）数：     个；病区村数：　　　个；病区村人口数：　　　万人。

［近3年农村人均收入］

年：      元；     年：      元；     年：     元。

填表要求：1．不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

调查人				            填报日期         年    月    日

表4  扩心病重点调查点常住人口年龄、性别调查表

|  | 80+ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 75～ |  |
|  | 70～ |  |
|  | 65～ |  |
|  | 60～ |  |
|  | 55～ |  |
|  | 50～ |  |
|  | 45～ |  |
|  | 40～ |  |
|  | 35～ |  |
|  | 30～ |  |
|  | 25～ |  |
|  | 20～ |  |
|  | 15～ |  |
|  | 10～ |  |
|  | 5～ |  |
|  | 0～ |  |

省（区、市）        县（市、区、旗）            乡（镇）           村          时间：    年   月   日

年龄组

男

女

附录1

类潜在型克山病诊断方法

类潜在型克山病：是具备潜在型克山病临床特点，但不具备克山病流行病学特点的扩心病病例，且能排除其他疾病。

症状体征：无明显的症状和体征或有心悸、乏力、心前区不适。

心电图：可有以下一项或多项心电图异常。

- 房室传导阻滞；

- 束支传导阻滞（不完全右束支传导阻滞除外）；

- T波和/或ST段改变；

- Q-T间期明显延长；

- 多发或多源性室性期前收缩；

- 阵发性室性或室上性心动过速；

- 心房颤动或心房扑动；

- P波异常（左、右房增大或两房负荷增大）。

影像学：心脏彩色超声或X线胸部正位片证实心脏轻度增大或不增大。

附录2

调查报告提纲

- 一、标题

××年××省非克山病病区扩张型心肌病调查报告

- 二、前言

掌握非病区扩心病病情现状，科学评估克山病防控效果，我们按照《全国非克山病病区扩心病调查方案》的内容和要求，于××年×月至×月组织开展了调查工作，现将调查结果报告如下。

- 三、材料与方法

- （一）调查范围与对象

1．调查范围 按照《全国非克山病病区扩心病调查实施方案》

随机选取××县、××县和××县作为项目县，其中××乡（镇）近3年有新发扩心病和类潜在型克山病。

2．调查对象 调查点常住人口为        人，检诊人数为    ，检诊率   ％。

- （二）调查内容

1．重点调查点内扩心病和类潜在型克山病的患病情况调查；

2．收集调查当年新发扩心病和类潜在型克山病发病情况；

3．基本资料的收集。

- 四、调查结果

- （一）调查结果

2个村应调查    人，实际调查    人，检诊率    %。临床查体应检查   人，实际检查   人，受检率为   %；心电图检查数   ，X线胸片检查   份，心动超声检查   例。（见表1）。

表1  ××县××年扩心病重点调查结果

| 调查乡（镇）名称 | 调查村名称 | 临床检查 |  |  | 心电图检查例数 | 胸部X线检查例数 | 心动超声检查例数 | 扩心病检出例数 | 类潜在型克山病检出例数 | 扩心病新发病人检出例数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应检查人数 | 实际检查人数 | 检诊率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）基本资料情况

全县现总户数       户，户籍总人口数       人，常住总人口数     人，年人均收入     元，在调查村中，居民主食有    、     、     ，其中主食大米占    %，主食面粉占     %，其他占      %，购食外地粮占   %。（见表2）。

表2  ××县扩心病调查村综合防控措施落实情况

| 调查乡（镇） | 调查村基本情况 |  |  |  | 主食种类比例（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 现户数 | 户籍人数 | 常住人数 | 年人均收入（元） | 大米 | 面粉 | 其他 | 主食 购入 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、主要结论。

本次调查xxxx省扩心病的病情现状。

- 六、省扩心病病情的主要问题及其可能原因的分析。

- 七、工作中存在的问题及其解决的建议。

×××疾病预防控制中心（盖章）

××年×月×日