附件4

2012年全国重点地方病防治专业人员培训实施方案

为了加强重点地方病专业队伍建设，提高各级地方病防治人员流行病学调查、现场处置和实验室检测技能，提升综合执行能力，现制订本实施方案。

一、项目目标

（一）总目标。开展省、市、县3级专业人员培训，培养一支高素质地方病防治专业技术骨干队伍。

（二）年度目标。通过对全国省、市、县3级地方病防治技术人员和项目管理人员的培训，使防治人员和管理人员基本掌握健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、应用技术研究与项目管理的综合技能。

二、项目范围和内容

（一）项目范围。

1.现场考评培训。对全国省、市、县3级地方病防治机构参与现场考评人员进行培训，预计每年培训人员4263人。

2.实验室应用技术培训。对全国省、市、县3级地方病防治机构技术人员进行培训，预计每年培训人员3156人。

3.现场应用技术培训。对全国省、市、县3级地方病防治机构技术人员进行培训，预计每年培训人员3967人。

4.管理人员培训。对全国省、市、县3级地方病防治机构项目管理人员进行培训，预计每年培训人员3156人。

（二）项目内容。各级培训将采用课堂教学、现场教学和选派进修等方式，开展健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进等现场应用技术培训，以及检测分析与技术管理等实验室应用技术研究的培训。与此同时，还将开展项目管理等内容的培训工作。

三、项目组织实施

（一）组织形式。

1．卫生部、财政部负责组织、协调和监督，编制项目管理方案。

2．各地卫生厅（局）、财政厅（局），应当严格按照项目管理方案的要求，制定实施方案，并组织实施。

（二）资金安排。2012年中央财政安排专项资金872万元，用于支持全国省、市、县3级地方病防治机构专业技术骨干和项目管理人员的培训活动。

四、项目执行进度

原则要求2012年7月至2013年3月完成各类培训工作，项目结束后向卫生部疾控局提交项目执行情况工作报告，并抄送卫生部科教司。

五、项目监督与评估

（一）在当地政府的统一领导下，各级卫生和财政部门要加强对项目的组织管理，按照管理方案落实各项工作。每项工作结束后，应当及时进行工作总结与效果评估。

（二）各地要加强项目管理，落实责任，定期对项目执行进度和完成质量等情况进行联合督导检查。

（三）严格按照国家有关专项资金管理规定，加强项目经费管理，确保专款专用，按时拨付，提高资金使用效益。

（四）年度项目完成后，省级卫生行政部门应当会同财政部门，及时将项目总结、评估结果报送卫生部、财政部。卫生部将会同有关部门，适时对资金使用、执行进度和实施效果等情况，进行考核评估。

附件：2012年全国重点地方病防治专业人员培训资金分配表

2012年全国重点地方病防治专业人员培训资金分配表（单位：万元）

| 省 份 | 现场考评培训 |  | 实验室应用 技术培训 |  | 管理人员培训 |  | 现场应用技术培训 |  | 总计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员 | 经费 | 人员 | 经费 | 人员 | 经费 | 人员 | 经费 | 人员 | 经费 |
| 北 京 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 92 | 4 |
| 天 津 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 92 | 4 |
| 河 北 | 205 | 12 | 143 | 9 | 143 | 9 | 189 | 11 | 680 | 41 |
| 山 西 | 168 | 10 | 115 | 7 | 115 | 7 | 149 | 9 | 547 | 33 |
| 内蒙古 | 154 | 9 | 109 | 7 | 109 | 7 | 138 | 8 | 510 | 31 |
| 辽 宁 | 146 | 9 | 117 | 7 | 117 | 7 | 146 | 9 | 526 | 32 |
| 吉 林 | 106 | 6 | 80 | 5 | 80 | 5 | 96 | 6 | 362 | 22 |
| 黑龙江 | 189 | 11 | 131 | 8 | 131 | 8 | 167 | 10 | 618 | 37 |
| 上 海 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 96 | 4 |
| 江 苏 | 157 | 9 | 117 | 7 | 117 | 7 | 147 | 9 | 538 | 32 |
| 浙 江 | 90 | 5 | 99 | 5 | 99 | 5 | 125 | 8 | 413 | 23 |
| 安 徽 | 147 | 9 | 131 | 8 | 131 | 8 | 160 | 10 | 569 | 35 |
| 福 建 | 125 | 8 | 88 | 5 | 88 | 5 | 112 | 7 | 413 | 25 |
| 江 西 | 133 | 8 | 104 | 6 | 104 | 6 | 132 | 8 | 473 | 28 |
| 山 东 | 183 | 11 | 140 | 8 | 140 | 8 | 173 | 10 | 636 | 37 |
| 河 南 | 219 | 13 | 160 | 10 | 160 | 10 | 203 | 12 | 742 | 45 |
| 湖 北 | 159 | 10 | 114 | 7 | 114 | 7 | 143 | 9 | 530 | 33 |
| 湖 南 | 183 | 11 | 129 | 8 | 129 | 8 | 161 | 10 | 602 | 37 |
| 广 东 | 202 | 12 | 148 | 9 | 148 | 9 | 189 | 11 | 687 | 41 |
| 广 西 | 160 | 10 | 102 | 6 | 102 | 6 | 153 | 9 | 517 | 31 |
| 海 南 | 34 | 2 | 25 | 2 | 25 | 2 | 31 | 2 | 115 | 8 |
| 重 庆 | 45 | 4 | 27 | 2 | 27 | 2 | 39 | 2 | 138 | 10 |
| 四 川 | 271 | 16 | 191 | 11 | 191 | 11 | 242 | 15 | 895 | 53 |
| 贵 州 | 129 | 8 | 91 | 5 | 91 | 5 | 115 | 7 | 426 | 25 |
| 云 南 | 198 | 12 | 141 | 8 | 141 | 8 | 172 | 10 | 652 | 38 |
| 西 藏 | 107 | 6 | 75 | 5 | 75 | 5 | 95 | 6 | 352 | 22 |
| 陕 西 | 152 | 9 | 105 | 6 | 105 | 6 | 135 | 8 | 497 | 29 |
| 甘 肃 | 148 | 9 | 110 | 7 | 110 | 7 | 134 | 8 | 502 | 31 |
| 青 海 | 80 | 5 | 61 | 4 | 61 | 4 | 73 | 4 | 275 | 17 |
| 宁 夏 | 47 | 3 | 37 | 2 | 37 | 2 | 43 | 3 | 164 | 10 |
| 新 疆 | 155 | 9 | 113 | 7 | 113 | 7 | 140 | 8 | 521 | 31 |
| 新疆兵团 | 101 | 7 | 83 | 5 | 83 | 5 | 95 | 6 | 362 | 23 |
| 合 计 | 4263 | 256 | 3156 | 189 | 3156 | 189 | 3967 | 238 | 14542 | 872 |