2015年公共卫生服务地方病防治项目总结报告

为贯彻落实《全国地方病防治“十二五”规划》，2015年公共卫生服务地方病防治项目安排资金13981万元，以地方病控制和消除评价为重点，继续开展重点地方病监测、防治措施落实和病人治疗，进一步加强地方病防治体系建设等项工作。按照财政部和国家卫生计生委《关于下达2015年公共卫生服务补助资金的通知》（财社〔2015〕82号）和中国疾病预防控制中心地方病控制中心（以下简称中国地病中心）《关于印发2015年公共卫生服务地方病防治项目实施方案的通知》（中疾控地病发〔2015〕3号）的有关要求，全国31个省、自治区、直辖市（以下简称省份）和新疆生产建设兵团（以下简称兵团）开展了2015年地方病防治项目的各项工作。现将项目完成情况及主要结果总结如下。

一、项目组织实施情况

（一）组织管理

国家卫生计生委负责项目的组织、协调、监督等工作。中国地病中心负责项目实施的技术支持与指导。

依据项目实施方案，各项目省份和兵团的省级项目领导小组继续发挥各自职能，负责本地区项目工作的组织实施；所辖各项目市（地、州）、县（市、区）也成立了相关部门参与的项目管理小组。各级项目单位均成立了由疾病预防控制中心（地病所）牵头的技术指导组。

（二）方案制定

2015年6月，财政部和国家卫生计生委下达了2015年地方病防治项目工作任务，各项目省份和兵团在国家的总体框架下，根据项目工作内容和本地区的实际情况，下发了地方病防治项目实施方案和实施计划，明确了项目工作的要求和各项目市、县的具体工作任务。

（三）项目启动与培训

2015年6月，国家卫生计生委疾控局召开了全国地方病防治培训班，在总结2014年地方病防治项目工作的基础上，对2015年项目工作进行了布置和培训，来自全国31个省份和兵团的120多位专业技术人员参加了会议。

各项目省份均启动了2015年地方病防治项目的各项工作，布置了项目任务。同时，根据项目任务要求，开展了项目培训及专业技术人员培训，各省份累计培训6300余人次。

（四）督导检查

为进一步推动2014年地方病防治项目的落实，发现和解决项目执行中存在的主要问题，确保项目实施效果，中国地病中心组织专家赴吉林、黑龙江、湖南、西藏、陕西、甘肃、青海等省份开展地方病防治项目地方性氟中毒、碘缺乏病、大骨节病和克山病的现场技术指导。

同时，国家卫生计生委疾控局和中国地病中心不定期的通过电话和电子邮件等方式了解各省份项目进展，督促项目执行进度。

二、项目完成情况及主要结果

（一）燃煤污染型地方性氟中毒控制和消除评价

1．项目完成情况

本年度各省份完成了52个燃煤污染型地方性氟中毒病区县的控制和消除评价。至此，经过4年的工作，全国12个省份的172个病区县全部完成了控制和消除评价。

2．主要结果

（1）县级自查

1）防治措施落实情况

12个省份172个病区县32203个病区村，共有病区户852.27万户，合格改良炉灶826.76万户，合格改炉改灶率为97.01%。在全部合格改良炉灶居民户中，正确使用降氟炉灶的有815.42万户，合格改良炉灶正确使用率为98.63%。调查的全部病区村居民户中，有803.41万户能够正确干燥玉米和辣椒，正确干燥率为94.27%。

2）氟斑牙病情

全国共调查8-12周岁儿童189.11万人，诊断氟斑牙患者20.30万人，氟斑牙患病率为10.78%。各省份中，辽宁儿童人数过少，未检出氟斑牙患者，其余省份氟斑牙患病率在2.89%～17.44%之间，均在30%以下，除江西和云南2个省外，其余省份在15%以下。

3）县级自查考核结果判定

按照重点地方病控制和消除评价办法，全国32203个病区村中，有16152个村判定为达到了消除标准，占病区村总数的50.16%，此外有8415个村达到了控制标准，占病区总数的26.13%，总的控制率为76.29%。

172个病区县中，达到消除标准的有82个，占47.67%，此外有64个县达到控制标准，占37.21%，总的控制率为84.88%。

4）省市级抽查复核与县级自查结果比较

根据省市级复核和县级自查对1274个村判定结果的比较，总体一致率为84.14%。对于病区县控制和消除的评价，广西罗城县县级自评结果为消除，省级复核后改为控制，四川邻水县县级自评为控制，省级复核后改为消除。

3.主要结论

（1）全国32203个病区村，有16350个村达到了消除标准，占病区村总数的50.77%。另有8415个村达到了控制标准，控制率为76.29%。

（2）全国172个病区县，达到消除标准的有82个，占病区县总数的47.67%。另有64个县达到了控制标准，控制率为84.88%。

（二）燃煤污染型地方性氟中毒监测

1.项目完成情况

本年度计划在8个省（市）的31个病区县开展燃煤污染型地方性氟中毒监测，各省份均按计划100%完成工作。

2.主要结果

（1）改良炉灶使用和相关行为形成情况

1）非定点监测

本年度在155个非定点村监测了1550户，使用改良铁炉1192户，合格户数为1140户，合格率为95.64％，合格且正确使用的户数为1118户，合格改良铁炉的正确使用率为98.07％；使用改良煤灶的564户中，合格户数为539户，合格率为95.57％，合格且正确使用的户数为529户，合格改良煤灶的正确使用率为98.14％。

监测户中，正确干燥玉米的有1536户，正确干燥率为99.10％；正确保管玉米的有1530户，正确保管率为98.71％；加工前淘洗的有1537户，加工前淘洗率为99.16％。正确干燥辣椒的有1504户，正确干燥率为97.03％；正确保管辣椒的有1507户，正确保管率为97.23％；加工前淘洗的有1433户，加工前淘洗率为92.45％。

2）定点监测

本年度在93个定点村监测了930户，使用改良铁炉728户，合格户数为706户，合格率为96.98％，合格且正确使用的户数为692户，合格改良铁炉的正确使用率为98.02％；使用改良煤灶的363户中，合格户数为340户，合格率为93.66％，合格且正确使用的户数为340户，合格改良煤灶的正确使用率为100.00％。

监测户中，正确干燥玉米的有915户，正确干燥率为98.39％；正确保管玉米的有921户，正确保管率为99.03％；加工前淘洗的有923户，淘洗率为99.25％。正确干燥辣椒的有903户，正确干燥率为97.10％；正确保管辣椒的有908户，正确保管率为97.63％；加工前淘洗的有875户，淘洗率为94.09％。

（2）氟斑牙病情和尿氟水平

本年度93个定点监测村共检查8-12周岁儿童13831人，检出氟斑牙患者2554例，氟斑牙检出为18.47%。本年度共检测了4523名儿童尿氟含量，尿氟几何均值为0.55mg/L。

3．主要结论

（1）非定点监测村炉灶使用及相关行为形成情况。改良铁炉合格率为95.64%，改良煤灶合格率为95.57%；合格改良铁炉正确使用率为98.07%，合格改良煤灶正确使用率为98.14%。食用玉米和辣椒的正确干燥率、保管率、加工前淘洗率均达到了90%以上，范围在92.45%至99.16%之间。

（2）定点监测村炉灶使用及相关行为形成情况。改良铁炉合格率为96.98%，改良煤灶合格率为93.66%；合格改良铁炉正确使用率为98.02%，合格改良煤灶正确使用率达到了100%。食用玉米和辣椒的正确干燥率、保管率、加工前淘洗率范围在94.09%-99.25%之间。

（3）儿童氟斑牙病情及尿氟水平。本年度8周岁-12周岁儿童氟斑牙检出率为18.47%；尿氟几何均值为0.55mg/L。

（三）饮水型地方性氟中毒控制评价自查

1.项目完成情况

计划在26个省份和兵团的77327个饮水型氟中毒病区村开展控制评价自查，各省份调查了75065个病区村，完成率为97.1%。

2.主要结果

（1）病区村改水进度和改水工程质量

全国饮水型氟中毒改水村数70261个，改水率为93.6%。已改水村中有66073个村能按时正常供水，改水工程正常使用村数占比为94.0%。正常供水病区村中，有51105个村末梢饮用水水氟含量符合国家标准，占比为77.3%。

改水工程正常供水的村中，有13782个村末梢水水氟含量超过1.2mg/L，受威胁人口1042.51万人。

（2）未改水村范围及水氟含量分布

本次调查确认全国尚有4777个病区村未落实改水降氟措施，受威胁人口322.75万人。其中，历史水氟含量1.2～2.0mg/L的病区村有2514个；水氟含量2.0～4.0 mg/L的病区村有1419个；水氟含量大于4.0 mg/L的病区村有343个。

（3）儿童氟斑牙病情

本次调查共检诊8-12岁儿童244.79万人，检出氟斑牙患者46.12万人，检出率为18.8%。儿童氟斑牙检出率≤30%的病区村为54098个，占病情自查完成病区村数的79.0%。在改水工程正常运转且水氟含量达标改水村共检诊178.24万人，检出氟斑牙患者27.40万人，检出率为15.4%；在改水工程正常运转但水氟含量超标改水村共检诊儿童40.95万人，检出氟斑牙病例12.45万人，检出率为30.4%；在改水工程不能正常运转村共检诊儿童10.26万人，检出氟斑牙患者2.31万人，检出率为22.5%；在未改水村共检诊儿童9.20万人，检出氟斑牙患者2.22万人，检出率为24.2%。

（4）饮水型地方性氟中毒病区村控制评价结果

在全国75042个病区村中，51105个村末梢饮用水水氟含量符合国家标准，占比为68.1%；54098个病区村儿童氟斑牙检出率≤30%；水氟含量达标且氟斑牙检出率≤30%的村39149个，占比52.2%，全国有一半的病区村达到饮水型地方性氟中毒控制标准。

3.主要结论

（1）全国饮水型氟中毒病区村改水率为93.6%；改水工程正常使用占比为94.0%；正常供水病区村中，水氟含量符合国家标准的村占比为77.3%。

（2）本次调查共检诊8-12岁儿童244.79万人，检出氟斑牙患者46.12万人，检出率为18.8%。

（3）全国有52.2%的病区村达到饮水型地方性氟中毒控制标准。

（四）饮水型地方性氟中毒监测

1．项目完成情况

本年度计划在28个省份和兵团的136个县开展饮水型氟中毒监测，各省份共上报了137个县的数据，完成率为100.7%。

2．主要结果

（1）监测村水氟含量检测结果

本年度共监测了430个村，其中已改水村数365个，未改水村65个。

在365个改水村中，共监测了320个改水工程，其中正常运转工程294个，占监测工程的91.88％；对319个正常和间歇运转的工程检测了水氟含量，水氟含量合格工程238个，占监测工程的74.61％。

在65个未改水村中，水氟浓度≤1.2mg/L 的村有16个，占未改水监测村的24.62％；水氟浓度>1.2mg/L且≤2.0mg/L的村有25个，占未改水监测村的38.46％；水氟浓度>2.0mg/L且≤4.0mg/L的村有22个，占未改水监测村的33.85％；水氟浓度>4.0mg/L的村有2个，占未改水监测村的3.08％。

（2）氟斑牙病情监测结果

本年度共在334个改水村开展了儿童氟斑牙的病情监测，其中有252个村降氟改水工程正常运转且水氟含量符合国家标准，共检查8～12周岁儿童16401人，检出氟斑牙患者3735例，氟斑牙检出率为22.77%。在69个改水工程运转正常但水氟含量超标村检查了4361名8～12周岁儿童，检出氟斑牙患者1514例，氟斑牙检出率为34.72%。在13个改水工程非正常运转村，共检查8～12周岁儿童1699人，检出氟斑牙患者276例，氟斑牙检出率为16.24%。

在55个未改水村检查8～12周岁儿童4493人，检出氟斑牙患者1631例，氟斑牙检出率为36.30%。

3．主要结论

（1）在365个改水村中，共监测改水工程320个，正常运转工程294个，占监测工程的91.88%；水氟含量合格工程238个，占监测工程的74.61%。在65个未改水村中，水氟含量大于1.2mg/L的村有49个，占75.38%。

（2）在改水工程正常运转且水氟含量合格的已改水村儿童氟斑牙检出率为22.77%；改水工程不能正常运转村氟斑牙检出率为16.24%；改水工程正常运转但水氟超标的已改水村氟斑牙检出率为34.72%；未改水村氟斑牙检出率为36.30%。

（五）饮茶型地方性氟中毒监测

1.项目完成情况

本年度计划在7个省份的27个县开展饮茶型地方性氟中毒监测，各省均开展了工作，共监测28个县，总体完成率为103.7%。

2.主要结果

（1）各监测点饮用砖茶情况

在110个村采集1100份饮用砖茶，全部样品氟含量范围在46.66mg/kg～1402.50mg/kg之间，均值为568.55mg/kg，其中氟含量达标砖茶220份，占全部样本的20.00%。按本次调查结果计算，监测点常住人口年平均砖茶消耗量为2.40kg，日人均通过砖茶摄入的氟含量为3.74mg。

（2）检测村饮用水氟含量检测结果

110个监测村中，有5个村水氟含量超标，占全部监测村的4.55%，包括内蒙自治区的4个村和宁夏自治区的1个村。

（3）氟斑牙病情监测结果

共检查8-12周岁学生7701人，检出氟斑牙患者1183人，氟斑牙检出率为15.36 %。本年度西藏自治区儿童氟斑牙检出率为42.98%，青海省儿童氟斑牙检出率为24.97%，其余各省区儿童氟斑牙检出率均未超过20%。

（4）成人X线氟骨症病情

除甘肃省外， 其他6个省在21个县检查了1695人氟骨症病情，诊断氟骨症患者204人，氟骨症检出率为12.04%。四川省氟骨症检出率最高，达到31.28%，以下依次为宁夏、青海、内蒙古、西藏和新疆，氟骨症检出率分别为14.55%、10.73%、9.64%、7.35%和3.69%。

3.主要结论

（1）本年度监测点居民饮用砖茶的氟含量合格率为20.00%，居民日均通过砖茶摄入的氟含量为3.74mg。

（2）本年度监测点儿童氟斑牙检出率为15.36%。

（3）本年度监测点成人X线氟骨症检出率为12.04%。

（六）燃煤污染型地方性砷中毒消除评价

1.项目完成情况

在贵州和陕西的12个县开展燃煤污染型地方性砷中毒消除评价工作，2个省均完成工作。

2.主要结果

（1）防治措施落实和使用情况

2个省有12个病区县920个病区村，病区户259816户。合格改良炉灶227706户，合格改炉改灶率为87.64%。贵州省合格改良炉灶率为100%，陕西合格改良炉灶率为86.88%。在全部合格改良炉灶居民户中，正确使用降砷炉灶的为217767户，正确使用率为95.64%。本次调查的全部病区村居民户中，有253983户能够正确干燥玉米和辣椒，正确干燥率为97.75%。

（2）砷中毒病情

陕西省共调查798565人，检出砷中毒患者24230人，患病率为3.03%，新发病例为0。贵州省共检查43205人，新发病例为0，无砷中毒病人数据。

（3）县级自查结果判定

1）病区村消除结果判定。920个燃煤型砷中毒病区村中，有224个村判定为达到了消除标准，占病区村总数的24.35%。其中，贵州省的病区村已经全部达到消除水平，陕西省达消除水平的病区村占调查村数的22.15%。

2）病区县消除结果判定。贵州省的4个燃煤型砷中毒病区县全部达到消除水平，陕西省的8个病区县全部未达到消除水平。

（4）省市级抽查复核与县级自查结果比较

贵州省抽查9个村，县级自评结果均为消除，省级复核结果也均为消除，省市级复核和县级自查结果的总体一致率为100%。陕西省抽查的28个村，县级自评结果均为未消除，省级复核结果均为消除，省市级复核和县级自查结果的总体一致率为0%。

3.主要结论

（1）全国920个燃煤型砷中毒病区村，有224个村达到了消除标准，占病区村总数的24.35%。贵州省燃煤型砷中毒病区村的消除率为100%，陕西省燃煤型砷中毒病区村的消除率为22.15%。

（2）贵州省4个燃煤型砷中毒病区县全部达到消除标准，陕西省8个燃煤型砷中毒病区县全部未达到消除标准。

（七）燃煤污染型地方性砷中毒监测

1.项目完成情况

本年度安排在贵州和陕西2个项目省的各2个县开展监测工作。目前，2个省均按计划完成监测工作。

2.主要结果

（1）高砷煤矿管理情况

本年度2个省份共监测了19个高砷煤矿，19个煤矿均已关闭。

（2）炉灶使用及相关健康生活行为形成情况

本年度在8个行政村共监测了80户改良炉灶家庭，使用改良铁炉55户，占68.75%；质量合格45户，合格率为81.82%；质量合格且正确使用45户，合格改良铁炉的正确使用率为100%。使用改良煤灶的26户中，改良煤灶质量合格26户，合格率为100%；合格且正确使用的26户，合格改良煤灶的正确使用率为100%。

监测户食用玉米和辣椒的正确干燥户数均为79户，玉米、辣椒正确保管户数分别为79户和80户，玉米、辣椒烹调前淘洗户数分别为80户和79户，玉米和辣椒的正确干燥率、正确保管率、烹调前淘洗率均接近或达到100%。

（3）砷中毒病情及尿砷水平监测

本年度共对6134人进行了体检，检出砷中毒病例538人，检出率为8.77%。其中轻度病例308人，占全部受检人数的5.02%；中度病例172人，占全部受检人数的2.80％；重度病例58人，占全部受检人数的0.95%。尚有109例可疑病例，占全部受检人数的1.78%。未发现新发病例，无新增皮肤癌病例，皮肤癌累计病例4例。

本年度共检测了258份成人尿样，砷含量范围在未检出～0.260 mg/L，中位数为0.006 mg/L。

3.主要结论

（1）本年度病区高砷煤矿监督管理到位，无人开采。

（2）本年度改良铁炉合格率为81.82%，改良煤灶合格率为100%；合格改良铁炉和煤灶的正确使用率均为100%。

（3）本年度共体检6134人，砷中毒病人检出率为8.77%；无新发病例；无新增皮肤癌病例。

（八）饮水型地方性砷中毒消除评价自查

1.项目完成情况

8个省份和兵团在59个县的924个病区村开展了饮水型地方性砷中毒消除评价自查，各省均按计划完成了工作。

2.主要结果

（1）病区村改水进度和改水工程运行情况

全国饮水型砷中毒病区村，改水村数912个，改水率为98.7%；正常使用村数819个，正常使用率为89.8%。

正常供水病区村中，有814个村末梢饮用水水砷含量符合国家标准，占99.4%。山西、安徽、陕西、甘肃、宁夏、新疆等6个省份和兵团病区村末梢水水砷含量全部合格。

（2）砷中毒患病情况

本次调查共检诊病区人口23.20万人，占病区村总人口数的45.3%。本次共检出砷中毒患者5938人，检出率为2.6%。除新疆和兵团外，其余7个省份均有砷中毒患者检出。8个省份及兵团均无新发病例检出。

（3）全国饮水型地方性砷中毒消除评价结果

在全国924个病区村中，814个村末梢饮用水水砷含量符合国家标准，占比为88.1%；开展病情调查的848个病区村中均无新发病例；根据现有病情调查结果，全国有88.1%的饮水型地方性砷中毒病区村达到消除标准。

3.主要结论

（1）全国饮水型砷中毒病区村，改水率为98.7%；正常使用率为89.8%；正常供水病区村中，有814个村末梢饮用水水砷含量符合国家标准，占99.4%。

（2）砷中毒患者检出率为2.6%，8个省份及兵团均无新发病例检出。

（3）全国有88.1%的饮水型地方性砷中毒病区村达到消除标准。

（九）饮水型地方性砷中毒监测

1.项目完成情况

本年度计划在11个省份和兵团的98个村开展砷中毒病情监测，各省共监测98个村，完成率100%。

2.主要结果

（1）监测村水砷含量监测结果

本年度共计监测98个村，其中已改水村91个，占监测村数的92.86％；未改水村7个，占监测村数的7.14％。在91个改水村，共监测了63个降砷改水工程，正常运转工程61个，占监测工程的96.83％；水砷含量超标工程7个，占11.11％。在7个未改水村，共监测了81户家庭的饮用水砷含量，水砷含量达标37户，合格率为45.68％；水砷含量超标44户，超标率为54.32％。

（2）砷中毒病情及尿砷监测结果

在75个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检查了15928人的砷中毒病情，砷中毒患者检出率为4.80％。其中，轻度病例620例，检出率为3.89％；中度病例101例，检出率为0.63％；重度病例43例，检出率为0.27％。尚有336例可疑病例，占检查人数的2.11％。无新发病例。累计皮肤癌3例。

在21个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的自然村中，共检查了饮用高砷水源的常住人口9145人，砷中毒患者检出率为4.08％。其中，轻度病例290例，检出率为3.17％；中度病例62例，检出率为0.68％；重度病例21例，检出率为0.23％。尚有可疑病例328例，占检查人数的3.59％。

在74个改水工程运转正常且水砷含量合格的监测村中，共检测了1936份尿样，尿砷范围为未检出～1.7000 mg/L，中位数为0.012mg/L。在19个未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村中，共检测了535份尿样，尿砷范围为未检出～0.3000 mg/L，中位数为0.038mg/L。

3.主要结论

（1）在91个改水村中，共监测63个改水工程，正常运转工程61个，占监测工程的96.83％；水砷含量合格工程56个，占监测工程的88.89％。

（2）在7个未改水村中，监测81户家庭水砷含量，水砷超标44户，超标率为54.32％。

（3）在改水工程正常运转且水砷含量合格的监测村，砷中毒患者检出率为4.80％，尿砷中位数为0.012mg/L。

（4）在未改水村和改水工程非正常运转或水砷含量超标的监测村，高砷水源暴露人口的砷中毒患者检出率为4.08％。尿砷中位数为0.038mg/L。

（十）碘盐监测

1.项目完成情况

本年度全国31个省份和兵团的2840个县级单位开展碘盐监测工作。目前，各项目省份均完成并上报了监测结果。

2.主要结果

全国共检测非高碘地区居民户食用盐849193份，其中定量检测盐样845906份，半定量检测西藏11个县盐样3287份。

（1）碘盐覆盖情况

全国检测的849193份居民户食用盐中，碘盐837269份，非碘盐11924份，经人口加权，全国碘盐覆盖率为98.37%。以省为单位的监测结果显示，上海、天津和山东碘盐覆盖率分别为79.07%、88.95%和94.22%，其他省份和兵团碘盐覆盖率均大于95%。

（2）居民户盐碘水平

全国碘盐碘含量均值为25.37mg/kg，标准差为4.57mg/kg。各省碘盐碘含量均值在23.51-28.95mg/kg之间，盐碘含量变异系数在12.17%-27.37%之间，其中有24个省份和兵团变异系数高于15%。

（3）居民户合格碘盐食用情况

在全国定量检测的845906份食用盐中，合格碘盐802206份，经人口加权，全国（除西藏11个县外）合格碘盐食用率为94.57%。以省为单位的监测结果显示，北京等27个省份和兵团合格碘盐食用率在90%以上。

3.主要结论

（1）全国碘盐覆盖率为98.37%，合格碘盐食用率（除西藏部分县）为94.57%，与2014年相比，碘盐覆盖率变化不大，合格碘盐食用率略有下降。

（2）按合格碘盐食用率评价，有22个省份达到了《规划》中提出的碘缺乏病防治目标，比2014年增加了1个。

（3）按合格碘盐食用率评价，有8个省份和兵团未达到《规划》中提出的防治目标，比2014年减少了1个。

（4）西藏碘盐覆盖率为97.45%，合格碘盐食用率为82.09%，碘盐覆盖率比2014年有所增加；碘盐覆盖率95%以上县数占总县数的比例小于90%，为82.67%，未达到《规划》中提出的碘缺乏病防治目标。

（十一）重点省份应急补碘

1．项目完成情况

2015年计划在西藏、甘肃、青海和新疆4个省份开展应急补碘，各项目省份按照应急补碘的条件自行划定了范围，在104个县开展了应急补碘工作。

2．主要结果

（1）西藏

2015年，西藏在拉萨市、昌都市、阿里地区、林芝地区、那曲地区、日喀则市、山南7个地区对孕妇、育龄妇女和0-2岁婴幼儿采取服用碘油丸的形式开展应急补碘工作，7个地区共41848名0-2岁婴幼儿、16891名孕妇和76279名育龄妇女服用了碘油丸。

（2）甘肃

甘肃省选择碘盐覆盖率较低的民勤县、渭源县、积石山县、广河县和夏河县5个县开展应急补碘。在5个项目县的24个乡219个村，对20856人配送碘盐，其中新婚育龄妇女、有生育指标妇女、孕妇和哺乳期妇女的补碘人数分别为2888、14704、1531和1733人。在配送碘盐同时开展健康教育动员和宣传工作。

（3）青海

青海省根据碘缺乏病防治实际情况选择应急补碘地区和人群，采取发放免费碘盐的方式进行应急补碘，并下发了《关于在碘缺乏病防治重点地区开展免费碘盐干预工作的通知》。为保证此项工作的实施质量和效果，对碘盐质量、配发程序、实施效果等方面进行督导和评估。配发的碘盐统一采用粉洗盐，外包装印制“免费配发”字样，同时印制藏文“碘缺乏病防治知识”。2015年青海省共采购加碘盐1360吨，覆盖玉树州、海西州、海东市的9个县，受益人口38.9万人。

（4）新疆

应急补碘工作在6个地（州）37个县开展，因在进行 “十二五”终期评估省级抽查时出现巴州地区和硕县孕妇尿碘水平偏低，故建议其进行一轮口服碘油丸应急补碘工作。目前，统计显示育龄期妇女应服为636625人次，其中外出务工及禁忌症6425人次，实际服用635411人次，服用率99.81%，无异常副反应。

3．主要结论

（1）新疆和西藏在婴幼儿和妇女中开展了碘油投服工作，服用人数分别为635411人和135018人。青海和甘肃在重点人群中开展了免费碘盐配送工作，青海免费配送了碘盐1360吨， 受益人口38.9万；甘肃在碘盐覆盖率低、经济落后、交通不便的地区配送碘盐，受益人口20856人。

（2）通过应急补碘措施，有效的改善了部分地区，特别是经济落后和交通不便地区碘盐覆盖率和合格碘盐食用率较低所造成特需人群碘营养水平偏低的状况，也为碘缺乏病高危地区重点人群碘营养状况的改善提供了有力保障。

（十二）水源性高碘地区监测

1．项目完成情况

计划在8个省份的110个县开展不加碘食盐监测，在56个县开展生活饮用水水碘与高碘甲状腺肿病情监测。各省完成了110个县的不加碘食盐监测，完成率100%；完成了73个生活饮用水水碘与高碘甲状腺肿病情监测，完成率为130.4%。

2．主要结果

（1）不加碘食盐监测

共检测25597份食用盐样品，不加碘食盐为24640份，不加碘食盐率为96.3%，按县级人口加权后的不加碘食盐率为96.9%。从省级水平分析，天津不加碘食盐率最低，为84.4%；山西和陕西不加碘食盐率分别为93.1%和94.7%；其他各省不加碘食盐率均在95%以上。

（2）生活饮用水水碘监测

监测点水样的水碘中位数为250.8μg/L。按照实际监测的水碘小于150μg/L、150～300μg/L和大于300μg/L进行分别统计，水碘小于150μg/L组水碘中位数为104.8μg/L、150～300μg/L组水碘中位数为209.0μg/L，大于300μg/L组水碘中位数为400.2μg/L。

（3）病情监测

1）儿童甲状腺肿大

共监测8个省份5991名儿童，甲肿率为6.2%，其中河北、山西、河南、天津和山东儿童甲肿率分别为7.6%、7.4%、6.7%、6.0%和5.7%，均大于5%。水碘在150～300μg/L地区的儿童甲肿率为6.6%，水碘在大于300μg/L地区的儿童甲肿率为7.4%。

2）儿童尿碘

本次共监测了8个省份4618名儿童的尿碘，尿碘中位数为373.0μg/L。在8个省份中，安徽、河南、陕西儿童尿碘中位数分别为263.0μg/L、290.8μg/L和287.6μg/L，其他省份儿童尿碘中位数均超过300μg/L，其中江苏儿童尿碘中位数高达823.6μg/L。水碘在150-300μg/L地区和水碘在大于300μg/L地区儿童尿碘中位数分别为364.6μg/L和467.5μg/L。

3．结论

（1）水源性高碘地区不加碘食盐率为96.3%。

（2）监测点水碘中位数为250.8μg/L。

（3）儿童甲肿率为6.2%，5个省份的甲肿率超过了5%。

（4）儿童尿碘中位数为373.0μg/L，处于碘过量水平。其中安徽、河南和陕西儿童尿碘水平为大于适宜量，其余5省均处于碘过量水平。

（十三）大骨节病防治

1．项目完成情况

（1）大骨节病控制和消除评价自查

计划在9个省份的180个县开展儿童大骨节病病情自查，各省实际完成184个县的自查工作，完成率为102.2%。

（2）成人大骨节病药物治疗

计划在9个省份对8950名成人大骨节病患者实施药物治疗，各省份共治疗患者9759例，完成率为109.0%。

2．主要结果

（1）病情自查结果

1）临床检查结果

9个省份共检查了7～12岁儿童103822人，检出临床病例4例，其中Ⅰ度病例2例、II度和III度病例各1例，临床检出率为0.004%。4例临床病例分布在西藏和吉林，西藏检出Ⅰ度病例2例和III度病例1例，吉林检出II度病例1例。

2）X线检查结果

在103822名7～12岁儿童中，检出X线阳性病例140人，平均检出率为0.13%，检出率最高的省份为青海，检出率为1.28%，其次是内蒙古，检出率为0.51%。检查病例最多的省份为黑龙江，检出44例，内蒙古、吉林和甘肃检出病例也较多，分别为37例、24例和24例。骨端阳性病例检出5例，分别为西藏3例和内蒙古2例。西藏检出2例三联征病例。

3）病区村自查结果

根据临床检查结果，9个省份2142个病区村中有2138个病区村达到了大骨节病病区控制标准，占总调查村数的99.8%，所有省份达到控制大骨节病的病区村均在99%以上。根据X线检查结果，有2133个病区村达到了大骨节病病区控制标准，占总调查村数的99.6%，各省份达到控制大骨节病的病区村均在98%以上。按照大骨节病消除标准进行判定，9个省份共有2108个病区村达到了大骨节病消除标准，占总调查村数的98.8%。本次调查中，9个省的消除病区村比例均在90%以上，有8个省95%以上的病区村达到消除标准，其中山西、四川和陕西的消除病区村比例达到了100%，青海省消除病区村比例最低，但也达到了91.6%。

（2）成人患者药物治疗结果

各省份普遍采用非甾体类抗炎药、软骨保护剂、维生素等多种药物联合用药或单独用药的方式开展成人大骨节病治疗工作，在多数病区取得了一定的治疗效果，对于缓解病人的临床症状、提高其生活质量起到了一定的作用。在9个省份给予药物治疗的9759例大骨节病人中，临床症状得到缓解(治疗显效与治疗有效病人数之和)者有7709人，占治疗总人数的79.0%，临床症状缓解不明显（治疗无效病人）者有2050人，占治疗总人数的21.0%。其中，5620名I度病人临床症状缓解者有4534人（80.7%），3037名II度病人临床症状缓解者有2378人（78.3%），1102名III度病人临床症状缓解者有797人（72.3%）。

3．结论

（1）临床病例平均检出率为0.004%，X线病例平均检出率为0.13%，均低于2014年，全国大骨节病病情持续处于低位水平。

（2）本次调查西藏仍有临床病例和X线三联征病例；内蒙古检出了37例X线阳性病例，其中还有骨端阳性病例；青海的检出率是所有省份中最高的，达到消除标准的病区村比例是所有省份中最低的，提示应持续加强对这3个省份病情的关注，采取有效的防治措施。

（3）对本次调查病情突出的黑龙江省依兰县、勃利县和吉林省前郭县，需进行病情核实，开展深入的调查。

（4）成人大骨节病病例治疗疗效评估数据显示，目前使用的非甾体类抗炎药、软骨保护剂等药物治疗效果较好，临床症状缓解人数占治疗总人数的79.0%。

（十四）克山病防治

1．项目完成情况

（1）克山病病情自查

计划在16个省份的167个县开展克山病自查，各省共上报了185个县的病情数据，总体完成率为110.8%。

（2）克山病病人治疗

计划在6个省份治疗慢型克山病患者1150例，各省份共治疗了1174例患者，完成率为102.1%。

2．主要结果

（1）病情自查

1）病例搜索

累计搜索县级医疗机构2973个次，病区乡卫生院8066个次，病区村卫生所70861个次，共筛查出心肌病患者42587例，其中疑似克山病4628例，经县级专家组集体确诊慢型克山病1461例。

2）克山病重点调查

全国共检诊153181人，查出836例病人，检出率55/万；其中慢型115例，检出率8/万；潜在型721例，检出率47/万。各病区省中，湖北、重庆和贵州调查村未检出病例，甘肃病例检出率最高，为385/万，查出克山病447例。本次监测甘肃、内蒙古和河南3个省份慢型克山病检出率较高，分别为53/万、20/万和13/万。

3）克山病控制和消除达标情况

185个病区县346个病区乡的病情自查，共有148个病区县和295个病区乡达到消除指标，分别占全部自查县和乡的80.0%和85.3%；180个县达到控制指标，占97.3%，336个乡达到控制标准，占97.1%。从各省情况看，内蒙古、辽宁、山东、河南、湖北、重庆、四川、贵州8个省份调查县全部达到消除标准，黑龙江（31/33）、云南（20/21）、山西（5/7）3个省自查县达到消除标准比例也较高，陕西（18/29）和吉林（12/19）50%以上的县达到消除，甘肃（4/13）、河北（1/6）消除比例较低。自查县达到控制标准的比例高，除甘肃5个病区县外，其余自查县均达到控制标准。

（2）克山病患者治疗

甘肃、黑龙江、内蒙古、山东、山西和四川克山病患者按时服药的比例分别为96.2、98.4、100.0、94.6、100.0和100.0，合计比例97.4%。治疗后效果分别为：心功能改善者200例，占17.4%；无变化915例，占79.8%；心功能恶化者32例，占2.8%。

3．结论

（1）全国完成185个病区县的病情自查，148个病区县达到消除指标，占80.0%；180个县达到控制指标，占97.3%。

（2）克山病重点调查检出慢型克山病115例，检出率8/万；检出潜在型克山病721例，检出率47/万。甘肃、内蒙古和河南3省份的慢型克山病检出率高于全国平均水平。

（3）通过克山病病人治疗项目， 79.8%患者病情稳定，17.4%病情好转。

（十五）能力建设

2015年，地方病防治项目共安排资金2455万元，用于加强省、地、县各级地方病防治专业机构能力建设，主要购置开展地方病监测、现场诊断、实验室检测和实验室质量控制所需的仪器设备、试剂耗材及防治监测交通工具等。迄今，山西、吉林、江苏、安徽、湖北、云南、宁夏和新疆8个项目省份完成了设备招标采购，上报了地方病防治能力建设数据库，其他省份尚未上报能力建设有关材料。

开展能力建设招标采购的各项目省份，配备现场工作使用的超声诊断仪6台、X光机9台、心电图机18台；液相（HPLC）与电感耦合等离子体质谱仪系统（ICP-MS）、原子吸收仪、离子色谱仪、生化分析仪、分光光度计、电子天平、尿碘消解仪、微量加样器、超纯水仪、水浴锅、高速粉碎机、离子电极等实验室仪器设备130台；电脑、打印机、相机等办公设备1215台。碘试剂盒、碘标准物质、水氟标准物质等试剂70件。

三、问题及建议

（一）一些省份存在资金拨付迟缓的情况，各级卫生计生部门应积极协调财政部门拨付项目经费。

在了解各省份项目实施进展情况时发现，有6个省份存在经费下拨迟缓的情况，经费滞留在各级财政部门，严重影响了地方病防治项目的顺利实施。建议资金拨付迟缓的省份，卫生计生行政部门要积极协调和督促财政部门尽快拨付项目资金，国家卫生计生和财政部门应加强对项目经费到位情况的督导检查，保证资金及时到位，以便顺利开展工作。

（二）项目配套资金不足，各级政府应切实增加地方配套资金的投入。

本年度，有15个项目省份省级落实了地方配套经费2800余万，仍有17个省份未落实配套经费。由于一些子项目在中央财政补助资金中只有需方补助，未包括工作经费，如果各级地方政府没有项目配套经费，将影响项目工作的开展。建议各级卫生计生行政部门进一步与当地政府沟通，争取项目配套经费，确保项目的顺利实施和完成质量。

（三）项目的组织管理弱化，应进一步加强项目的管理和协调力度。

一些省份的项目领导小组难以切实发挥作用，做好项目工作的组织管理和协调，导致项目经费拨付不及时、项目工作难以落实、工作执行进度缓慢、项目完成质量不高等问题的出现。建议各级项目工作领导小组要认真履行职责，切实发挥组织、管理、协调和督促作用，解决影响项目工作的困难和问题。

（四）能力建设项目落实差，需重视仪器设备的招标采购工作。

2015年地方病防治项目仅有8个省份上报了仪器设备招标采购情况，仅占全部项目省份的四分之一，地方病能力建设项目资金没有得到合理分配和使用。地方病防治项目能力建设经费是省、市、县各级地方病防治机构和部门用于购买开展项目工作所必须的仪器、设备和耗材的专项资金，避免各级机构因仪器设备缺乏、老化等原因而无法开展工作。建议各级卫生部门做好能力建设项目工作，为地方病防治机构和部门配备开展项目工作所需的仪器设备，同时也建议国家卫生计生委疾控局适时组织开展地方病防治项目资金使用安全性的专项检查。

（五）部分省份数据上报迟缓，应加大项目工作的组织管理力度。

2015年项目数据上报仍存在部分省份迟缓的情况，比较突出的省份，如甘肃省连续几年上报数据都较晚，今年有3个子项目的数据上报时间一直拖到6月下旬，分别是饮水型砷中毒监测项目、饮水型砷中毒评价自查项目、克山病监测项目，还有一些省份上报数据的时间超过了国家规定的时限。截止项目总结，仍有个别省份的子项目数据未上报，包括重庆、西藏的克山病监测数据，新疆兵团的饮水型氟中毒、饮水型砷中毒评价自查数据。这些都严重影响了全国数据的汇总分析。另外，还有的省份未按国家实施方案要求完成任务，如甘肃省2012年和2015年均未完成饮茶型氟中毒X线拍片任务。希望各项目省份要严格按照国家的方案要求，落实年度工作计划。建议省级单位在今后的工作中要对项目进度迟缓的县，利用督导检查、通报及技术指导等方式，督促项目县尽快推进执行进度，确保工作按时完成，不要影响全省，乃至全国的项目资料的汇总、分析。同时，建议国家卫生计生委疾控局开展对重点省份的督导，针对发现的问题，督促并帮助解决，保证各省份保质、保量、按时完成本项目的全部任务。

（六）个别省份数据质量较差，需提高项目工作的完成质量。

有的省份一些子项目完成质量较差，需要反复核实确认，如山东的水源性高碘监测数据、甘肃的饮水型砷中毒监测数据、西藏的饮水型氟中毒评价自查数据等，部分数据清洁后仍无法与全国数据进行汇总分析，被排除在统计范围之外。各省份要加强对项目工作的管理力度，重视对数据的审核工作，保证数据内容准确无误。同时建议各省份加强对县级地方病防治人员的培训和技术指导，保证项目工作的数据质量。