附件：

2015年公共卫生服务地方病防治项目实施方案

根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）》，为进一步做好地方病防治工作，有效落实各项防治措施，加强地方病防治能力建设，建立和完善长效防控机制，确保全面实现《全国地方病防治“十二五”规划》确定的任务目标，2015年中央财政安排地方病防治项目资金13981万元，用于支持碘缺乏病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、大骨节病、克山病等重点地方病的防治工作。为切实做好有关工作，特制定项目实施方案。

一、项目目标

（一）总目标

1．完善重点地方病防治体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果。

2．落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施。

3．加强地方病防治能力建设，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

（二）年度目标

1．开展地方病监测，掌握病区防治措施落实进度及病情变化趋势。

2．开展地方病控制和消除评价工作，以掌握全国地方病防治“十二五”规划目标完成情况。

3．对重病区适宜的大骨节病、克山病患者给予治疗，在碘缺乏病高危地区落实普及碘盐等措施。

4．加强省级独立地方病防治机构和中国疾病预防控制中心地方病控制中心（简称中国地病中心，设在黑龙江省）的能力建设；补充和更新省、市、县级地方病防治机构开展重点地方病防治监测工作的必需仪器和设备，确保地方病防治常规工作的顺利开展。

二、项目范围、内容和实施方法

（一）项目范围

1．地方病监测。全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团。

2．重点地方病控制和消除评价。28个省（区、市）及新疆生产建设兵团。

3．碘缺乏病高危地区防控措施落实。西藏、甘肃、青海和新疆4个省（区）。

4．重点病区适宜患者治疗。山西、内蒙古、吉林、黑龙江、山东、四川、西藏、陕西、甘肃、青海10个省（区）。

5．各级地方病防治机构能力建设。31个省（区、市）及新疆生产建设兵团、中国地病中心。

（二）项目内容和实施方法

1．地方性氟中毒防治

（1）燃煤污染型地方性氟中毒控制和消除评价。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在10个省（市）的63个县开展燃煤污染型地方性氟中毒控制和消除评价工作，调查数据填入表1-1—表1-6。

（2）燃煤污染型地方性氟中毒监测。按照《燃煤污染型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在8个省（市）的31个县开展监测工作。

（3）饮水型地方性氟中毒控制评价自查。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在26个省（区、市）和新疆生产建设兵团的77327个病区村开展饮水型地方性氟中毒控制评价自查工作，自查数据填入表2-1—表2-2。

（4）饮水型地方性氟中毒监测。按照《饮水型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在28个省（区、市）及新疆生产建设兵团的136个县开展监测工作。

（5）饮茶型地方性氟中毒监测。按照《饮茶型地方性氟中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕7号），在7个省（区）的27个县开展监测。

2．地方性砷中毒防治

（1）燃煤污染型地方性砷中毒消除评价。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在2个省的12个县开展燃煤污染型地方性砷中毒消除评价工作，调查数据填入表3-1—表3-5。

（2）燃煤污染型地方性砷中毒监测。按照《燃煤污染型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在贵州和陕西2个省的4个县开展监测工作。

（3）饮水型地方性砷中毒消除评价自查。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在7个省（区）和新疆生产建设兵团的900个病区村开展饮水型地方性砷中毒消除评价自查工作，自查数据填入表4-1—表4-2。

（4）饮水型地方性砷中毒监测。按照《饮水型地方性砷中毒监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在11个省（区）及新疆生产建设兵团的98个村开展监测工作。

3．碘缺乏病防治

（1）碘盐监测。按照《碘缺乏病监测方案》（中疾控地病发〔2012〕6号），在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团开展碘盐监测。

（2）碘缺乏病高危地区应急补碘。按照《在碘缺乏病高危地区采取应急补碘措施的实施意见》（卫办疾控发〔2008〕71号），在西藏、甘肃、青海、新疆4个省（区）高危地区落实投服碘油胶囊、碘盐等防控措施。

4．水源性高碘地区监测

按照《水源性高碘地区监测方案（试行）》（中疾控地病发〔2012〕6号），在8个省（市）的110个水源性高碘地区和高碘病区县开展不加碘食盐食用情况监测；其中56个县开展生活饮用水水碘与高碘甲状腺肿病情监测。

5．大骨节病防治

（1）大骨节病控制和消除评价自查。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在9个省（区）选取180个病区县开展大骨节病控制和消除评价自查，自查数据填入表5-1—表5-3。

（2）病人治疗

1）目的。在大骨节病重病区，为贫困大骨节病患者提供救治服务，缓解患者临床症状，改善生活质量，为科学防治成人大骨节病积累经验。

2）治疗原则。采取缓解临床症状、改善关节功能的口服药物进行治疗，严禁滥服激素类药物，以免造成严重后果。本项目不安排手术治疗。

3）治疗对象。按照《大骨节病诊断》标准（WS/T207-2010），在历史重病区选择I度重症病例或II、III度病例进行治疗。

4）治疗方法。各项目省（区）根据本省（区）情况制定治疗实施方法，并由具有临床执业医师资格的医务人员采用具有正规药品批号的药物实施治疗。

5）临床疗效观察。参照《大骨节病治疗效果判定》标准（WS/T79-2011），计算治疗前、后关节功能改善率。原始数据填入表5-4，汇总数据填入表5-5。

6．克山病防治

（1）克山病控制和消除评价自查。按照《重点地方病控制和消除评价办法》（国卫疾控发〔2014〕79号），在全国16个省（区、市）的167个病区县开展克山病控制和消除评价自查工作，自查数据填入表6-1—表6-7。

（2）病人治疗

1）目的。在克山病重病区，为贫困克山病患者提供救治服务，改善患者生活质量。

2）患者选择。必须选择慢型克山病患者尤其是近年监测中发现的病例为治疗对象，将患者信息填入表6-8。

3）治疗原则。疾病预防控制机构需向卫生计生行政部门申请，选派医疗卫生专家共同制定治疗方案，由具有临床执业医师资格的医务人员施治。患者主要采用改善心脏功能的利尿剂、转换酶抑制剂、β受体阻断剂、强心剂或血管扩张剂等药物治疗。

4）疗效观察。用药6个月后，依据《克山病治疗原则与疗效判定标准》（WS/T 314-2009）进行疗效观察，结果填入表6-8。

5）建立病例档案。收集治疗对象临床检查、治疗方案、随访记录、治疗效果等资料，建立病例档案。

7．加强省、市、县级地方病防治机构能力建设。为省、市、县级地方病防治专业机构购买用于开展地方病监测、现场诊断、实验室检测、数据录入分析所需的仪器设备及试剂耗材等。在仪器、设备采购前，各项目省级单位要掌握省级、市级、县级单位的仪器、设备实际需求，根据工作需要，确定仪器的型号、技术参数等。项目省级地方病防治专业机构负责收集省级、市级、县级防治机构采购设备的生产商、型号、价格及分配数量等信息，填写表7。

8．加强国家级、省级独立地方病防治机构能力建设。为目前独立的省级地方病防治专业机构和中国地病中心配置现场防治、实验室检测、数据录入分析必需的仪器、设备、试剂耗材及防治监测交通工具。各单位根据工作需要确定采购的仪器、设备名称和数量。仪器、设备配置到位后，省级地方病防治专业机构负责收集仪器、设备名称、生产商、主要技术指标、型号、价格及数量等信息，填写表7。

三、项目组织实施

（一）组织形式

1．国家卫生计生委负责项目的组织、协调、监督和管理，并组织专家提供技术指导。

2．中国地病中心根据项目内容编制项目实施方案，定期检查、汇总、分析各省工作进度和项目数据，并将结果上报国家卫生计生委。

（二）经费筹集与管理

1．2015年中央财政安排地方病防治专项资金13981万元，主要用于重点地方病监测、控制和消除评价等工作的试剂费、耗材费、食宿费、交通费、现场补助费及重点病区防控措施落实、患者救治和能力建设费用。各级地方病防治专业机构应积极向卫生计生行政部门申请，协调地方财政部门尤其是省级财政部门安排配套资金，用于支持项目实施所需的启动培训、现场督导、质量验收等工作。

2．各地要严格执行中央财政专项资金的使用管理规定，加强项目资金监管，确保专项补助资金用于地方病防治工作，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。对故意虚报有关数字骗取专项补助资金，或截留、挤占、挪用专项补助资金者，要按照有关法律法规，除责令改正、追回有关财政资金外，还要按规定追究有关单位和人员责任。

（三）招标采购

各省（区、市）根据本地实际情况，制定采购计划，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织招标采购工作。

四、项目进度

本年度各项工作按照表8的时间进度实施。

五、资料管理

（一）建立项目档案。完善制度、规范管理，进一步加强项目资料管理和利用，确保项目档案资料的准确性、系统性和完整性。档案内容包括项目文件、实施方案、培训材料、项目进展报告、督导报告、经费使用情况、项目工作总结、技术报告及原始数据库等。

（二）资料与数据报送。各项目省要按期收集与整理项目启动、培训、实施、督导、验收和总结各阶段的相关管理文件和技术资料。在项目实施过程所形成的管理文件、督导报告、工作总结等，要及时报送国家卫生计生委疾病预防控制局；所形成的相关技术方案、督导报告、技术报告和调查数据、工作总结等资料，要及时报送中国地病中心。

本方案有关的数据库录入格式和相关资料将公布在中国地病中心网站上，请各有关单位自行下载。网站地址：http：//www. hrbmu.edu.cn/ crcfedc/index.htm。

六、项目监督与评估

（一）各地要加强对项目的组织管理，明确目标，落实责任，切实提高项目执行能力，严格按项目要求和技术规范组织实施。

（二）各地要制定督导、评估计划，定期组织开展对项目执行进度、完成质量等情况的督导和抽查，对所发现问题及时提出整改意见，协调解决，并追踪落实整改情况。受检单位要制定切实可行的整改措施，有效落实整改工作。

（三）项目工作完成后，要及时将项目总结报送国家卫生计生委。国家卫生计生委将会同有关部门适时对项目执行进度、实施效果、资金使用等情况进行专项抽查。

| 表1-1 燃煤污染型氟中毒病区控制和消除考核评价防治措施现场调查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户主 姓名 | 是否改炉 改灶 | 改炉改灶 时间 | 是否正确使用 改良炉灶 | 玉米是否 正确干燥 | 辣椒是否 正确干燥 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表1-2 燃煤污染型氟中毒病区8-12岁儿童氟斑牙现场调查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 氟斑牙诊断结果 |
| 填表人： 审核人： 填表单位(公章)： 填报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

|  | 表1-3 燃煤污染型氟中毒病区控制和消除考核评价县级自查结果登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 人口数 | 防治措施落实情况 |  |  |  |  |  | 8-12周岁儿童氟斑牙检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 玉米、辣椒正确干燥情况 |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改炉改灶年份 | 改良炉灶户数 | 改良炉灶率（%） | 正确使用户数 | 正确使用率（%） | 受益人口数 | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 极轻人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 氟斑牙患病率（%） | 玉米正确干燥户数 | 玉米正确干燥（%） | 辣椒正确干燥户数 | 辣椒正确干燥（%） |  |  |  |

填表人：									                                                                 审核人：

填表单位(公章)：              	                                                                                   填报日期：     年    月      日

| 表1-4 燃煤污染型氟中毒病区控制和消除考核评价市级复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 防治措施落实情况 |  |  | 8-12岁儿童氟斑牙检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 玉米、辣椒正确干燥情况 |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  | 改炉改灶年份 | 改良炉灶率（%） | 改良炉灶正确使用率（%） | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 极轻度人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 氟斑牙患病率（%） | 玉米正确干燥率（%） | 辣椒正确干燥率（%） |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表1-5 燃煤污染型氟中毒病区控制和消除考核评价省级抽查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 防治措施落实情况 |  |  | 8-12岁儿童氟斑牙检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 玉米、辣椒正确干燥情况 |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  | 改炉改灶年份 | 改良炉灶率（%） | 改良炉灶正确使用率（%） | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 极轻度人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 氟斑牙患病率（%） | 玉米正确干燥率（%） | 辣椒正确干燥率（%） |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

表1-6 燃煤污染型氟中毒病区控制和消除评价复核结果登记表

| 省份 | 市 | 县 | 病区村数 | 县级自查结果 |  |  |  | 省市级复核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调查村数 | 未控制村数 | 控制村数 | 消除村数 | 自评结果为未控制村的抽查情况 |  |  |  | 自评结果为控制村的抽查情况 |  |  |  | 自评结果为消除村的抽查情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抽查村数 | 复核结果为未控制村数 | 复核结果为控制村数 | 复核结果为消除村数 | 抽查村数 | 复核结果为未控制村数 | 复核结果为控制村数 | 复核结果为消除村数 | 抽查村数 | 复核结果为未控制村数 | 复核结果为控制村数 | 复核结果为消除村数 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

表2-1  饮水型氟中毒病区8-12岁儿童氟斑牙检查情况调查表

| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 氟斑牙诊断结果 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

|  | 表2-2 饮水型氟中毒病区控制考核评价县级自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 人口数 | 历史水氟含量（mg/L） | 是否改水 | 改水年份 | 能否正常使用 | 改水工程末梢水氟含量（mg/L） | 最近一次检测时间 | 8-12周岁儿童氟斑牙检查结果 |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 极轻人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 氟斑牙患病率（%） |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表3-1 燃煤污染型砷中毒病区消除考核评价防治措施现场调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 户主姓名 | 是否改炉改灶 | 改炉改灶时间 | 是否正确使用改良炉灶 | 玉米、辣椒是否正确干燥 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表3-2 燃煤污染型砷中毒病区砷中毒病情调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 砷中毒诊断结果 | 发病时间 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

|  | 表3-3 燃煤污染型砷中毒病区消除考核评价县级自查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 人口数 | 改炉改灶年份 | 改炉改灶户数 | 改炉改灶率（%） | 正确使用户数 | 正确使用率（%） | 玉米、辣椒正确干燥户数 | 玉米、辣椒正确干燥（%） | 砷中毒患病情况 |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 皮肤癌、鲍文氏病人数 | 新发砷中毒患者人数 |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表3-4 燃煤污染型砷中毒病区消除考核评价市级复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 防治措施落实情况 |  |  |  | 砷中毒病情情况 |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  | 改炉改灶年份 | 改炉改灶率（%） | 改良炉灶正确使用率（%） | 玉米、辣椒正确干燥率（%） | 检查 人数 | 正常 人数 | 可疑 人数 | 轻度 人数 | 中度 人数 | 重度 人数 | 皮肤癌、鲍文氏病 人数 | 新发砷中毒 人数 |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

|  | 表3-5 燃煤污染型砷中毒病区消除考核评价省级抽查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 防治措施落实情况 |  |  |  | 砷中毒病情情况 |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 改炉改灶年份 | 改炉改灶率（%） | 改良炉灶正确使用率（%） | 玉米、辣椒正确干燥率（%） | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 皮肤癌、鲍文氏病人数 | 新发砷中毒人数 |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表4-1 饮水型砷中毒病区砷中毒病情调查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 砷中毒诊断结果 | 发病时间 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

|  | 表4-2 饮水型砷中毒病区消除考核评价县级自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 行政村 | 自然村 | 户数 | 人口数 | 历史水砷含量（mg/L） | 是否改水 | 改水年份 | 能否正常使用 | 改水工程末梢水砷含量（mg/L） | 最近一次检测时间 | 砷中毒患病情况 |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 调查人员手机号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人数 | 正常人数 | 可疑人数 | 轻度人数 | 中度人数 | 重度人数 | 皮肤癌、鲍文氏病人数 | 新发砷中毒患者人数 |  |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表5-1 7-12岁儿童大骨节病现场调查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 乡 行政村 自然村 行政区划代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 临床检查 |  |  |  | X线检查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 正常 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 正常 | 干骺 | 骨骺 | 骨端 | 腕骨 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表5-2 大骨节病控制和消除评价县级自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省名 | 市名 | 县名 | 乡名 | 村名 | 自然村名 | 7-12岁儿童人口数 | 调查人数 | 临床检查 |  |  | X线检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查人员姓名 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常人数 | Ⅰ度以上人数 | Ⅰ度以上检出率(%) | 正常人数 | 干骺阳性数 | 干骺阳性率(%) | 骨骺阳性数 | 骨骺阳性率(%) | 骨端阳性数 | 骨端阳性率(%) | 腕骨阳性数 | 腕骨阳性率(%) | 三联征人数 | 三联征率(%) | X线阳性数 | X线阳性率(%) |  |  |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

| 表5-3 大骨节病控制和消除评价防治措施落实情况调查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 市 县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡名 | 村名 | 自然村名 | 退耕还林（草） |  | 改种经济作物 |  | 换粮 |  | 易地育人 |  | 补硒 |  | 搬迁 |  |
|  |  |  | 完成亩数 | 占原耕地比例（%） | 完成亩数 | 占原耕地比例（%） | 换粮人数 | 儿童换粮人数 | 易地上学人数 | 占适龄儿童比例（%） | 受益人数 | 占应补硒人数比例（%） | 户数 | 人数 |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

表5-4     成人大骨节病药物治疗情况登记表

省            县            乡              治疗时间            月

| 序 号 | 村屯名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 临床诊断 |  |  | 治疗药物名称 | 疗效观察 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | Ⅱ | Ⅲ |  | 治疗前评分之和 | 治疗后评分之和 | 改善率 （%） |

填表人：									审核人：

填表单位(公章)：              				填报日期：  年    月    日

表5-5     成人大骨节病治疗情况省级汇总表

省（区）

| 序号 | 县（市、区、旗）名称 | 乡（镇）名 | 村名 | 药物名称 | 临床诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ度 |  |  |  | Ⅱ度 |  |  |  | Ⅲ度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数（%） | 治疗 人数 | 显效例数（%） | 有效例数（%） | 无效例数 （%） |

填表人：									    审核人：

填表单位(公章)：              	                      填报日期：     年    月      日

表6-1  克山病病区县范围（县级地方病防控机构填写）

省（区、市）         县（市、区、旗）

| 填表人： 固定电话: 手机 : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 / QQ号： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 下辖乡数 个，其中病区乡 个 |  |  |  |
| 序号 | 乡名 | 克山病病区（1是，0否） | 常住人口（人） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

表6-2  克山病病区乡范围（乡防保医生填写）

省（区、市）         县（市、区、旗）          乡（镇）

| 填表人： 固定电话: 手机 : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 / QQ号： 填表日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 下辖村数 个，其中病区村 个 |  |  |  |
| 序号 | 村名 | 克山病病区（1是，0否） | 常住人口（人） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

表6-3 克山病病例搜索原始登记表

省（区、市）               县（市、区、旗）		    乡（镇）          	村   行政区划代码

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 职 业 | 家庭住址 | 是否病区 | 原诊断 疾病名称 | 原诊断医院 | 诊断依据 |  |  |  | 疑似克山病 |  | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 临床病史 | ECG | 超声 | X光 | 是 | 否 |  |  |

填表说明：1．职业填农民、学生、教师、工人、干部、其他，农村未上学儿童一律填农民。

2．16岁以下儿童，一律在备注栏填写家长姓名。

填表人：                                         填表时间：        年     月     日

表6-4 病例搜索确诊克山病病例汇总表

省（区、市）           县（市、区、旗）		 乡（镇）        	村  行政区划代码

| 患者姓名 | 性别 | 年龄 （周岁） | 职业 | 现 住 址 | 克山病分型 |  |  | 发病 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 急型 | 亚急型 | 慢型 |  |  |

填表说明：1．职业按表1分类填写。

2．克山病分型，急型、亚急型、慢型在相应位置填“√”。

填表人：                        填表时间：        年     月     日

表6-5 克山病病例搜索县级汇总表

省（区、市）            县	（市、区、旗）

| 年 度 | 各级医疗机构 |  | 心肌病病例数 | 疑似克山病病例数 | 诊断克山病病例数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总个数 | 搜索个数 |  |  | 急型 | 亚急型 | 慢型 | 合计 |  |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各级医疗机构是指县、乡、村三级医疗机构。

填表人：                          填表时间：        年      月      日

表6-6  克山病调查及病例核实表

省（区、市）    县（市、区、旗）     乡（镇）      村   行政区划代码             病例搜索核实表□      重点调查体检表□（选择表用途请√）

一般情况 姓名： 性别：男 女 年龄： （周岁） 民族： 本地生：是 否 现住址： 乡 村 新户 老户 由何地迁来： 省 县 乡 村 来本地居住： 个月 职业：农民／其他 联系电话： 家庭年收入： 元 家庭人口： 人 外出打工：是 否 外出打工时间： 个月

既往史： 本人克山病史： 有 无 发病年月： 年 月 诊断年月： 年 月 家庭成员克山病史：有 无 与本人关系： 本人高血压病史：无 有 今天是否服用降压药物是 否 其他心血管疾病史：有 无 疾病名称： 诊断年月： 年 月

体征： 血压 mmHg（毫米汞柱） 肺：无改变 可闻及 干啰音 湿罗音 心：第五肋间左锁中线 内 上 外 厘米正常 可疑 增大 心率 次/分 心音：纯 杂音 区 期 样 级 第三音 有 无 强 奔马律 有 无 心律 整齐 不齐 期前收缩 次／分 其他 心尖区第－音 正常 低弱 亢进 肝：不肿大 肿大锁中线肋缘下 厘米剑突下 厘米 压痛 硬 中 软 钝 锐 脾：不肿大 肿大 腹水：有 无 浮肿：无 全身 面部 下肢 其他

心电图检查结果（附图纸）：心率 次/分 P-R间期 秒 Q-T间期 秒 心电轴 度 结论：正常 异常： 医生签名：

心脏超声检查结果（附报告单）： 左房内径 mm 左室舒张末内径 mm 左室后壁厚度 mm 右房内径 mm 右室舒张末内径 mm 室间隔厚度 mm 左室射血分数 % 诊断： 医生签名：

胸部X线检查结果（附报告单）： 心脏：正常 轻大 中大 显大 心胸比例： 肺门阴影：正常 增大 模糊 肺纹理： 正常 增强 减弱 诊断： 医生签名：

诊断： 1、正常 2、克山病 型 心功能 级 本次确诊：是 否 发病年月 年 月 3、其他 诊断医生： 固定电话： 手机： 电子邮箱／ＱＱ号码： 填表日期： 年 月 日

表6-7 克山病病情及防控措施落实情况

省（区、市）           县（市、区、旗）

| 乡（镇）名称 | 村名 | 临床检查 |  |  | 心电图检查 |  |  | 胸部X线拍片例数 | 心脏超声检查例数 | 克山病病人例数 |  |  |  | 新发病人例数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应检查人数 | 实际检查人数 | 受检率（%） | 检查例数 | 异常例数 | 异常率(%) |  |  | 急型 | 亚急型 | 慢型 | 潜在型 | 慢型 | 潜在型 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

近3年病区补硒情况：          年，补硒方法：      ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

年，补硒方法：      ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

年，补硒方法：      ；补硒对象：       ；补硒村数：     ；受益人口：      人

填表说明：1新发病人指无克山病病史，且病程短于1年的病例。

2补硒方法指口服硒片、硒碘盐、富硒食物。

3补硒对象指全体村民或儿童或育龄妇女等。

4不要有空项，如该措施未进行，则填写“无”。

填表人：                             填报单位：                               填报时间：       年    月    日

表6-8 克山病患者治疗项目健康状况调查表

项目编号：□□□□□□□□□

（项目编号前六位为县的国家行政区划编码，第七至第九位为病例顺序号。）

一、一般情况

1.1姓名           							1.2出生日期   年   月   日

1.3年龄      岁 							1.4性别  ① 男  ② 女

1.5家庭住址        省       县       乡（镇）      行政村      自然村

1.6现在每年家庭收入      万元				1.7家庭成员数量：      口人

1.8身高           厘米						1.9体重           公斤

1.10收缩压        mmHg（毫米汞柱）		    1.11舒张压         mmHg（毫米汞柱）

- 二、诊断

2.1	克山病类型（治疗前）  ①慢型		②亚急型	   ③急型

2.2心功能分级（治疗前）	  ①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

2.3 克山病类型（治疗后）	  ①慢型		②亚急型	   ③急型

2.4心功能分级（治疗后）	  ①Ⅰ级		②Ⅱ级		   ③Ⅲ级		④Ⅳ级

- 三、心电图

3.1心电图诊断结果（治疗前）：

3.2心电图诊断结果（治疗后）：

- 四、X线胸片

4.1	心胸比例（治疗前）							4.2心胸比例（治疗后）

- 五、心脏彩超

5.1 彩超诊断结果（治疗前）：

5.2 彩超诊断结果（治疗后）：

- 六、劳动能力

6.1治疗前 ①卧床休息  ②简单的活动	③做些家务  ④干较重的农活  ⑤不受影响

6.2治疗后 ①卧床休息  ②简单的活动	③做些家务  ④干较重的农活  ⑤不受影响

- 七、治疗用药

7.1用药种类：①利尿剂 ②血管紧张素转换酶抑制剂 ③β受体阻滞剂 ④洋地黄类制剂 ⑤血管扩张剂 ⑥其它        。

7.2 是否按时服药				①是		②否

- 八、疗效观察(治疗后调查患者)

①病情加重	②无明显变化	 ③好转 	④明显好转

治疗前调查日期       年    月    日		治疗后调查日期   年    月    日

填表单位(公章)：                          填报日期：

填表人：                            审核人：

表7  省级、地市级和县级采购仪器情况登记表

省（区、市）

| 序号 | 招标采购单位 | 仪器使用单位 | 仪器名称 | 生产商 | 型号 | 价格（元） | 数量（台） | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位（公章）：				                     填报日期：

填表人：					                     审核人：

表8 项目时间进度表

| 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- |
| 1．下发实施方案。 | 2015年7月中旬 |
| 2．各省制定本省项目实施方案和工作计划，并下发各项目市、县。 | 2015年7月下旬 |
| 3．各省开展培训，启动各项工作。 | 2015年8月 |
| 4．全面落实项目实施计划，完成项目工作。 | 2015年9月-2016年3月 |
| 5．资料汇总分析，撰写工作总结，有关材料上报国家卫生计生委；撰写技术报告（包括项目进展情况），与原始数据电子版一并报送中国地病中心。 | 2016年4月 |
| 6．中国地病中心完成数据汇总分析及项目技术总报告并报送国家卫生计生委疾病预防控制局。 | 2016年5月 |